## Сводная
График производства дорожных работ в Северо-Енисейском районе в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Северо-Енисейский район
1 | Северо-Енисейский район | гп Северо-Енисейский | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Донского, 14А до ул. Набережная, 1, гп Северо-Енисейский | 1021 |  |  |  | +
2 | Северо-Енисейский район | гп Северо-Енисейский | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский | 480 |  |  |  | +
3 | Северо-Енисейский район | гп Северо-Енисейский | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Лермонтова, гп Северо-Енисейский | 480 |  |  |  | +
4 | Северо-Енисейский район | гп Северо-Енисейский | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Зеленая, гп Северо-Енисейский | 110 |  |  |  | +
5 | Северо-Енисейский район | гп Северо-Енисейский | Ремонт участка технологической дороги от фабрики, гп Северо-Енисейский | 520 | [5 empty] | +
6 | Северо-Енисейский район | гп Северо-Енисейский | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Кутузова, гп Северо-Енисейский | 330 | [5 empty] | +
7 | Северо-Енисейский район | гп Северо-Енисейский | Ремонт автомобильной дороги, ул. 60 лет ВЛКСМ, гп Северо-Енисейский | 322 | [5 empty] | +
8 | Северо-Енисейский район | гп Северо-Енисейский | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Шевченко, гп Северо-Енисейский | 300 | [6 empty] | +
9 | Северо-Енисейский район | п. Тея | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Шоссейная, п. Тея | 340 |  |  |  | +
10 | Северо-Енисейский район | п. Тея | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Новая, п. Тея | 100 |  |  |  | +
11 | Северо-Енисейский район | п. Тея | Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Геофизиков, 8 до ул. Северная, 11, п. Тея | 80 |  |  |  | +
12 | Северо-Енисейский район | п. Тея | Восстановление профиля гравийной дороги от ул. Школьная, 42Б до объездной дороги микрорайона Тарасовский, п. Тея | 100 |  |  |  | +
13 | Северо-Енисейский район | п. Тея | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Северная, п. Тея | 600 | [5 empty] | +
14 | Северо-Енисейский район | п. Тея | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Геофизиков, п. Тея | 130 | [5 empty] | +
15 | Северо-Енисейский район | п. Тея | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Набережная, п. Тея | 120 | [5 empty] | +
16 | Северо-Енисейский район | п. Тея | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Ключевая, п. Тея | 80 | [5 empty] | +
17 | Северо-Енисейский район | п. Тея | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Станционная, п. Тея | 600 | [6 empty] | +
18 | Северо-Енисейский район | п. Новая Калами | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Дражников, п. Новая Калами | 400 |  |  |  | +
19 | Северо-Енисейский район | п. Новая Калами | Ремонт автомобильной дороги от ул. Дражников до ул. Юбилейная, п. Новая Калами | 80 |  |  |  | +
20 | Северо-Енисейский район | п. Новая Калами | Ремонт автомобильной дороги от ул. Нагорная, 9 до ул. Дражников, 5, п. Новая Калами | 70 |  |  |  | +
21 | Северо-Енисейский район | п. Новая Калами | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Советская, п. Новая Калами | 320 | [5 empty] | +
22 | Северо-Енисейский район | п. Новая Калами | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Микрорайон, п. Новая Калами | 150 | [5 empty] | +
23 | Северо-Енисейский район | п. Новая Калами | Ремонт автомобильной дороги от ул. Юбилейная до ул. Советская, п. Новая Калами | 150 | [5 empty] | +
24 | Северо-Енисейский район | п. Новая Калами | Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Юбилейная, п. Новая Калами | 100 | [5 empty] | +
25 | Северо-Енисейский район | п. Енашимо | Ремонт автомобильной дороги, ул. Энергетиков, п. Енашимо | 1180 | [6 empty] | +
26 | Северо-Енисейский район | п. Вангаш | Асфальтирование центральной площади, ул. Центральная, ул. Студенческая, п. Вангаш | 365 |  |  |  | +
27 | Северо-Енисейский район | п. Вангаш | Восстановление профиля гравийной дороги от ул. матроса Бикова до ул. Студенческая, п. Вангаш | 150 | [5 empty] | +
28 | Северо-Енисейский район | п. Брянка | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Школьная, п. Брянка | 1500 |  |  |  | +
29 | Северо-Енисейский район | п. Брянка | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Лесная, п. Брянка | 1000 | [5 empty] | +
30 | Северо-Енисейский район | п. Брянка | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Северная, п. Брянка | 600 | [5 empty] | +
31 | Северо-Енисейский район | п. Брянка | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Набережная, п. Брянка | 1800 | [5 empty] | +
32 | Северо-Енисейский район | п. Брянка | Содержание муниципального имущества - ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Транспортная, п. Брянка | 2500 | [6 empty] | +