Приложение к письму администрации

Северо-Енисейского района

от                      № _________- а

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальных программ

Северо-Енисейского района за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 2024 год проведена в соответствии с порядком ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.11.2013 №704-п «Об утверждении Порядка и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района», на основании отчетов об исполнении муниципальных программ за 2024 год, представленных муниципальными учреждениями Северо-Енисейского района (главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств) в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации».

В 2024 году в Северо-Енисейском районе утверждено 15 муниципальных программ социальной направленности, в том числе в каждой муниципальной программе имеются подпрограммы и отдельные мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы. Всего 50 подпрограмм и 10 отдельных мероприятий.

В 2024 году заявка на участие в мероприятиях муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района  на 2018-2024 годы» не прошла конкурсный отбор, в связи с чем, мероприятия программы не реализовывались, средства краевого бюджета не выделялись.

По остальным 14-ти муниципальным программам проведен анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района и достигнуты следующие результаты эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района:

- Муниципальная программа «Развитие Образования»

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 №566-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,9 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Одаренные дети» (далее – подпрограмма №2) | 0,7 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Сохранение и укрепление здоровья детей» (далее – подпрограмма №3) | 0,9 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | 0,8 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №4 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма №4) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №4 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №4 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма №5) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №5 | 0,9 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №5 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 баллов - муниципальная программа высокоэффективна |

- Муниципальная программа «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»

Муниципальная программа «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №2) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Реализация дополнительных мер социальной поддержки граждан» (далее – подпрограмма №3) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 1 «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района» (далее – отдельное мероприятие №1) | 1 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 2 «Обеспечение детей подарками Главы Северо-Енисейского района к Новому году» (далее – отдельное мероприятие №2) | 1 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию №2 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 3 «Оказание социальной поддержки выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района, средств бюджета Северо-Енисейского района (отдельное мероприятие 3) | 1 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию №3 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 4 «Обеспечение первоклассников образовательных организаций Северо-Енисейского района подарками Главы Северо-Енисейского района ко Дню знаний» (отдельное мероприятие 4) | 1 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию №4 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 5 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы и направляемых для участия в специальной военной операции» (отдельное мероприятие 5) | 1 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию №5 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия №5 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 5 «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в случае гибели участника специальной военной операции» (отдельное мероприятие 5) | 1 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию №5 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия №5 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 баллов - муниципальная программа высокоэффективна |

- Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 №515-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,8 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 6 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,8 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 7 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Чистая вода Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №2) | 0,5 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | 0,8 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 балла |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №3) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» (далее – подпрограмма №4) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №4 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №4 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №5 «Участие в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №5) | 0,5 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №5 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №5 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 балла |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 22 балла - муниципальная программа эффективна |

- Муниципальная программа «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Муниципальная программа «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 526-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района» (далее – подпрограмма №2) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Профилактика правонарушений в районе» (далее – подпрограмма №3) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 баллов – муниципальная программа высокоэффективна |

- Муниципальная программа «Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 526-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма №1) | 1,3 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – подпрограмма №2) | 1,1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №3) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма №4) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №4 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №4 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 8 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 27 баллов – муниципальная программа эффективна |

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,2 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 0,8 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 7 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе5 |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 7 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма №1) | 1,1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 0,7 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 7 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Развитие молодежной политики в районе» (далее – подпрограмма №2) | 1,2 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе» (далее – подпрограмма №3) | - |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | - |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 баллов (в общую оценку не включается, так как подпрограмма не реализуется с 2019 года и исключена из программы) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» (далее – подпрограмма №4) | - |
| Уровень финансирования по подпрограмме №4 | - |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №4 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 баллов (в общую оценку не включается, так как мероприятия отражены в подпрограмме №1) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма №5) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №5 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №5 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №6 «Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе» (далее – подпрограмма №6) | 1,3 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №6 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №6 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 7 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 21 балл – муниципальная программа эффективна |

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 561-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Дороги Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» (далее – подпрограмма №2) | - |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | - |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 баллов (в расчет не включали т.к. по этическим причинам показатель не планируется) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №3) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 баллов - муниципальная программа высокоэффективна |

- Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,9 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,9 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №2) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №3) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №4 "Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций " (далее – подпрограмма №4) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №4 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №4 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №5 "Поддержка местных инициатив " (далее – подпрограмма №5) | 0,3 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №5 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №4 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 баллов - муниципальная программа высокоэффективна |

- Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 567/1-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |  | 0,9 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> |  | 0,9 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" |  | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия |  | 0,9 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" |  | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №1) | 0 |  |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 0,7 |  |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» (далее – подпрограмма №2) | - |  |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | - |  |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 баллов (в общую оценку не включается, так как мероприятия для реализации подпрограммы не были запланированы на 2024 год) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №3) | 1 |  |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | 1 |  |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» (далее – подпрограмма №4) | 0,5 |  |
| Уровень финансирования по подпрограмме №4 | 0,9 |  |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №4 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 балла |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №5 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №5) | 1 |  |
| Уровень финансирования по подпрограмме №5 | 1 |  |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №5 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №6 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №6) | 1 |  |
| Уровень финансирования по подпрограмме №6 | 1 |  |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №6 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма №7) | 1 |  |
| Уровень финансирования по подпрограмме №7 | 1 |  |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №7 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 6 баллов |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 25 баллов - муниципальная программа эффективна |  |

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 536-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Управление муниципальным долгом Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию «Межбюджетные трансферты из бюджета Северо-Енисейского района» (далее – отдельное мероприятие) | 1 |
| Уровень финансирования отдельного мероприятия | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 баллов – муниципальная программа высокоэффективна |

- Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества»

Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 560-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 баллов – муниципальная программа высокоэффективна |

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 №567-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,2 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,2 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» (далее – подпрограмма №1) | 1,1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» (далее – подпрограмма №2) | 0,9 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» (далее – подпрограмма №3) | 0,8 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №3 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №4 «Снос ветхих и аварийных объектов на территории Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №4) | 1,2 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №4 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №3 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 7 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 26 баллов - муниципальная программа эффективна |

- Муниципальная программа «Благоустройство территории»

Муниципальная программа «Благоустройство территории», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 568/1-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Благоустройство территории района» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 1 «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» (далее – отдельное мероприятие 1) | - |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию 1 | - |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия 1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | Мероприятия не реализовывались в 2024 году в расчет не включаем |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 2 «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района в части освещения улиц населенных пунктов Северо-Енисейского района» муниципальной программы (далее – отдельное мероприятие 2) | 1 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию 2 муниципальной программы <*> | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия 2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 4 муниципальной программы «Услуги по обращению с животными без владельцев на территории Северо-Енисейского района» | 1 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию 4 муниципальной программы | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия 4 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 баллов муниципальная программа высокоэффективна |

14. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.11.2017 № 416-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы».

Реализация мероприятий программы в 2024 году не осуществлялась в связи с чем, оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась.

15. Муниципальная программа «Привлечение специалистов в Северо-Енисейский район»

Муниципальная программа «Привлечение специалистов в Северо-Енисейский район», утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.11.2021 № 385-п «Об утверждении муниципальной программы «Привлечение специалистов в Северо-Енисейский район».

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 баллов |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 баллов |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №1 «Создание условий для привлечения специалистов в учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма №1) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №1 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме №2 «Создание условий для привлечения молодых специалистов в организации, учредителем или участником которых являются органы местного самоуправления Северо-Енисейского района, органы администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ» (далее – подпрограмма №2) | 1 |
| Уровень финансирования по подпрограмме №2 | 1 |
| Результат оценки эффективности реализации подпрограммы №2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 баллов |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 баллов |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 баллов- муниципальная программа высокоэффективна |

Вывод: по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 2024 год, 14 муниципальных программ Северо-Енисейского района признаны эффективными и высокоэффективными и имеют результаты оценки от 20 баллов (включительно) до 28 баллов (включительно).

По муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы», оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год не проводилась, в виду отсутствия финансирования мероприятий программы.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования	А.В. Луночкин