Информация

по реализации национального проекта «Демография»

на территории Северо-Енисейского района

за 2024 год

Общие сведения

С целью реализации национального проекта «Демография» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Реализация национального проекта «Демография» в Северо-Енисейском районе осуществляется  по следующим направлениям:

1. Реализация регионального проекта Красноярского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  на территории Северо-Енисейского района;

2.  Реализация регионального проекта  Красноярского края «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»  на территории Северо-Енисейского района;

3.  Реализация регионального проекта Красноярского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Красноярского края» («Старшее поколение»)»  на территории Северо-Енисейского района;

4. Реализация регионального проекта Красноярского края «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  на территории Северо-Енисейского района;

5. Реализация регионального проекта Красноярского  края «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни») на территории Северо-Енисейского района.

1. Реализация регионального проекта Красноярского края

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Региональный проект Красноярского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

- Цель: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Красноярском крае (до 1,792 детей на 1 женщину).

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Воробьева Светлана Николаевна – начальник отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района.

Сухарева Марина Фанзатовна – начальник  ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району Красноярского края.

Реализация регионального проекта Красноярского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на территории Северо-Енисейского района направлена на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Мероприятиями регионального проекта Красноярского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей» являются:

- Ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- Ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет;

- Предоставление краевого материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей;

- Предоставление краевого материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей.

За 2024 год за счет средств краевого бюджета краевой материнский (семейный) капитал получили 20 семей. Общая сумма выплат по данному направлению составила 3 522,2 тыс. руб.

За 2024 год за счет средств краевого бюджета единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей получила 1 семья. Общая сумма выплат по данному направлению составила 165,45  тыс. руб.

В Северо-Енисейском районе в целях реализации проекта осуществляет свою деятельность и исполняет мероприятия проекта Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району (далее - ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району).

За 2024 год ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району  исполнены следующие мероприятия, которыепредставлены в таблице 1.

Таблица 1

Информация

по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта–

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

за 2024 год

| № | Мероприятие | Количество граждан получивших финансовую поддержку чел. | Общие затраты/ Краевой бюджет тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка | - | - | В соответствии с федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» |
| 2 | Краевой материнский (семейный) капитал (выплачивается на рождение третьего ребенка или последующих детей) | 20 | 3 522,20 | В соответствии с Законом края от 09.06.2011 №12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» |
| 3 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования | - | - | В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения». |
| 4 | Единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей | 1 | 165,45 | В соответствии с Законом края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» |
|  | ИТОГО | 19 | 3 687,65 |  |

Помимо мер социальной поддержки и социальной помощи, предоставляемых семьям с детьми в рамках реализации федерального и регионального законодательства, в Северо-Енисейском районе для данной категории населения предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета Северо-Енисейского района.

Мероприятия по обеспечению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, осуществляет отдел по делам семьи детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района (далее – Отдел).

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета Северо-Енисейского района семьям с детьми, проживающим в Северо-Енисейском районе предусмотрен в муниципальной программе «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе».

За 2024 год финансовая поддержка семей с детьми за счет средств бюджета района оказана 172 гражданам. Общая сумма выплат по данному направлению составила 1 244,00 тыс. руб.

Финансовая поддержка семьям с детьми, проживающим на территории Северо-Енисейского района

Отделом в целях реализации проекта за 2024 год выполнены  следующие мероприятия, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2

Дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми за счет средств бюджета Северо-Енисейского района за 2024 год

| № | Мероприятия | Количество граждан получивших финансовую поддержку чел. | Общие затраты/ Бюджет Северо-Енисейского района тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан - семьям с новорожденными детьми в виде единовременной денежной выплаты | 26 | 520,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 2 | Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан - беременным женщинам, проживающим в районе в виде единовременной денежной выплаты | 36 | 60,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 3 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, обучающихся в высших и средних специальных образовательных организациях Красноярского края в виде ежемесячной денежной выплаты | - | - | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 4 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде единовременной денежной выплаты | 13 | 195,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 5 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан к праздничным дням и памятным датам | 35 | 35,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 6 | Оказание социальной поддержки выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района, средств бюджета Северо-Енисейского района | 62 | 434,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
|  | ИТОГО | 172 | 1 244,00 |  |

За 2024 год 172 гражданина Северо-Енисейского района получили дополнительные меры  социальной поддержки семей с детьми за счет средств бюджета Северо-Енисейского района. Общая сумма выплат по данному направлению составила 1 244,0 тыс. руб.  Так же, оказана социальная поддержка 62-м выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района в 2024 году за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района на сумму 434,0 тыс. руб.

Таким образом, в Северо-Енисейском районе внедрены механизмы финансовой поддержки семей при рождении детей, созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семьи при рождении детей и минимизированы  последствия изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

2.Реализация регионального проекта  Красноярского края «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

Региональный проект Красноярского края «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей».

- Цель: Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Губкина Ирина Валерьевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Каминская Полина Алексеевна  – главный специалист управления образования администрации Северо-Енисейского района.

В течение 2024 года по региональному проекту Красноярского края «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» в управлении образования администрации Северо-Енисейского района проведены ряд заседаний рабочей группы по исполнению «дорожной карты» реализации данного регионального проекта на территории Северо-Енисейского района на период до 2024 года.

В Северо-Енисейском районе по данному региональному проекту достигнут показатель результативности - «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет - 100%».

По состоянию на 31.12.2024 очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 1,5 до 7 лет отсутствует, т.е доступность дошкольного образования для детей в данной возрастной категории составляет 100%.

Этот показатель результативности достигнут за счет:

- ввода в эксплуатацию в 2018 году нового дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад-ясли № 8 «Иволга» им. В.Б. Гайнутдиновой»;

- постепенного увеличения в детских садах и дошкольных группах общеобразовательных школ района ясельных групп.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Северо-Енисейский

сад-ясли №8 «Иволга»

Занятия детей в МБДОУ «Северо-Енисейский сад-ясли №8 «Иволга» им. В.Б. Гайнутдиновой»

По приоритетной задаче национального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2024 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в Северо-Енисейском районе на постоянной основе ведется работа по информированию целевой категории женщин о возможности за счет средств центра занятости населения района освоить новую профессию или повысить квалификацию и по окончании декретного отпуска беспрепятственно приступить к своей трудовой деятельности.

Кроме того специалисты центра занятости населения Северо-Енисейского района постоянно информируют население, в том числе женщин, имеющих детей, о ситуации на рынке труда Северо-Енисейского района через официальный сайт, средства массовой информациии ТVи на родительских собраниях в образовательных организациях района.

Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» на территории района будет продолжена в дальнейшей работе Управления образования администрации района.

3. Реализация регионального проекта Красноярского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Красноярского края» («Старшее поколение»)»

Региональный проект Красноярского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Красноярского края» («Старшее поколение»)».

- Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни жителей Красноярского края до 67 лет в 2024 год.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Воробьева Светлана Николаевна– начальник отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района.

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Насекина Ольга Викторовна–ведущий специалист по работе с населением отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района.

В рамках реализации регионального проекта Красноярского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Красноярского края» («Старшее поколение»)» на территории Северо-Енисейского района за 2024 год осуществлялось мероприятие по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части  мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения. Данное мероприятие включает в себя сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.

На территории Северо-Енисейского района краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» (далее - Комплексный центр) запущен пилотный проект «Школа ухода» по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в соответствии с которым на базе комплексного центра организован уход за 25 гражданами пожилого возраста.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский»

Одной из главных задач «Школы ухода» является обучение родственников теоретическим и практическим навыкам ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Помимо родственников, обучение в «Школе ухода» в обязательном порядке проходят социальные работники и младший медицинский персонал Комплексного центра. Немаловажным фактором в работе «Школы ухода» является организация занятий с психологом. «Момент отчаяния» рано или поздно наступает у всех родственников, и без определенных знаний и помощи преодолеть его достаточно сложно. Психолог учит слушателей справляться с такими состояниями, создавать благоприятную психологическую обстановку не только для себя, но и для своего подопечного.

За 2024 год проведено 10 занятий «Школы ухода».

Первое занятие «Школы ухода» проведено на тему: «Роль и значимость средств реабилитации и предметов ухода за больными. Использование ТСР» на котором, присутствовали жители района (родственники граждан пожилого возраста и инвалидов) и 9 сотрудников Комплексного центра.

Второе  занятие «Школы ухода» проведено на тему: «Особенности ухода за больными с деменцией. Основные симптомы и признаки.  Стадии болезни. Особенности поведения и общения. Агрессивное поведение. Тест сохранности психологического статуса. Работа с биографией», на которой присутствовали жители района (родственники граждан пожилого возраста и инвалидов) и 7 сотрудников Комплексного центра.

Третье занятие «Школы ухода» проведено  на тему: «Организация питания в пожилом возрасте, помощь при кормлении ослабленных больных», на котором присутствовало 7 сотрудников Комплексного центра.

Четвертое занятие «Школы ухода» проведено на тему: «Особенности ухода за больными сахарным диабетом. Особенности питания при диабете. Диабетическая стопа», на которой присутствовало 5 сотрудников Комплексного центра и жители района (родственники граждан пожилого возраста и инвалидов).

Пятое занятие «Школы ухода» проведено на тему: «Гипертоническая болезнь», на которой присутствовало 5 сотрудников Комплексного центра и жители района (родственники граждан пожилого возраста и инвалидов).

Шестое занятие «Школы ухода» проведено на тему: «Особенности ухода за больными после инсульта», на котором присутствовали 3 сотрудника Комплексного центра и жители района (родственники граждан пожилого возраста и инвалидов).

Седьмое занятие «Школы ухода» проведено на тему: «ОРЗ. Грипп. Профилактика. Лечение», на котором присутствовали 4 сотрудника Комплексного центра, 1 получатель социальных услуг и жители района (родственники граждан пожилого возраста и инвалидов).

Восьмое занятие «Школы ухода» проведено на тему: «Пролежни: профилактика и факторы образования пролежней», на котором присутствовали 3 сотрудника Комплексного центра, 1 получатель социальных услуг и жители района.

Девятое занятие «Школы ухода» проведено на тему: «Диспансеризация. Ее значение для сохранения здоровья», на котором присутствовали 8 сотрудников Комплексного центра, 1 получатель социальных услуг и жители района.

Десятое занятие «Школы ухода» проведено на тему: «ВИЧ. Профилактика», на котором присутствовали 6 сотрудников Комплексного центра и 1 получатель социальных услуг.

Кроме того, на территории Северо-Енисейского района в рамках муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» реализуются дополнительные меры поддержки граждан старшего поколения за счет средств бюджета Северо-Енисейского района.

За 2024 год оказаны следующие дополнительные меры поддержки граждан старшего поколения, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения за счет средств бюджета Северо-Енисейского района

за 2024 год

| № | Мероприятия | Количество граждан получивших финансовую поддержку чел. | Общие затраты/ Бюджет Северо-Енисейского района тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг | 5 | 722,77 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 2 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан – вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг | 1 | 20,22 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 3 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации стоимости приобретенной путевки на санаторно-курортного лечение | 1 | 63,24 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 4 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветераны золотодобычи 20лет» в виде ежемесячной денежной выплаты | 74 | 169,80 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 5 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветераны золотодобычи 25 лет» в виде ежемесячной денежной выплаты | 148 | 514,80 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 6 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан – неработающих пенсионеров в виде ежемесячных денежных выплат | 667 | 1 492,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 7 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде ежемесячной денежной выплаты | 18 | 172,53 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 8. | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде единовременной денежной выплаты | 20 | 280,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 9. | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан к праздничным дням и памятным датам | 132 | 168,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 10. | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан – неработающих пенсионеров в виде единовременной денежной выплаты на приобретение овощей | 928 | 1 484,80 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
|  | ИТОГО | 1 994 | 5 088,16 |  |

Итого за 2024 год дополнительные меры поддержки за счет средств бюджета Северо-Енисейского района получили 1 994 граждан старшего поколения. Общая сумма выплат по данному направлению составила 5 088,16 тыс. руб.

На территории Северо-Енисейского района созданы все условия и проводятся мероприятия, направленные на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни жителей Северо-Енисейского района.

4. Реализация регионального проекта Красноярского края «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

Региональный проект Красноярского края «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

- Цель: Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан Красноярского края, ведущих здоровый образ жизни.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района – Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Тюменцева Елена Васильевна – и. о главного врача КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница».

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» (Дузь Т.Г.).

Ключевым направлением в реализации регионального проекта Красноярского края «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», реализуемым КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» является диспансеризация отдельных категорий граждан взрослого населения Северо-Енисейского района, а также информационно-разъяснительная работа с населением о здоровом образе жизни на приемах у врачей и через средства массовой информации, в том числе публикации статей в газете «Северо-Енисейский вестник».

В сфере здравоохранения для проведения диспансеризации отдельным категориям граждан взрослого населения Северо-Енисейского района были проведены следующие организационные мероприятия:

- выделено отдельное время для проведения диспансеризации отдельным категориям граждан взрослого населения;

- организованы выезды бригады врачей-специалистов в отдаленные поселки района;

- организована работа поликлиники в вечернее время и каждую третью субботу месяца.

План диспансеризации взрослых на 2024 год составляет 4 169 человек.

По итогам 9 месяцев 2024 года первый этап диспансеризации прошли 2 162 человека, что составляет 51,9% от годового плана.

Информационный блок на сайте учреждения КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница»

Динамика распределения групп здоровья населения по итогам проведенной диспансеризации за 2024 год представлена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика распределения групп здоровья

| Группы здоровья | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прошли 1 этап | % от годового плана (3 785) | Прошли 1 этап | % от годового плана (4 169) |
| 1 группа (абсолютно здоровые граждане) | 1 005 | 26,6% | 1 636 | 41,1% |
| 2 группа (граждане, у которых не выявлено серьезных заболеваний) | 542 | 14,3% | 440 | 10,6% |
| 3а группа (граждане с хроническими неинфекционными заболеваниями) | 1 698 | 44,9% | 986 | 24,7% |
| 3б группа (граждане без хронических неинфекционных болезней, но которые имеют иные заболевания и нуждаются в регулярной медицинской помощи) | 919 | 24,3% | 910 | 21,8% |
| ВСЕГО: | 4 164 | 110,0 | 3 972 | 95,3% |

Доминирующей группой является 1а группа здоровья (41,1%). На втором месте 3а группа здоровья (24,7%). На третьем месте 3б группа здоровья (21,8%)

Одной из важных черт диспансеризации населения, является выявление неблагоприятных факторов риска, которые могут способствовать возникновению заболевания, выявление заболеваний на ранней стадии развития.

Динамика впервые выявленных заболеваний представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика впервые выявленных заболеваний

| Наименования заболевания | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество случаев | % от осмотренных | Количество случаев | % от осмотренных |
| ВСЕГО | 640 | 15,4 | 1 780 | 44,8 |
| - с заболеваниями эндокринной системы в т.ч. сахарный диабет | 27 | 0,6 | 212 | 5,3 |
| - с заболеваниями системы кровообращения | 271 | 6,5 | 1 069 | 26,9 |
| - с злокачественными новообразованиями | 9 | 0,2 | 28 | 0,7 |
| - с заболеваниями органов дыхания | 40 | 0,9 | 130 | 3,2 |
| - заболевания других органов и систем | 293 | 7,0 | 341 | 8,5 |

Доминирующими заболеваниями среди впервые выявленных у граждан, являются заболевания системы кровообращения, выявлено у  1 069 человек, что составляет 26,9% от прошедших диспансеризацию граждан. На втором месте по заболеваемости следуют заболевания других органов и систем, которые выявлены у 341 человека (8,5% от осмотренных), и на третьем месте заболевания эндокринной системы, выявлено у 212 человек (5,3% от осмотренных).

Распределение факторов риска по возрастным группам и половой принадлежности представлено в таблице 6.

Таблица 6

Распределение факторов риска по возрастным группам и

половой принадлежности

| Фактора риска | Мужчины |  |  |  | Женщины |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 - 36 лет | 39 - 60 лет | Старше 60 лет | Всего | 21 - 36 лет | 39 - 60 лет | Старше 60 лет | Всего | 21 - 36 лет | 39 - 60 лет | Старше 60 лет | Всего |
| Повышенный уровень артериального давления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гипергликемия неуточненная | 18 | 5 | 7 | 30 | 10 | 7 | 14 | 31 | 28 | 12 | 21 | 61 |
| Избыточная масса тела | 76 | 100 | 27 | 203 | 28 | 90 | 58 | 176 | 104 | 190 | 85 | 313 |
| Курение табака | 300 | 88 | 34 | 422 | 200 | 64 | 36 | 300 | 500 | 152 | 70 | 722 |
| Риск пагубного потребления алкоголя | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 20 |
| Низкая физическая активность | 34 | 30 | 27 | 91 | 44 | 30 | 40 | 114 | 64 | 70 | 67 | 205 |
| Нерациональное питание | 70 | 100 | 45 | 205 | 85 | 30 | 61 | 115 | 155 | 130 | 106 | 330 |
| Высокий абсолютный суммарный сердечно - сосудистый риск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Очень высокий абсолютный суммарный сердечно - сосудистый риск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На первом месте – курение табака, преобладает во всех возрастных группах, 722 человека (18,1%) от осмотренных за 2024 год. На втором месте по распространенности – нерациональное питание. Этот фактор риска выявлен у 330 человек (8,3%), преобладает в возрасте старше 60 лет. На третьем месте – избыточная масса тела. Выявлено у 313 человек, что составляет 7,8% от всех осмотренных в 2024 году. В результате реализации данного регионального проекта за 2024 год КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница провела диспансеризацию 3 972 человек, что составляет 95,2% от годового плана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты проведения диспансеризации населения свидетельствуют о важности снижения или устранения факторов риска, таких как нерациональное питание, ожирение, низкая физическая активность, курение и употребление алкоголя. Обо всех факторах риска по итогу прохождения диспансеризации врачи поликлиники проводят беседы с населением района.

Также информационно-разъяснительная работа с населением о здоровом образе жизни ведется на приемах у врачей и через средства массовой информации, в том числе публикации статей в газете «Северо-Енисейский вестник».

Другим муниципальным учреждением - Управлением образования администрации Северо-Енисейского района за 2024 год была организована работа по решению задачи «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и проведение информационно-коммуникационных кампаний».

Одним из направлений решения данной задачиявляется обучение различных групп населения (родители детей дошкольного возраста, дети школьного возраста, родители детей школьного возраста, работники образовательных организаций) навыкам здорового питания.

С целью повышения уровня информированности и образованности вышеназванной целевой группы о требованиях к качеству пищевой продукции, значении в питании основных пищевых веществ и пищевых продуктов, критических компонентов пищевых продуктов для формирования мотивации к приверженности здоровому питанию, умений выбора пищевых продуктов и формирования здорового рациона  питания вобразовательных организациях Северо-Енисейского района выполняются следующие мероприятия:

- Организовано непрерывное повышение профмастерства  ответственных лиц в образовательных организациях за реализацию обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания для детей дошкольного возраста, для детей школьного возраста;

- Ведется постоянный мониторинг по реализации обучающих программ по вопросам здорового питания детей дошкольного и школьного возраста.

Скриншот страницы официального сайта МБОУ « Новокаламинская средняя школа № 6

3. Управление образования администрации Северо-Енисейского района ведет постоянный мониторинг проведения мероприятий по просветительским обучающим программам «Здорового питания с детьми дошкольного и школьного возраста и их родителями» (законными представителями).

Фрагмент таблицы ежемесячного мониторинга по реализации обучающих программ по вопросам здорового питания детей дошкольного и школьного возраста

4. Согласно графика повышения квалификации педагогических работников, в течение 2024 года три учителя прошли обучение по теме «Основы здорового питания для школьников».

Фрагмент сертификата по программе «Основы здорового питания»

На информационных стендах и официальных сайтах образовательных организаций находится актуальный материал по вопросам питания, в том числе памятки.

Памятки о здоровом питании размещенные на сайтах образовательных организаций

Северо-Енисейского района

За 2024 год проведена инвентаризация технологического оборудования пищеблоков образовательных организаций, проведен мониторинг состояния инвентаря; составлен план-график ремонтов для подготовки помещений к началу 2024-2025 учебного года, а так же закупок недостающего оборудования, либо оборудования взамен устаревшего.

В ходе проводимой работы было принято комиссионное решение о качественном и ответственном сохранении условий, инвентаря  и оборудования пищеблоков и обеденных залов.

С детьми, обучающимися в 5-7 классах всех школ Северо-Енисейского района, были проведены беседы о правильном питании, как главном условии здорового образа жизни. Особое место в разговоре было отведено тому, что неправильное питание пагубно влияет на состояние здоровья – это и неполноценное по составу пища, и ее недостаток и ее переизбыток. В заключение беседы обучающиеся сделали вывод о значимости сбалансированного школьного меню.

С обучающимися начальной школы при завершении учебного года был проведен конкурс рисунков «Здоровым быть здорово!».

Рисунки учащихся  2-го класса МБОУ «Тейская средняя школа № 3»

Работа в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе пяти общеобразовательных школ, началась с детской дискуссии о питании «Вкусная и правильная пища».

Задача мероприятия – пополнить и углубить знания детей и сформировать стойкую приверженность принципам здорового питания. В неформальной игровой форме важная информация воспринималась детьми с интересом.

Свое восприятие содержания беседы дети отразили на плакате:

5. Реализация регионального проекта Красноярского  края «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

(«Спорт - норма жизни»)

Региональный проект Красноярского края «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»).

- Цель: Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан Красноярского края, ведущих здоровый образ жизни.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Соловьев Владимир Александрович – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики.

- Администратор проекта на территории Северо-Енисейского района: Качесова Мария Владимировна - специалист по физической культуре, спорту.

На территории городского поселка Северо-Енисейский функционируют: муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» и муниципальное казенное учреждение спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» включая в себя и плавательный бассейн «Аяхта».

МКУ «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика»

На территории района 57 спортивных сооружений, в том числе: 26 плоскостных сооружения (хоккейные коробки, площадки), 11спортивныхзалов, 2 бассейна, 3 лыжные базы, 1 площадка ГТО, 4 площадки с уличными тренажерами и 10 прочих сооружений (тренажерные залы, залы для единоборства).

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 100,0 %.

В Северо-Енисейском районе развивается более 12 видов спорта: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, бокс, дзюдо, каратэ, самбо, ринк-бенди, плавание, хоккей с мячом. Наиболее развитыми видами спорта района являются: бокс, волейбол, дзюдо, каратэ, самбо, лыжи, ринк-бенди.

Так, за 2024 год «Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района» составило – 4 578 человек (в возрасте от 3-х до 79 лет).

По итогам 2024 года «Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории района», составила – 57,85%.

Плановое значение - доля систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории района: 2024 г. – 56,27%, 2025 г. – 58,14%.

В структуре спортивного комплекса «Нерика» работают и успешно развиваются, привлекая молодежь и взрослое население района к систематическим занятиям физической культурой, пять физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан.

По итогам 2024 года в физкультурно-спортивных клубах систематически занималось 385 человек.

Также в структуре спортивного комплекса «Нерика» осуществляет свою деятельность центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», одной из задач которого является подготовка населения к выполнению видов испытаний и вовлечение в систематические занятия физической культурой.

В 2024 году команда Северо-Енисейского района выезжала в с. Сухобузимо на зональные XXII летние спортивные игры среди муниципальных районов и муниципальных округов Красноярского края «Сельская нива Красноярья» 2024 и заняла 4 место.

В 2024 году команда Северо-Енисейского района выезжала в г. Красноярск на Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, где команда Северо-Енисейского района заняла 1 место в конкурсе фотографий, в рамках фестиваля ГТО среди трудовых коллективов и 2 место в Фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов.

Школьники Северо-Енисейского района тоже принимали участие в Фестивале ВФСК «ГТО», которыйпроходил в г Красноярске и заняли 2 место среди команд школьников.

За  2024 год приступили к выполнению видов испытаний комплекса ГТО – 1 042  жителя района.

Сдача норм ГТО жителями Северо-Енисейского района

Сдача норм ГТО жителями Северо-Енисейского района

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» на территории Северо-Енисейского района ежегодно организовывается и проводится более 150 физкультурно-спортивных мероприятий, охватывающих все возрастные категории населения.

За 2024 год более 172 физкультурно-спортивных мероприятия, что составляет 89,6% от календарного плана.

В 2024 году, согласно распоряжению администрации Северо-Енисейского района от 28.12.2023 года № 3218-р «Об утверждении Планов мероприятий по физической культуре, спорту и молодежной политике Северо-Енисейского района на 2024 год» и в рамках реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта», проводятся спартакиады, в которые входят следующие виды спорта: настольный теннис, волейбол, ринк-бенди, лыжные гонки, полиатлон, биатлон, шашки,  плавание, мини-футбол, стрельба.

Спортивными учреждениями Северо-Енисейского района подготовлены 2 мастера спорта Российской Федерации и 9 кандидатов в мастера спорта, в том числе:  4 КМС по самбо, 1 КМС по Дзюдо, 1 КМС по боксу, 1 КМС по восточному боевому единоборству, и 2 КМС по лыжным гонкам.

По итогам участия в районных соревнованиях и спартакиадах сформируются сборные команды района, которые успешно принимают участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Красноярского края.

За 2024 года спортсменами Северо-Енисейского района занято 140 мест в краевых, зональных, во всероссийских соревнованиях, в том числе: 43 первых мест, 43 вторых и 54 третьих мест.

За 2024 год по результатам участия в соревнованиях, североенисейские спортсмены вошли в сборную Красноярского края по разным видам спорта:

по лыжным гонкам Корепанова Александра и Козяев Денис;

по боксу Шрейдер Доминика;

по самбо Мацак Демьян, Болдинов Владислав, Будянский Иван, АмерхановАмир, АмерхановСайфула, Гулак Валерий, Волкова Александра, Отвагина Виктория, Султанова Танзеля, Усова Дарья;

по восточному боевому единоборству Мамаев Иван сётокан одиночное, Мамаев Иван сито-рю ката одиночное, Соловьев Игорь сётокан ката, Соловьев Игорь сито-рю одиночное, Шевцов Владислав сётокан кумитэ, Коробков Сергей сётокан кумитэ, Коробков Сергей сито-рю, Салтыков Егор сётокан ката одиночное;

по всестилевому каратэ - Шевцов Владислав, Коробков Сергей.

По итогам участия в районных соревнованиях и спартакиадах сформируются сборные команды района, которые успешно принимают участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Красноярского края, в том числе фестивалях ВФСК ГТО.

За отчетный период финансирование реализованных мероприятий составило 4 669,11 тыс. руб. (98,21 % от плановых назначений 2024 года).

Всего на 2024 год запланировано финансирование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» в размере 4 754,27 тыс. руб.

Исполнители:

Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.

Каминская Полина Алексеевна – главный специалист Управления образования администрации Северо-Енисейского района.

Воробьева Светлана Николаевна – начальник отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района.

Тюменцева Елена Васильевна – главный врача КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница».

Качесова Мария Владимировна - специалист по физической культуре, спорту.