Аналитическая записка о результатах мониторинга выполнения муниципального задания МБУ «Молодежный центр «АУРУМ» за 9 месяцев 2023 год

В муниципальном задании МБУ «МЦ «АУРУМ» для молодежи района в возрасте 14-35 лет предусмотрены следующие работы:

1. **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (далее – муниципальная работа 1).**

Состав работы:

Подготовка и проведение конкурсов, выставок, встреч, бесед, иных мероприятий, направленных на воспитание у молодежи и подростков патриотизма и гражданственности, уважения к культурному наследию, истории, традициям своего района, края, страны, людям старшего поколения.

 По данной работе на 9 месяцев 2023 года запланировано 37 мероприятий (плановый квартальный показатель объема)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, запланированного к проведению за 9 мес 2023г | Планируемое количество участников | Фактическое количество участников |
| 1 | Сетевая акция, приуроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | 30 | 30 |
| 2 | Сетевая акция, приуроченная к 80-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 30 | 30 |
| 3 | Сетевая акция, приуроченная ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  | 30 | 30 |
| 4 | Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню защитников Отечества | 30 | 30 |
| 5 | Муниципальный этап краевого смотр-конкурса по строевой подготовке | 16 | 16 |
| 6 | Участие в зональном этапе краевого смотр-конкурса по строевой подготовке | 5 | 5 |
| 7 | Сетевая акция, приуроченная к годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации | 20 | 20 |
| 8 | Сетевая акция, приуроченная к 410-летнему подвигу Ивана Сусанина | 20 | 20 |
| 9 | Отбор бойцов ВПК для участия в региональных испытаниях на право ношения специального жетона КРОО "Ветераны спецподразделений" | 22 | 22 |
| 10 | Участие юнармейцев отряда "ЩИТ" в учебных сборах в качестве инструкторов по направлениям военная медицина и РХБЗ | 10 | 10 |
| 11 | Сетевая акция "Бессмертный полк" | 110 | 110 |
| 12 | Муниципальный этап военно-спортивный игры "Победа" | 30 | 30 |
| 13 | Сетевая акция "Георгиевская ленточка" | 50 | 50 |
| 14 | Сетевая акция "Окна Победы" | 50 | 50 |
| 15 | Конкурс на лучшую полевую кухню в рамках акции "Солдатская каша" | 55 | 55 |
| 16 | Акция "Свеча Памяти" в День Победы | 250 | 250 |
| 17 | Викторина «Русь богатырская», приуроченная к 800-летию битвы на реке Калке между монгольскими и русскими войсками | 40 | 40 |
| 18 | Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню России | 50 | 50 |
| 19 | Участие воспитанников ВПК района в региональном этапе военно-спортивной игры "Победа" (пгт Емельяново) | 10 | 10 |
| 20 | Сетевая акция "Свеча Памяти" в День Памяти и скорби | 130 | 130 |
| 21 | Участие воспитанников ВПК района в Параде Победы в г. Красноярск | 2 | 2 |
| 22 | Сетевая акция, приуроченная ко дню победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении | 31 | 31 |
| 23 | Сетевая акция, приуроченная к 220-летию кругосветного плавания И.Ф. Крузенштерна | 22 | 22 |
| 24 | Организация полосы РХБЗ для воспитанников ВПК | 35 | 35 |
| 25 | Участие в краевом сборе-конкурсе курсантов военно-патриотический объединений "Слет Патриотов" (Манский район) | 6 | 6 |
| 26 | Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню военно-морского флота | 31 | 31 |
| 27 | Авто квест "Экипаж" | 18 | 18 |
| 28 | Комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага РФ | 29 | 29 |
| 29 | Сетевая акция, приуроченная к 80-летию битвы на Курской дуге | 13 | 13 |
| 30 | Акция, приуроченная ко Дню обороны Диксона | 14 | 14 |
| 31 | Сетевая акция, приуроченная ко дню солидарности в борьбе с терроризмом | 22 | 22 |
| 32 | Сетевая акция, приуроченная к празднованию Дня окончания Второй мировой войны | 33 | 33 |
| 33 | Сетевая акция, приуроченная ко дню Бородинского сражения под командованием М.И. Кутузова с французской армией | 16 | 16 |
| 34 | Сетевая акция, приуроченная ко дню победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра | 12 | 12 |
| 35 | Комплекс мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею Героя Советского Союза Зои Космодемьянской | 14 | 14 |
| 36 | Муниципальный этап Военно-патриотической игры «Сибирский щит» | 60 | 60 |
| 37 | Участие в краевом юнармейском фото-конкурсе «К школе готов!» | 30 | 30 |
|  | Итого | 1376 | 1376 |

Запланированные мероприятия на 9 мес 2023 год проведены в полном объеме, выполнение годового плана по количеству участников составило 86%.

Оставшиеся показатели качества за 9 мес 2023 года выполнены по муниципальной работе 1 в следующем объеме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение |
| 1 | Доля молодежи, участников мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Процентов | 72 | 65 |
| 2 | Отсутствие обоснованных жалоб потребителей к качеству выполняемой работы | процентов | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | процентов | 80 | 80 |

Запланированное годовое значение по доле молодежи, участников мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи достигнуто на 90,3%.

1. **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (далее – муниципальная работа 2).**

Состав работы:

Организация проведения районных соревнований, конкурсов, фестивалей, смотров, выставок, иных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи; оказание содействия в участии одаренной и талантливой молодежи района в региональных, краевых соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках, иных мероприятиях.

По данной работе на 9 мес 2023 год запланировано 32 мероприятия (плановый квартальный показатель объема)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, запланированного к проведению за 9 мес 2023г | Планируемое количество участников | Фактическое количество участников |
| 1 | Инфраструктурный проект "Территория Красноярский край": проектная школа | 50 | 50 |
| 2 | Инфраструктурный проект "Территория Красноярский край": форум | 30 | 30 |
| 3 | Участие подростков Северо-Енисейского района в ТИМ "Юниор" | 5 | 5 |
| 4 | Участие молодежи Северо-Енисейского района в молодежном форум "Территория инициативной молодежи "БИРЮСА" | 2 | 2 |
| 5 | Проектная школа "Мы Развиваем" | 30 | 30 |
| 6 | Конкурс проектов по огранизации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Северо-Енисейского района | 20 | 20 |
| 7 | Форум для молодых специалистов "Страница в социальной сети как инструмент личного и профессионального роста" | 30 | 30 |
| 8 | Хакатон "Мунипальный SMM" | 30 | 30 |
| 9 | Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в гп Северо-Енисейский | 23 | 23 |
| 10 | Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан п. Новая Калами | 6 | 6 |
| 11 | Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан п. Вангаш | 5 | 5 |
| 12 | Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан п. Тея | 6 | 6 |
| 13 | Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан п. Брянка | 10 | 10 |
| 14 | Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан гп Северо-Енисейский | 16 | 16 |
| 15 | Участие в краевой акции "ТОСовский след" | 10 | 10 |
| 16 | Участие в краевой акции "Я-ТОСовец" | 10 | 10 |
| 17 | Участие в кравом конкурсе "Трудовое лето" | 10 | 10 |
| 18 | Хакатон "От идей к решениям" | 15 | 15 |
| 19 | Сетевая акция "На своих двоих" | 14 | 14 |
| 20 | Фестиваль мужских увлечений "Живая сталь" | 112 | 112 |
| 21 | Контент фабрика "Меридиан" | 20 | 20 |
| 22 | Сетевая акция "В объективе" | 6 | 6 |
| 23 | Медиатон. Профориентационные соревнования школьников с обучением ключевым форматам медиа | 20 | 20 |
| 24 | Молодежный Первомай | 20 | 20 |
| 25 | Медиатон для участников ЛТО и ТОС (1 сезон) | 15 | 15 |
| 26 | Церемония вручения Молодежной премии Главы Северо-Енисейского района | 70 | 70 |
| 27 | Мероприятия в рамках празднования "Дня молодежи" | 125 | 125 |
| 28 | Медиатон для участников ЛТО и ТОС (2 сезон) | 15 | 15 |
| 29 | Фестиваль молодежного творчества "Арт-квадрат" | 15 | 15 |
| 30 | Контент фабрика социального контента | 15 | 15 |
| 31 | Медиа акселератор профилактического контента "Безопасное лето" | 2 | 2 |
| 32 | Контент фабрика социального контента | 19 | 19 |
|  | Итого | 776 | 776 |

Запланированные мероприятия на 9 мес 2023 год выполнены на 100%, выполнение годового плана по количеству участников составило 86,2%.

Оставшиеся показатели качества за 9 мес 2023 года выполнены по муниципальной работе 2 в следующем объеме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение |
| 1 | Количество детей и молодежи, направленных для участия в мероприятиях межмуниципального уровня | человек | 16 | 16 |
| 2 | Отсутствие обоснованных жалоб потребителей к качеству выполняемой работы | процентов | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | процентов | 80 | 80 |

Запланированное значение по показателю количество детей и молодежи, направленных для участия в мероприятиях межмуниципального уровня достигнуто.

1. **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, в также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (далее – муниципальная работа 3).**

Состав работы:

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, акций, соревнований, иных мероприятий для молодежи, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую, проектную деятельность, пропаганду здорового образа жизни, профилактику негативных явлений в молодежной среде, обеспечивающих занятость молодежи в свободное время, в том числе летнюю занятость подростков.

По данной работе на 9 мес 2023 года запланировано 39 мероприятий (плановый квартальный показатель объема

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, запланированного к проведению за 9 мес 2023г | Планируемое количество участников | Фактическое количество участников |
| 1 | Кубок вызова. Рождественский турнир по современному мечевому бою | 15 | 15 |
| 2 | Турнир по рукопашному бою, посвященный выводу советских войск из Афганистана  | 30 | 30 |
| 3 | Турнир по лучному бою "Золотая стрела" | 45 | 45 |
| 4 | Турнир по настольному хоккею | 12 | 12 |
| 5 | Межшкольный турнир по мини-футболу | 15 | 15 |
| 6 | Турнир по юкигассен в рамках фестиваля "Вельминская подледка" | 30 | 30 |
| 7 | Турнир по современному мечевому бою "Кубок Александр Невского" | 20 | 20 |
| 8 | Турнир по юкигассен "Снежный замес" | 40 | 40 |
| 9 | Турнир по силовым единоборствам "Русский жим", посвященный Дню Победы | 40 | 40 |
| 10 | Турнир по мини-футболу для участников военно-полевых сборов | 20 | 20 |
| 11 | Турнир по современному мечевому бою, посвященный 800-летию битвы на реке Калка | 20 | 20 |
| 12 | Турнир по мини-футболу "Первый", посвященный международному дню защиты детей | 24 | 24 |
| 13 | Соревнования между ЛТО и ТОС по дворому футболу (1 сезон) | 16 | 16 |
| 14 | Соревнования между ЛТО и ТОС по лучному бою (1 сезон) | 24 | 24 |
| 15 | Соревнования между ЛТО и ТОС по летнему юкигассен (1 сезон) | 16 | 16 |
| 16 | Соревнования между участниками лагерей дневного пребывания по доджболу (1 сезон) | 12 | 12 |
| 17 | Соревнования между участниками лагерей дневного пребывания по лучному бою (1 сезон) | 16 | 16 |
| 18 | Турнир по лучному бою, посвященный дню молодежи | 36 | 36 |
| 19 | Соревнования между ЛТО и ТОС по летнему юкигассен (2сезон) | 15 | 15 |
| 20 | Соревнования между ЛТО и ТОС по дворому футболу (2 сезон) | 16 | 16 |
| 21 | Соревнования между ЛТО и ТОС по лучному бою (2 сезон) | 24 | 24 |
| 22 | Соревнования между участниками лагерей дневного пребывания по доджболу (2 сезон) | 12 | 12 |
| 23 | Соревнования между участниками лагерей дневного пребывания по лучному бою (2 сезон) | 12 | 12 |
| 24 | Организация площадки Молодежного центра на Дне рыбака в п. Тея | 27 | 27 |
| 25 | Акция "На работу на велосипеде" | 17 | 17 |
| 26 | Организация площадок Молодежного центра на дне Металлурга в п. Новая Калами | 35 | 35 |
| 27 | Командные соревнования по кроссфиту "Пожарный кроссфит" | 15 | 15 |
| 28 | Организация площадки Молодежного центра на фестивале СЭВЭКИ | 50 | 50 |
| 29 | Турнир по дворовому футболу "Уличный Красава 2023" | 15 | 15 |
| 30 | Турнир по лучному бою среди участников военно-патриотических клубов, посвященный дню окончания Второй мировой войны | 20 | 20 |
| 31 | Тематический забег по пересеченной местности с препятствиями "Выживший 2023" | 35 | 35 |
| 32 | Сетевая акция "Тепло в дом" | 20 | 20 |
| 33 | Сетевая акция #ТвориДобро | 20 | 20 |
| 34 | Сетевая акция "Эстафета добра" | 30 | 30 |
| 35 | Всероссийская сетевая акция «Весенняя неделя добра»  | 35 | 35 |
| 36 | Сетевая акция #ЭкоДобро | 20 | 20 |
| 37 | Проведение академии волонтеров | 46 | 46 |
| 38 | Акция "Помоги пойти учиться" | 20 | 20 |
| 39 | Сетевая акция "Пока тепло" | 20 | 20 |
|  | Итого | 935 | 935 |

Запланированные мероприятия на 9 месяцев 2023 год выполнены на 100%, выполнение плана по количеству участников составило 64,5%.

Оставшиеся показатели качества за 9 мес 2023 года выполнены по муниципальной работе 3 в следующем объеме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение |
| 1 | Количество проектов, заявленных на различные конкурсы, по сравнению с предыдущим периодом | Единиц | 1 | 18/15 |
| 2 | Отсутствие обоснованных жалоб потребителей к качеству выполняемой работы | процентов | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | процентов | 80 | 80 |

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «МЦ» на 9 мес 2023 год запланировано в объеме 12 376 309,33 рублей. Расходы на выполнение муниципального задания учреждением за 9 мес 2023 год составили 8 748 384,32 рублей. По отношению к плану использование финансовых ассигнований на выполнение муниципального задания за 9 мес 2023 год освоено на 70,7%.

Начальник отдела физической

культуры, спорта и молодежной политики

администрации Северо-Енисейского района В.А. Соловьев