| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «15» мая 2025 г. | № 1008-р |
| гп Северо-Енисейский |  |

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения на территории муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ к работе в отопительный период 2025-2026 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ Красноярского края:

- Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы Северо-Енисейского муниципального округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского

муниципального округа,

первый заместитель главы

Северо-Енисейского

муниципального округа						А.Э. Перепелица

Приложение

к распоряжению Администрации

Северо-Енисейского муниципального округа

от «15» 05.2025 № 1008-р

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов 2021-2022 годов, 2022-2023 годов, 2023-2024 годов.

  - Данные о фактической среднемесячной температуре воздуха за отопительный сезон:

В таблице представлены данные о фактической среднемесячной температуре воздуха и отклонениях от нормы (аномалиях) за холодные сезоны 2021-2022 годов, 2022-2023 годов, 2023-2024 годов по населенным пунктам Северо-Енисейского округа.

гп Северо-Енисейский

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 годов | 5 | -1 | -15 | -22 | -17 | -17 | -14 | -1 | 10 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 45оС декабрь 2021 года два дня - осадки с сильным ветром: декабрь 2021 года, два дня |
| ОЗП 2022-2023 годов | 4 | -3 | -18 | -22 | -23 | -15 | -15 | -11 | 1 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 48оС Январь 2023 года два дня - осадки с сильным ветром: январь 2023 года -2 дня, март 2023- три дня |
| ОЗП 2023-2024 годов | 3 | -4 | -16 | -23 | -19 | -22 | -15 | -9 | 2 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 44оС декабрь 2023 года - два дня, февраль 2024 один день - осадки с сильным ветром: май 2024 три дня |

п. Брянка

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 годов | 9 | -9 | -14 | -22 | -18 | -18 | -19 | -9 | 16 | - низкая температура наружного воздуха: - 39оС декабрь 2021 года один день - осадки с сильным ветром: декабрь 2021 года, два дня |
| ОЗП 2022-2023 годов | 10 | 10 | -19 | -22 | -23 | -18 | -18 | -15 | 15 | - низкая температура наружного воздуха: - 47оС январь 2023 года один ден - осадки с сильным ветром: январь 2023 года, два дня |
| ОЗП 2023-2024 годов | 12 | -17 | -18 | -21 | -20 | -21 | -16 | -13 | 16 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 41оС декабрь 2023 года один день - осадки с сильным ветром: январь 2023 года, два дня |

п. Тея

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 годов | 9 | -11 | -14 | -24 | -19 | -20 | -19 | -12 | 14 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 45оС декабрь 2021 года два дня - осадки с сильным ветром: декабрь 2021 года, два дня |
| ОЗП 2022-2023 годов | 10 | 13 | -20 | -23 | -26 | -20 | -17 | -17 | 18 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 48оС январь 2023 два дня - осадки с сильным ветром: январь 2023 года-2 дня, март 2023 года- три дня |
| ОЗП 2023-2024 годов | 14 | -19 | -19 | -22 | -21 | -23 | -17 | -14 | 13 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 44 оС декабрь 2023 года - два дня, февраль 2024 - один день - осадки с сильным ветром: май 2024 три дня |

п. Вангаш

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 годов | 9 | -9 | -14 | -22 | -20 | -21 | -19 | -14 | 14 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 45оС декабрь 2021 года два дня - осадки с сильным ветром: декабрь 2021 года, два дня |
| ОЗП 2022-2023 годов | 9 | -11 | -20 | -23 | -24 | -19 | -17 | -16 | 17 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 48оС январь 2023 два дня - осадки с сильным ветром: январь 2023 года-2 дня, март 2023 года- три дня |
| ОЗП 2023-2024 годов | 12 | -18 | -20 | -23 | -22 | -23 | -17 | -14 | 13 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 44 оС декабрь 2023 года - два дня, февраль 2024 - один день - осадки с сильным ветром: май 2024 три дня |

п. Вельмо

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 годов | 10 | -8 | -14 | -24 | -21 | -20 | -19 | -13 | 14 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 43оС декабрь 2021 года два дня - осадки с сильным ветром: декабрь 2021 года, два дня |
| ОЗП 2022-2023 годов | 10 | -17 | -22 | -24 | -29 | -19 | -17 | -18 | 17 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 47оС январь 2023 два дня - осадки с сильным ветром: январь 2023 года-2 дня, март 2023 года- три дня |
| ОЗП 2023-2024 годов | 13 | -18 | -20 | -24 | -22 | -24 | -16 | -14 | 16 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 42 оС декабрь 2023 года - два дня, февраль 2024 - один день - осадки с сильным ветром: май 2024 три дня |

п. Новая Калами

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 годов | 9 | -11 | -15 | -22 | -21 | -22 | -18 | -14 | 14 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 45оС декабрь 2021 года два дня - осадки с сильным ветром: декабрь 2021 года, два дня |
| ОЗП 2022-2023 годов | 9 | -12 | -20 | -23 | -24 | -18 | -16 | -16 | 17 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 48оС январь 2023 года два дня - осадки с сильным ветром: январь 2023 года -2 дня, март 2023 года- три дня |
| ОЗП 2023-2024 годов | 13 | -19 | -18 | -23 | -22 | -23 | -17 | -13 | 13 | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 44 оС Декабрь 2023 года- два дня, февраль 2024 года -один день - осадки с сильным ветром: май 2024 три дня |

  - Длительность отопительного периода

|  | Дата начала ОЗП | Дата окончания ОЗП | Фактическая продолжительность ОЗП, сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 годов | 13.09.2021 | 25.05.2022 | 255 |
| ОЗП 2022-2023 годов | 05.09.2022 | 30.05.2023 | 268 |
| ОЗП 2023-2024 годов | 18.09.2023 | 03.06.2024 | 260 |

  - Информация об авариях и инцидентах

Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях

|  | Наименование и адрес объекта теплоснабжения | Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Количество отказов, ед. | Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента) | Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 годов | Северо-Енисейский, гп Северо-Енисейский, ул. Магистральная | Ду 325 мм | 1 | Технологический отказ тепловой сети | Ремонтные работы |
| ОЗП 2022-2023 годов | Северо-Енисейский, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина | Ду 273 мм | 1 | Технологический отказ тепловой сети | Ремонтные работы |
| ОЗП 2023-2024 годов | Северо-Енисейский, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова | Ду 159 мм | 1 | Технологический отказ тепловой сети | Ремонтные работы |
|  | Северо-Енисейский, гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского | Ду 159 мм | 1 | Технологический отказ тепловой сети | Ремонтные работы |

Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов аварийных ситуаций и инцидентов на источниках теплоснабжения муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ не выявлено.

2.  Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Разработать проект порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Северо-Енисейский муниципальный округ с учетом применения электронного моделирования аварийных ситуаций (далее – порядок). Согласовать проект порядка с министерством промышленности и торговли Красноярского края, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю | до 15.08.2025 до 01.09.2025 | Отдел по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны Администрации Северо-Енисейского муниципального округа |
| 1.2 | Разработать проект постановления Администрации Северо-Енисейского муниципального округа о создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ. Представить постановление на утверждение Главе муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ. | до 26.05.2025 | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Северо-Енисейского муниципального округа |
| 1.3 | Разработать проект программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» | до 26.05.2025 | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Северо-Енисейского муниципального округа |
| 1.4 | Подготовить проект распоряжения Администрации Северо-Енисейского муниципального округа о создании оперативного штаба по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы Северо-Енисейского муниципального округа к работе в отопительный период 2025-2026 годов и определить начало работы оперативного штаба | до 01.06.2025 | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Северо-Енисейского муниципального округа |
| 1.5 | Разработка актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ на 2026 год | до 01.07.2025 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Северо-Енисейского муниципального округа |
| 1.6 | Обеспечить наличие необходимого запаса топлива (нефти) к началу отопительного периода до начала завоза нефти с Юрубчено-Тохомского месторождения (Эвенкийский район) на отопительный период 2025-2026 годов | до 01.09.2025 | Единая теплоснабжающая организация – муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (далее – МУП «УККР») |
| 1.7 | Обеспечить завоз нефти с Юрубчено-Тохомского месторождения (Эвенкийский район) на отопительный период 2025-2026 годов в объеме 15 000,00 тонн | до 31.12.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
| 1.8 | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 01.09.2025 до завершения отопительного периода 2025-2026 годов | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
| 1.9. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на источниках теплоснабжения | постоянно | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
| 1.10 | Размещение комиссией на официальном сайте Администрации Северо-Енисейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомления о сроках проведения оценки готовности к отопительному периоду | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Северо-Енисейского муниципального округа |
| 1.11 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии и товарищества собственников жилья «Берег» к отопительному периоду | до 29.08.2025 для потребителей тепловой энергии и ТСЖ, до 05.09.2025 для теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР», Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ |
| 1.12 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов для потребителей тепловой энергии. | не позднее 01.09.2025 | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ |
| 1.13 | Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов для ТСЖ «Берег» | не позднее 01.09.2025 | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ |
| 1.14 | Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов для теплоснабжающей организации | не позднее 08.09.2025 | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ |
| 1.15 | Выдача потребителям тепловой энергии паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | не позднее 05.09.2025 | Администрация Северо-Енисейского муниципального округа |
| 1.16 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов для ТСЖ «Берег» | не позднее 05.09.2025 | Администрация Северо-Енисейского муниципального округа |
| 1.17 | Выдача теплоснабжающей организации паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | не позднее 12.09.2025 | Администрация Северо-Енисейского муниципального округа |
| 1.18 | Получение муниципальным образованием Северо-Енисейский муниципальный округ паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | не позднее 20.11.2025 | Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 1.19 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | до 01.12.2025 | Администрация Северо-Енисейского муниципального округа |
| 2 | Мероприятия технического характера |  |  |
| 2.1 | по жилищному фонду |  |  |
|  | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | с 12.05.2025 по 30.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | с 12.05.2025 по 21.06.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | с 12.05.2025 по 10.06.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | с 12.05.2025 по 30.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Замена запорной арматуры | с 12.05.2025 по 30.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Замена теплоизоляции | с 12.05.2025 по 30.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Ремонт и восстановление подвальных перекрытий | с 01.06.2025 по 01.07.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
| 2.2 | по объектам коммунального хозяйства |  |  |
| 2.2.1 | по котельным | с 11.06.2025 по 26.07.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Частичное восстановление обмуровки (разборка, кладка, штукатурные работы) |  |  |
|  | Ремонт стяжки корпуса лаза |  |  |
|  | Ремонт фронтальной части |  |  |
|  | Заливка бетоном амбразур РГМГ-20 |  |  |
|  | Чистка экранных труб |  |  |
|  | Замена короба дымохода |  |  |
|  | Осмотр и очистка поверхностей нагрева | с 06.06.2025 по 26.07.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Очистка экономайзера | с 11.06.2025 по 26.07.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Ревизия арматуры к/а: дренажной, запорной, предохранительной | с 06.06.2025 по 01.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Ревизия дымососа и вентиляторов первичного и вторичного дутья | с 06.06.2025 по 19.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Ремонт газоходов, монтаж/демонтаж изношенного металла | с 02.07.2025 по 19.07.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Проверка газохода на плотность | с 16.07.2025 по 08.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Ревизия топливной арматуры горелки | с 26.06.2025 по 17.07.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Замена манометров | с 28.08.2025 по 28.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Гидравлическое испытание на прочность и плотность | с 27.06.2025 по 20.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
| 2.2.2 | по тепловым сетям |  | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (шурфование) | с 17.05.2025 по 10.08.2025 |  |
|  | Промывка теплосетей компрессором |  |  |
|  | Гидравлическое испытание теплосетей на прочность и плотность |  |  |
|  | Ревизия (замена) запорной арматуры |  |  |
|  | Ремонт деревянных коробов |  |  |
|  | Замена чугунных обойм |  |  |
|  | Бетонирование разрушенных плит |  |  |
|  | Замена манометров |  |  |
|  | Замена отводов |  |  |
| 2.2.3 | по насосному оборудованию | с 10.06.2025 по 28.07.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Ревизия насоса (разборка, осмотр) |  |  |
|  | Частичная замена подшипников, сальниковых втулок |  |  |
|  | Частичная замена насосов |  |  |
|  | Замена клапанов |  |  |
|  | Замена уплотнительных манжет |  |  |
| 2.2.4 | По электрооборудованию | с 06.07.2025 по 19.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Ревизия электродвигателей повысительных насосов, дымососов, вентиляторов первичного и вторичного воздуха, топливных насосов |  |  |
|  | Ревизия подстанции, трансформаторов |  |  |
| 2.2.5 | По водозабору и водохранилищу на реке Оллонокон | с 11.06.2025 по 12.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Ревизия насосов |  |  |
|  | Замена запорных арматур |  |  |
|  | Ревизия электродвигателей |  |  |
|  | Ревизия высоковольтной вводной ячейки электрощитовой |  |  |
|  | Зачистка фильтров |  |  |
|  | Дозагрузка фильтров |  |  |
| 2.2.6 | По канализационным очистным сооружениям и сетям | с 01.06.2025 по 14.06.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
|  | Замена насосного электрооборудования |  |  |
|  | Ревизия щитовой |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |
|  | Промывка коллектора и очистка колодцев |  |  |
| 3. | Текущие и капитальные ремонтные работы |  |  |
| 3.1 | Ремонт участка сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ТК 46 до ул. Суворова,2, гп Северо-Енисейский | с 17.05.2025 по 10.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
| 3.2 | Ремонт кровли здания котельной № 3, гп Северо-Енисейский | с 01.07.2025 по 19.08.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
| 3.3 | Ремонт участка сети канализации ул. 40 лет Победы,1, гп Северо-Енисейский | с 01.06.2025 по 14.06.2025 | Единая теплоснабжающая организация –МУП «УККР» |
| 3.4 | Ремонт участка сети канализации ул. 60 лет ВЛКСМ 3-5, гп Северо-Енисейский |  |  |
| 3.5 | Ремонт центрального коллектора от КК21 до КК23 по ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский |  |  |
| 3.6 | Ремонт участка сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ТК 1 до здания по ул. Лесная,16 В, п. Брянка, протяженностью 400 м |  |  |