Приложение

к распоряжению

администрации Северо-Енисейского района

от 14.05.2024 № 1120-р

План подготовки к празднованию на территории Северо-Енисейского района

Дня Металлурга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** | **Примечание** | **Сроки** |
| 1 | Подготовка списка работников (оформление наградных документов) для награждения в соответствии с действующим законодательством | Мамедова К. А. | По краевым и ведомственным наградам своевременно подготовить и направить документы в край | До 05.07.2024 |
| 2 | Подготовка графика награждения Главой района работников предприятий, ветеранов (по коллективам) | Мамедова К. А., руководители золотодобывающих предприятий |  | До 10.07.2024 |
| 3 | Публикация статей о заслуженных металлургах, достижениях золотодобывающих предприятий, развитии золотодобычи в районе | Козлова Е. В., руководители золотодобывающих предприятий, Рабаджи Т. Г. |  | Июнь-июль 2024 |
| 4 | Спецвыпуск газеты «Северо-Енисейский вестник» ко Дню металлурга | Козлова Е. В. |  | Июль 2024 |
| 5 | Ревизия имеющийся продукции для оформления населенных пунктов, учреждений, предприятий к Дню металлурга | Главы администраций населенных пунктов района, руководители учреждений и предприятий |  | До 15.06.2024 |
| 6 | Организация оформления поселков, зданий организаций, учреждений, объектов торговли и т.д. | Главы администраций населенных пунктов, руководители предприятий и организаций |  | До 05.07.2024 |
| 7 | Планирование и организация выполнения работ по благоустройству населенных пунктов (по отдельному плану каждого поселка), прилегающих территории учреждений и предприятий | Главы администраций населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий |  | Май-июль 2024 |
| 8 | Проведение конкурсов по благоустройству населенных пунктов района | Главы администраций населенных пунктов |  | Май-август 2024 |
| 9 | Реализация проектов лагерей труда и отдыха | Губкина И. В. |  | Июнь 2024 |
| 10 | Разработка сценария празднования Дня металлурга | Жарникова А. В.,  Михалева Е. А., Скрынников А. Д. |  | До 05.07.2024 |
| 11 | Определение состава приглашенных артистов во взаимодействии с ООО «Соврудник» | Жарникова А. В. |  | До 15.06.2024 |
| 12 | Торжественное мероприятие, посвященное размещению на доске Почета граждан, имеющих высокие достижения в различных сферах деятельности | Тефанова Н. Ю., Жарникова А. В. |  | 20.07.2024 |
| 13 | Организация подготовки и проведения выставки цветов | Ковалев А. С., Королева С. В. |  | 20.07.2024 |
| 14 | Проведение конкурсов рисунка, плакатов, поделок, посвященных работе золотодобытчиков и Дню металлурга | Губкина И. В.,  Хохлов П. В. |  | До 10.07.2024 |
| 15 | Подготовка мероприятий по охране общественного порядка и обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий (20.07.2024 - гп Северо-Енисейский, 21.07.2024 – п. Новая Калами) | Терехин Ю. Г.,  Павлов Г. А.,  Полежаев А.С.,  Ковалев А. С., Алимбочка Н. А. |  | Июль 2024 |
| 16 | Проведение мероприятий по обеспечению правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Терехин Ю.Г., Казаков А. В., Жарникова А. В.,  Соловьев В. А. |  | Июль 2024 |
| 17 | Определение схемы размещения на площади различных локаций, игровых площадок, мест для проведения конкурсов, выставки цветов, торговли, общественного питания и т.д. | Пискунова Н. И.,  Жарникова А. В., Ковалев А. С. |  | До 15.06.2024 |
| 18 | Обеспечение электроподключения необходимого оборудования на площади | Королева С. В.,  Скрынников А. Д. |  | Июль 2024 |
| 19 | Обновление информации в музее по развитию золотодобывающих предприятий в районе | Сергеева Л. А. во взаимодействии с золотодобывающими предприятиями, Овчар О. Н. (в части сводных данных по району) |  | До 20.06.2024 |
| 20 | Организация размещения объектов выездной торговли и общественного питания на площади РДК «Металлург» и обеспечение работы торговых точек | Скрынников А. Д.,  Ковалев А. С.,  Гончаров О. А. |  | 20.07.2024 |
| 21 | Обеспечение площади РДК «Металлург» урнами, скамейками, биотуалетами, ограждениями | Дьяченко Е. В.,  Ковалев А. С., Королева С. В. |  | Июль 2024 |
| 22 | Порядок награждения, определение кто выносит грамоты, цветы | Мамедова К. А.,  Жарникова А. В., |  | До 10.07.2024 |
| 23 | Встреча и рассадка награждаемых | Мамедова К. А.,  Скрынников А. Д. |  | 20.07.2024 |
| 24 | Организация дежурства медицинских работников во время проведения торжественных мероприятий | Михалева Е. А., Тюменцева Е. В. |  | 20.07-21.07.2024 |
| 25 | Обеспечение расстановки сотрудников СМИ для полного освещения проводимых мероприятий | Тефанова Н. Ю., Козлова Е. В. |  | До 15.07.2024 |
| 26 | Подготовка территории перед проведением запланированных мероприятий (проверка системы видеонаблюдения, организация уборки, выставление необходимого ограждения, оборудования, обеспечение безопасного электроподключения, соблюдение мер ПБ) | Скрынников А.Д.,  Ковалев А.С.,  Терехин Ю.Г. |  | 15.07-20.07.2024 |
| 27 | Обеспечение комиссионной проверки территории перед проведением массового мероприятия с составлением акта | Терехин Ю.Г., Скрынников А. Д., Ковалев А.С.,  Павлов Г.А. |  | 19.07.2024 |
| 28 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий с привлечением к дежурству ДНД | Павлов Г.А., Терехин Ю.Г., Полежаев А. С. |  | 15.07.2024 |