УТВЕРЖДАЮ

Глава Северо-Енисейского

муниципального округа _______________________ А.Н. Рябцев

«________» ____________________2026 г.

Комплекс мер, направленных на выполнение целевых показателей федерального проекта «Производительность труда»,

в Северо-Енисейском муниципальном округе

| Год | Наименование меры в МО | Описание меры | Срок реализации | Прогнозируемый результат (сокращено ставок, юр. лиц…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Слияние классов | В 2026 - 2027 учебном году в МБОУ ССШ №1 слияние: 6 кл. (из 3х в 2 класса с численностью – 55 чел.),7 кл. (35 чел.), 8 кл. (из 3х классов в 2 с численностью – 54 чел.), 9 кл. (36 чел.). В результате ожидается сокращение 8,22 педагогических ставок. Образовательное учреждение: МБОУ ССШ№ 1 В 2026 - 2027 учебном году в МБОУ ССШ №2 слияние 5 кл. (из 3х в 2 класса с численностью – 61 чел.) В результате - сокращение 1,62 педагогической ставки. Образовательное учреждение: МБОУ "ССШ №2" | 01.09.2026 | 9.84 |
| 2026 | Централизация непрофильных видов деятельности (бух. учет, клининг, организация питания, охрана и пр.) | Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: Филиал МБОУ ВOШ №9 Куромбинская НОШ Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБОУ ССШ№ 1 Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБОУ "ССШ №2" Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБОУ "ТСШ №3" Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБОУ "БСШ № 5" Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБОУ "НСШ № 6" Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБОУ "ВСШ №8" Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБОУ ВOШ №9 Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБДОУ №3 Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБДОУ №4 Жарки Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБДОУ №5 Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБОУ ВСШ №8 Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБОУ НСШ №6 Создание муниципального ЦОУ для сферы образования, выведение работников категории «обслуживающий персонал» в штатную численность МЦОУ Образовательное учреждение: МБДОУ № 8 "Иволга" | 01.09.2026 | 171.75 |
| 2026 | Высвобождение неиспользуемых площадей | Использование высвободившихся площадей МБОУ ВСШ №8 (здание дошкольных групп) для организации деятельности школьного музея Образовательное учреждение: МБОУ "ВСШ №8" Использование высвободившихся площадей МБОУ ВСШ №8 (здание дошкольных групп) для организации деятельности школьного музея Образовательное учреждение: МБОУ ВСШ №8 | 01.09.2026 | 0 |
| 2026 | Изменение режима работы дошкольных групп | Изменение режима работы ДОУ гп Северо-Енисейский путем перевода одной из групп на режим работы с 07.00 до 20.00, с учетом проведенного мониторинга запросов родителей Образовательное учреждение: МБДОУ №3 Изменение режима работы ДОУ гп Северо-Енисейский путем перевода одной из групп на режим работы с 07.00 до 20.00, с учетом проведенного мониторинга запросов родителей Образовательное учреждение: МБДОУ №4 Жарки Изменение режима работы ДОУ гп Северо-Енисейский путем перевода одной из групп на режим работы с 07.00 до 20.00, с учетом проведенного мониторинга запросов родителей Образовательное учреждение: МБДОУ №5 Изменение режима работы ДОУ гп Северо-Енисейский путем перевода одной из групп на режим работы с 07.00 до 20.00, с учетом проведенного мониторинга запросов родителей. Образовательное учреждение: МБДОУ № 8 "Иволга" | 01.09.2026 | 0 |
| 2026 | Закрытие (ликвидация) учреждения | Ликвидация МБДОУ № 1 (полное прекращение деятельности как самостоятельного юридического лица). Образовательное учреждение: МБДОУ №1 | 01.09.2026 | 30.61 |
| 2026 | Прочие меры | Приведение в соответствие установленным нормативам должностных ставок («педагог дополнительного образования»), в результате - высвобождение 2,14 ставки Образовательное учреждение: МБОУ ССШ№ 1 Приведение в соответствие установленным нормативам должностных ставок («педагог дополнительного образования»), в результате - высвобождение 1,01 ставки Образовательное учреждение: МБОУ "ССШ №2" Приведение в соответствие установленным нормативам должностных ставок («педагог дополнительного образования»), в результате - высвобождение 1,08 ставки Образовательное учреждение: МБОУ "ТСШ №3" Комплектование групп продленного дня в соответствии с плановой наполняемостью классов: 2 группы (было 3 группы) Образовательное учреждение: МБОУ "ТСШ №3" Приведение в соответствие установленным нормативам должностных ставок («педагог дополнительного образования»), в результате - высвобождение 0,31 ставки Образовательное учреждение: МБОУ "БСШ № 5" Комплектование групп продленного дня в соответствии с плановой наполняемостью классов, сокращение количества групп с 3 до 2 групп Образовательное учреждение: МБОУ "НСШ № 6" Приведение в соответствие установленным нормативам должностных ставок («педагог дополнительного образования»), в результате - высвобождение 0,24 ставки Образовательное учреждение: МБОУ "НСШ № 6" Приведение в соответствие установленным нормативам должностных ставок («педагог дополнительного образования»), в результате - высвобождение 0,15 ставки Образовательное учреждение: МБОУ "ВСШ №8" Комплектование ОДНОЙ разновозрастной дошкольной группы МБОУ НСШ №6 с учетом плановой наполняемости 20 чел. Сокращение 3 ставок (воспитатель – 2 ст., младший воспитатель – 1 ст.) Образовательное учреждение: МБОУ НСШ №6 | 01.09.2026 | 9.93 |
| 2028 | Объединение образовательных организаций | Объединение в образовательный комплекс "Школа-Детский сад" (МБОУ "Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е. С. Белинского" + МБДОУ №3 + МБДОУ №5) Образовательное учреждение: МБОУ ССШ№ 1 Объединение в образовательный комплекс "Школа-Детский сад" (МБОУ "Северо-Енисейская средняя школа №2" + МБДОУ №4+МБДОУ №8) Образовательное учреждение: МБОУ "ССШ №2" Объединение в образовательный комплекс "Школа-Детский сад" (МБОУ "Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е. С. Белинского" + МБДОУ №3 + МБДОУ №5) Образовательное учреждение: МБДОУ №3 Объединение в образовательный комплекс "Школа-Детский сад" (МБОУ "Северо-Енисейская средняя школа №2" + МБДОУ №4+МБДОУ №8) Образовательное учреждение: МБДОУ №4 Жарки Объединение в образовательный комплекс "Школа-Детский сад" (МБОУ "Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е. С. Белинского" + МБДОУ №3 + МБДОУ №5) Образовательное учреждение: МБДОУ №5 Объединение в образовательный комплекс "Школа-Детский сад" (МБОУ "Северо-Енисейская средняя школа №2" + МБДОУ №4+МБДОУ №8) Образовательное учреждение: МБДОУ № 8 "Иволга" | 01.09.2028 | 10 |