| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Северо-Енисейский районный Совет депутатов Красноярский край Северо-Енисейский район РЕШЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «28» ноября 2028 г. | № 903-49 |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года

В связи с необходимостью корректировки и уточнения программы комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года, с учетом действующих на территории Северо-Енисейского района генеральных планов населенных пунктов и местных нормативов градостроительного проектирования, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края, Северо-Енисейский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 06.03.2018 № 413-35 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года» (далее - решение) (в редакции решений Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 18.12.2018 № 557-44, от 16.12.2019 № 740-55, от 27.11.2020 № 39-4, от 14.12.2021 № 249-15, от 24.11.2022 № 500-29, от 10.11.2023 № 680-39) следующие изменения:

1) приложение к решению, именуемое «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Заместитель председателя Северо-Енисейского районного Совета депутатов __________________ Л.В. Мельникова Дата подписания решений «28» ноября 2024 года | Глава Северо-Енисейского района _______________ А.Н. Рябцев Дата подписания решения «28» ноября 2024 года |
| --- | --- |

Приложение к решению Северо-Енисейского

районного Совета депутатов

от 28.11.2024 № 903-49

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

Северо-Енисейского района на период до 2030 года

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Конституция Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральные планы р.п. Северо-Енисейский, р.п. Тея, п. Енашимо, утвержденные решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33 «Об утверждении генеральных планов р.п. Северо-Енисейского, р.п. Тея, п. Енашимо»; Генеральный план п. Новая Калами, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.08.2010 № 72-9 «Об утверждении генерального плана поселка Новая Калами»; Генеральный план п. Брянка, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.04.2015 № 1002-75 «Об утверждении генерального плана поселка Брянка»; Генеральный план п. Вангаш, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 28.12.2016 № 222-19 «Об утверждении генерального плана поселка Вангаш»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»; Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»»; Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»»; Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие культуры», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 564-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»»; Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»»; Стратегия социально-экономического развития Северо-Енисейского района Красноярского края, утвержденная решением районного Совета депутатов от 22.11.2019 № 731-54 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района Красноярского края на период до 2030 года»; План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Северо-Енисейского района от 10.10.2022 № 431-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района до 2030 года»; Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Северо-Енисейского района. |
| Заказчик программы | Администрация Северо-Енисейского района, местонахождение: 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д.48 |
| Разработчик программы | Администрация Северо-Енисейского района, местонахождение: 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д.48 |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации Северо-Енисейского района; Отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района; Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района; Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района; Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница»; МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| Цель программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения |
| Задачи программы | Обеспечение на территории Северо-Енисейского района: а) безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района; б) доступности объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района для населения района в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Северо-Енисейского района; в) сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; г) достижения расчетного уровня обеспеченности населения Северо-Енисейского района услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Северо-Енисейского района; д) эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевые показатели представлены в приложении №1 к программе комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах Северо-Енисейского района за счет средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, средств районного бюджета, внебюджетных источников |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2018-2030 годы Этапы реализации программы: 1 этап – 2018-2022; 2 этап – 2023-2030 |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы 1 716 970 021,50 руб., в том числе по этапам реализации программы: 1 этап (2018-2021 гг) – 113 880 000,00 руб. 2 этап (2022-2030 гг) – 1 603 090 021,50 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемые результаты представлены в приложении №1 к программе комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года |

1. Введение

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности организаций и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском обслуживании, организации досуга, занятиям физической культурой и спортом. Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечит социально-экономическое развитие Северо-Енисейского района.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», с учетом действующих на территории Северо-Енисейского района Генеральных планов населенных пунктов, утвержденных решениями Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33; от 30.08.2010 № 72-9; от 08.04.2015 № 1002-75, от 28.12.2016 № 222-19, решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.11.2019 № 731-54 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района Красноярского края на период до 2030 года», решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 16.02.2021 № 85-6 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района до 2030 года», решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.12.2016 № 207-18 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры населенных пунктов Северо-Енисейского района», а также с учетом муниципальных программ Северо-Енисейского района, утвержденных постановлениями администрации Северо-Енисейского района.

Программа включает в себя мероприятия по развитию объектов местного значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, социальной защиты населения и содержит четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и основных направлениях развития социальной инфраструктуры района на долгосрочную перспективу.

Разработка настоящей программы обусловлена необходимостью обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Северо-Енисейского района.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства и призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры в Северо-Енисейском районе путем проведения строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта.

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

2.1. Социально-экономическое состояние Северо-Енисейского района

Северо-Енисейский район является единственным в Российской Федерации муниципальным образованием без наделения поселений, находящихся в границах территории района, статусом городского или сельского поселения. Район Крайнего Севера и принадлежит к числу наиболее крупных территориально-административных единиц Красноярского края.

Северо-Енисейский район сегодня – это одна из наиболее динамично развивающихся территорий Красноярского края. Район – донор с высоким налоговым потенциалом, высокоэффективным промышленным производством.

Территория района включает в себя 9 населённых пунктов с районным центром в городском поселке Северо-Енисейский.

Численность населения Северо-Енисейского района по состоянию на 01.01.2024 года составила 8 308 человек. Плотность населения района является одной самых низких в Красноярском крае и составляет 0,18 чел./кв.км.

Численность населения Северо-Енисейского района в разрезе

населенных пунктов на 01.01.2024

Таблица 1

| Населенные пункты, поселения в составе муниципального образования | Площадь территории, га | Численность постоянного населения, чел | Расстояние до административного центра, км | Вид транспортного сообщения с административным центром муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гп Северо-Енисейский | 2 596,00 | 5 959 | Административный центр | - |
| п Тея | 356,00 | 1 123 | 36 | Автобусное |
| п Новая Калами | 80,50 | 429 | 36 | Автобусное |
| п Енашимо | 29,61 | 49 | 23 | Автобусное |
| п Брянка | 126,00 | 377 | 180 | Автобусное |
| п Вангаш | 88,00 | 204 | 134 | Автобусное |
| п Новоерудинский | 165,00 | 11 | 95 | Автобусное |
| п Вельмо | 169,00 | 84 | 115 | Автобусное |
| д Куромба | 20,00 | 72 | 143 | Водным, автозимник |

Северо-Енисейский район славен не только богатой историей, но и многолетней гарантией социальной обеспеченности для каждого своего жителя: надежной работой, хорошей зарплатой, благоустроенным жильем, школами, детскими садами, современным здравоохранением, учреждениями культуры и спорта. На протяжении многих лет район занимает лидирующие позиции по социальному обеспечению населения района и по уровню достигнутых значений показателей деятельности органов местного самоуправления среди муниципальных районов Красноярского края.

С 2015 года по 2019 год на территории Северо-Енисейского района наблюдалась положительная динамика прироста населения. По итогам 2020 года в Северо-Енисейском районе сложилась естественная убыль населения района и в 2020 году она составила 18 человек, в 2021 году - 48 человек, в 2022 году - 40 человек, в 2023 – 38 человек.

Показатели естественного прироста (убыли) населения

Таблица 2

| Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившихся, (чел.) | 134 | 112 | 124 | 109 | 123 | 97 | 89 | 88 | 73 |
| Умерших, (чел.) | 106 | 96 | 105 | 103 | 98 | 115 | 137 | 128 | 111 |
| Естественная убыль (-,+) | +28 | +16 | +19 | +6 | +25 | -18 | -48 | -40 | -38 |

Сохранение и рост численности населения Северо-Енисейского района возможен при условии улучшения качества жизни, условий труда, совершенствовании системы здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной политики, улучшения жилищных условий, привлечения дополнительных инвестиций в экономику.

Численность занятых в экономике района в 2023 году составила 15 681 человек, что на 2,0% меньше по сравнению с 2022 годом (2022 год – 16 000 чел.).

Численность безработных в 2023 году составила 24 человека.

Уровень регистрируемой безработицы в районе на конец 2023 года составил 0,3%, и является одним из самых низких в Красноярском крае. Среднемесячная заработная плата работников занятых в экономике в целом по Северо-Енисейскому району составляет 126,4 тыс. руб.

Экономика Северо-Енисейского района – моноотраслевая.

Золотодобывающая промышленность является основной отраслью экономики района. На долю предприятий золотодобывающей отрасли приходится свыше 99,65 % от общего объема промышленного производства в районе, обеспечивает 89,6 % добычи золота в Красноярском крае и 20% всей золотодобычи России.

По итогам 2023 года промышленными предприятиями района было отгружено продукции на сумму 342 377,5 млрд. руб. В натуральных показателях за 2023 год золотодобывающими предприятиями района добыто 63,91 тонн золота.

В числе других отраслей промышленности развиты лесопереработка (для нужд ЖКХ и строительства), производство пищевых продуктов (хлебобулочные и кондитерские изделия), жилищно-коммунальное хозяйство, торговая и снабженческая деятельность.

В сфере строительства многое сделано по упорядочению жилого фонда, строительству и капитальному ремонту жилья. Налажена система выявления, списания и сноса ветхих строений, ведется контроль качества сдаваемого в эксплуатацию жилья.

В результате строительства и ввода в эксплуатацию новых, современных жилых домов в районе продолжается переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Коммунальное обслуживание населения осуществляется единственной энергоснабжающей и управляющей организацией Северо-Енисейского района - муниципальным унитарным предприятием «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».

Теплоснабжение в районе обеспечивается сетью из 7 муниципальных котельных общей суммарной мощностью 101,54 тыс. Гкал., 9 дизельных электростанций.

Общая протяженность сетей тепловодоснабжения составляет 30,91 км. и за период 1996-2023 годы возросла в 1,5 раза, при этом было заменено и капитально отремонтировано свыше 99,8% существующих сетей.

Социально-экономическое состояние в сфере «Образование»

Система образования Северо-Енисейского района представляет собой сеть муниципальных разноуровневых и разнонаправленных учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, которые реализуют многочисленные образовательные программы и в основном удовлетворяют потребности обучающихся.

В системе образования Северо-Енисейского района функционируют следующие учреждения:

- 6 средних общеобразовательных школ (в структуре 4-х из них функционируют дошкольные группы);

- 1 основная общеобразовательная школа с филиалом начальной школы в п. Куромба (для детей старообрядцев);

- 5 дошкольных образовательных учреждений;

- 2 учреждения дополнительного образования (МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» (далее - ДЮЦ) и МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ)).

В 2023 году образовательные учреждения посещало 2 706 человек, их них:

- общеобразовательные учреждения – 1 220 учеников;

- дошкольные образовательные учреждения - 477 воспитанников;

- учреждения дополнительного образования – 1 009 воспитанников.

В целом, в Северо-Енисейском районе сложилась эффективная система управления образованием. Система образования сохраняет и развивает свой потенциал и продолжает являться определяющим фактором социально-экономического развития района. Создана и успешно развивается система мониторинга за состоянием здоровья детей и внедрения в учебный процесс здоровье сберегающих образовательных технологий.

Приняты меры по обеспечению общедоступности дошкольного образования. Ведется целенаправленная работа по осуществлению преемственности дошкольного и начального общего образования. Охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3-х до 7-ми лет составляет 100%. С вводом в эксплуатацию в 2018 году детского сада – яслей «Иволга» на 95 мест, решена президентская задача по обеспечению местами в дошкольные образовательные учреждения малышей с полутора до трех лет на 100%.

Созданная в районе инфраструктура дополнительного образования детей, позволила в учебном 2022-2023 году обеспечить показатель «Охват детей дополнительным образованием» на уровне 84,41% от общей численности детей от 5 до 18 лет.

Успешно реализуется комплекс мероприятий, способствующих укреплению здоровья, развитию у детей творческого потенциала, пропаганде физической культуры, занятий спортом и туризмом. В 2023 году численность детей школьного возраста (от 7 до 17 лет), охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за период летней оздоровительной кампании» составила 858 человек.

Все учащиеся общеобразовательных школ Северо-Енисейского района охвачены бесплатным горячим питанием. Для учащихся школ с 1 по 5 классы реализуется проект «школьное молоко», в рамках которого дети бесплатно получают молоко каждый учебный день.

Создана и успешно развивается система по выявлению, сопровождению и поддержке интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей. С каждым годом увеличивается количество обучающихся Северо-Енисейского района, участвующих в районных и краевых мероприятиях и показывающих высокие результаты. Количество детей разных возрастов, принявших участие в различных конкурсах, форумах, конференциях, фестивалях и других мероприятиях муниципального и более высокого уровней ежегодно составляет более 600 человек.

В Северо-Енисейском районе созданы и совершенствуются условия для непрерывного профессионального роста, саморазвития и самосовершенствования руководителей образовательных учреждений и педагогов.

Социально-экономическое состояние в сфере «Здравоохранение»

Главной задачей здравоохранения района является обеспечение доступности и качества медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья населения.

Медицинскую помощь населению Северо-Енисейского района обеспечивает Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» (КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница»).

Система здравоохранения района включает в себя 1 больницу на 50 коек, 1 поликлинику общей мощностью 420 посещений в смену, 2 амбулаторно-поликлинических учреждения (с учетом подразделений), 4 фельдшерско-акушерских пункта.

В сфере здравоохранения работает 30 врачей, 104 человека среднего медицинского персонала и 17 человек младшего персонала.

- На территории Северо-Енисейского района реализуется национальный проект «Здравоохранение» по направлениям:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

- «Программа развития детского здравоохранения Красноярского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

- Ведущим направлением в деятельности амбулаторно-поликлинической службы является выполнение комплекса мер, направленных на раннее выявление заболеваний, постановку на учет, лечение больных, предупреждение возникновения и распространения заболеваний, формирование здорового образа жизни. Проведение медицинских осмотров является одним из главных критериев в работе амбулаторно-поликлинической службы.

- План диспансеризации взрослых на 2023 год составлял 3 785 человек, диспансеризацию прошли 4 164 человека, что составляет 110,0 % от годового плана.

- Одной из важных современных черт диспансеризации населения, является выявление неблагоприятных факторов риска, которые могут способствовать возникновению заболеваний, а также выявление заболеваний на ранней стадии развития.

- Доминирующими заболеваниями среди впервые выявленных у граждан, являются заболевания других органов и систем 293 человека, что составляет 7,0% от числа граждан, прошедших диспансеризацию за 2023 год.

- В сфере здравоохранения района внедрены новые методы диагностики и лечения: лечение отдельных состояний с помощью комплекса биологически обратной связи (БОС); лечение с помощью плазмофереза; новые технологии в зубопротезировании (металлокерамика); холтеровское мониторирование больных с заболеваниями сердца; электроэнцефалография; иммуноферментная диагностика заболеваний; обследование населения с помощью передвижного флюорографического аппарата; определение кислотно-щелочного равновесия; определение уровня гормонов; диагностика ВИЧ инфекции.

- На территории Северо-Енисейского района за счет средств районного бюджета построена и введена ПЦР лаборатория, в которой проводятся исследования методом полимеразной цепной реакции.

- В настоящее время в бюджете Красноярского края на 2024 год предусмотрены финансовые средства в сумме 50,0 млн. руб. на разработку проектно-сметной документации для строительства лечебного корпуса с детским отделением в гп Северо-Енисейский для нужд КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница.

Социально-экономическое состояние в сфере «Культура»

Культурная политика Северо-Енисейского района реализуется Отделом культуры администрации Северо-Енисейского района.

В 2023 году объектами управленческой деятельности отдела являются следующие учреждения:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района»

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств»

- Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района»

Приоритетными направлениями в работе всех учреждений культуры Северо-Енисейского района являются краеведческая работа, патриотическое воспитание, деятельность по изучению, сохранению и возрождению культурных традиций народа, экологическое просвещение, работа с детьми в летний период.

Одной из важнейших составляющих качества жизни населения района является доступная культурная среда.

В структуру муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» входят 8 структурных подразделений: 2 Дома культуры, 3 сельских Дома культуры, 2 сельских клуба и 1 Дом народного творчества.

В 2023 году в учреждениях культуры действовало 63 клубных формирований, в которых занималось 1 065 человек.

Характеристика сети клубных учреждений Северо-Енисейского района представлена в таблице 3.

Характеристика сети клубных учреждений Северо-Енисейского района

Таблица 3

| Муниципальное образование | Количество учреждений культурно-досугового типа | Число мест в учреждениях культурно-досугового типа | Количество клубных формирований | Количество участников клубных формирований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Енисейский район | 8 | 693 | 63 | 1 065 |

В течение 2023 года, население района активно являлось участниками культурно-массовых проектов, реализующихся на территории Северо-Енисейского района, в том числе и в дистанционном формате.

Культурная политика Северо-Енисейского района охватывает все виды культурой деятельности, гуманитарные науки, образование, поддержка русской культуры, укрепление духовно-нравственных ценностей, патриотизм, а также воспитание и самовоспитание граждан, просвещение, развитие детского и молодежного движения.

Качественно выстроенная системная работа, позволила провести культурно-массовые мероприятия, включающие культурно-досуговое и информационно-просветительское направления для всех категорий населения.

Большим ресурсом в реализации государственной культурной политики стало развитие фестивального движения на территории Северо-Енисейского района и проведение районных мероприятий.

В 2023 году фестивальная карта Северо-Енисейского района пополнилась новыми мероприятиями, направленными на поддержку приоритетного и традиционного направления культурно-досуговой деятельности – художественная самодеятельность, позволяющая населению заниматься творчеством.

В 2023 году подведомственными учреждениями Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района проводились мероприятия патриотической направленности, а именно: мероприятия к различным памятным датам (День полного снятия блокады с города Ленинграда, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День памяти и скорби, День неизвестного солдата, День героев Отечества и др.) и государственным праздникам (День защитника Отечества, День России, День народного единства, Праздник весны и труда и др.).

К празднованию 1 мая в РДК Металлург прошел благотворительный концерт «Единство, братство, сила в тебе, моя Россия» в поддержку участников специальной военной операции. Все вырученные деньги были направлены в помощь воинам СВО.

В Северо-Енисейском районе есть проект, вошедший в Краевой календарный план по патриотическому воспитанию молодежи. Районная патриотическая акция «Североенисейцы – защитникам Отечества!» стала визитной карточкой района.

В 2023 году на сцене РДК «Металлург» в рамках районной патриотической акции «Североенисейцы – защитникам Отечества» состоялось театрализованное представление «Русский характер» по одноименному рассказу Алексея Толстого.

В 2023 году Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района продолжил участие в национальном проекте «Культура».

В 2023 году по направлению «Культурная среда» национального проекта «Культура», на укрепление материально-технической базы сельского Дома культуры п. Брянка было выделено 1 810,2 тыс. рублей.

За счет выделенных средств для ансамблей ложкарей «Брянковские самородки» и «Кадриль» были приобретены трещотки, свистульки, ложки (комплект-2шт.), а также русские народные костюмы и обувь для участников ансамблей, оргтехника, акустическое и мультимедийное оборудование, каркасные палатки для проведения уличных мероприятий

В 2023 году в рамках реализации Государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» Северо-Енисейскому району была выделена субсидия на капитальный ремонт кровли здания Районного Дома культуры «Металлург» в сумме 8 876, 22 тыс. рублей.

Результатом выполненных работ стало: поддержание здания в технически исправном состоянии, устранение протеканий в период дождей и таяния снега, предотвращение разрушения наружных стен, сохранение теплового режима здания, создание благоприятных условий для занятий самодеятельным народным творчеством и, как следствие, внедрение новых форм организации досуга и увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий в соответствии с национальным проектом «Культура» не менее чем на 3%.

В 2023 году в целях реализации мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по итогам конкурсного отбора Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» была выделена субсидия из федерального бюджета в сумме 9 000,0 тыс. рублей на модернизацию кинозала районного Дома культуры «Металлург».

В 2023 году состоялось торжественное открытие кинозала, оборудованного высокотехнологичной цифровой киноустановкой, позволяющей смотреть фильмы-новинки с высоким качеством изображения и звука, в том числе и в формате 3D.

В 2023 году кинозал посетило 348 человек. В результате модернизации кинозала произошло увеличение темпа роста числа посетителей, что благоприятно скажется на достижении целевого показателя «Число посещений кинотеатров», включенного в перечень показателей национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года в рамках национального проекта «Культура».

Северо-Енисейская МБУ «Централизованная библиотечная система» включает в себя 2 районные библиотеки (ЦРБ и ЦДБ), 6 филиалов и 1 пункт книговыдачи в промзоне Олимпиадинского ГОКа при центральной районной библиотеке.

В структуре централизованной библиотечной системы имеется отдел методико-библиографический, обработки и комплектования литературы, специалисты которого обеспечивают методическое обеспечение работы библиотекарей района, комплектование библиотек книгами и периодическими изданиями.

Все библиотеки района подключены к сети интернет, обеспечен доступ читателей к информационной сети по Wi-Fi, также все 8 библиотек в 2023 году имеют доступ к национальной электронной библиотеке.

Книжный фонд ЦБС на 01.01.2024 составляет 104 483 экземпляров.

В 2023 году число пользователей библиотечной системы составляет – 8 208 человек.

Характеристика сети общедоступных библиотек представлена в таблице 4.

Характеристика сети общедоступных библиотек Северо-Енисейского района

Таблица 4

| Муниципальное образование | Количество общедоступных библиотек | Книжный фонд (тыс. экз.) | Количество читателей (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Северо-Енисейский район | 8 | 104,483 | 8 208 |

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.

Развивается культурно-досуговая и просветительная деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры края.

В учреждениях библиотечного типа общее количество любительских объединений составило 14 единиц, которые посещали 209 участников.

Кроме того, на базе Центральной районной библиотеки работает филиал краевого Народного университета «Активное долголетие», факультет «Декоративно-прикладное искусство» для пожилых людей, а на базе библиотеки-филиала «Истоки» п. Тея занятия проводятся на факультете «Информационные технологии».

В 2023 году в библиотеке-филиале № 3 п. Брянка начал свою работу филиал Народного университета «Активное долголетие» по программе «Бабушкин сундучок».

Цель работы университета – дать возможность людям, имеющим богатый жизненный опыт, поделиться своими навыками с молодежью; создать благоприятные условия для самообразования людей старшего возраста; создать благоприятные условия для межличностного общения людей старшего возраста, а также их адаптации в современном мире.

Реализация проекта Краевого народного университета «Активное долголетие» возложена на МБУ «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района», на протяжении учебного года помощь Университету оказывают администрация гп Северо–Енисейский, Северо-Енисейский районный Совет ветеранов, спортивный комплекс «Нерика».

Совместно с Домом народного творчества на базе библиотек проходят мастер-классы по изучению техник «Вязание и плетение», ткачество, резьба по кости, вышивка бисером, пэчворк и плетение из бумажной лозы.

Участники народного университета посещали занятия, на которых изготавливали окопные свечи и маскировочные сети для бойцов СВО. Мастер-классы проводились под руководством волонтёров молодёжного центра «АУРУМ».

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» (далее – муниципальный музей) служит основой при формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития.

Всего в 2023 году, посетителями муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» стали 12 010 человек.

Большинство мероприятий музея направленно на изучение истории малой родины, трудовых подвигов жителей района, истинно русских традиций и обрядов, а также великих дат.

В здании музея открыто 5 залов для посещения. Каждый из них охватывает определенную веху:

- 1 зал – «Истоки»;

- 2 зал – «Военное время»;

- 3 зал - «Промышленность»;

- 4 зал – «Советская эпоха»;

- 5 зал – «Зал временных экспозиций».

В настоящее время фонды муниципального музея составляли 9 138 предметов, в том числе 2 722 предмета основного фонда и 6 416 предметов научно-вспомогательного фонда.

За 2023 год проведено 155 экскурсии, на которых побывало 1 326 человек. Проведено 114 культурно-образовательных мероприятия, которые посетили 2 949 человек.

За 2023 год муниципальным музеем оформлено 22 тематических выставки, направленные на изучение истории малой родины, трудовых подвигов жителей нашего района, которые посетили 5 782 человека.

В рамках развития цифровой среды в 2023 году был создан и запущен в работу Виртуальный 3D тур по залам музея на официальном сайте музея (ссылка для входа https://goldmus.krn.muzkult.ru/).

С 2021 по 2023 год были заключены Соглашения о сотрудничестве Международного формата с Солигорским краеведческим музеем города Солигорск Республики Беларусь, федерального формата с Музеем Победы города Москва (федеральный проект «Территория Победы») и краевого формата Енисейским музеем заповедником им. Кытманова города Енисейск.

Международное сотрудничество положительно отразится на основной деятельности учреждения и позволит гостям познакомиться с историей и культурой Республики Беларусь.

В 2022 году музей начал работу в рамках реализации федерального проекта «Пушкинская карта».

В 2023 году заключен трехсторонний договор с Министерством культуры РФ об экспонировании предмета археологии (бивень мамонта).

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств». Отличительной особенностью функционирования детской школы искусств, как первой ступени отечественной системы художественного образования является приобщение детей к различным видам классического и современного искусства посредством многолетнего, упорядоченного образовательного процесса, создающего условия для приобретения детьми знаний и навыков в области того или иного вида искусства и выбора будущей профессии.

Основная цель работы детской школы искусств: создание наиболее благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса по внедрению и реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства, обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению.

Население района проявляет повышенную заинтересованность к получению образования по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности.

Показатели по обучающимся находятся на достойном уровне. Преподавательский состав МБУ ДО «ДШИ» предоставляет услуги учащимся очно и в дистанционном формате. В тематических группах в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», методические рекомендации, видеоуроки и творческие мастер-классы.

Материально-техническая база соответствует Федеральным государственным требованиям необходимым для реализации предпрофессиональных программ.

В Детскую школу искусств приобретаются учебные пособия, библиотечный фонд пополняется учебной и методической литературой.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» уделяется внимание патриотическому воспитанию детей. Стало традицией ежегодно принимать участие во Всероссийских и Международных конкурсах, организуемых Музеем Победы (1941-1945) г. Москвы.

В 2023/24 учебном году число учащихся составляет 87 человек (в 2022/23 учебном году – 81, в 2021/22 – 75), из них по дополнительным предпрофессиональным программам обучается 79 человек (за счёт бюджетных ассигнований), по дополнительным общеразвивающим программам 8 человек (за счёт бюджетных ассигнований). Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам увеличилось на 15 чел. и соответствует целевым показателям реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Красноярском крае. Общая сохранность контингента высокая – 100 %.

Доля выпускников, продолживших обучение в профильных учреждениях, составляет 7,7 %.

Конкурс при приёме в школу составляет ежегодно не менее 4 чел. на место. С каждым годом желающих обучаться в школе всё больше, о чём свидетельствует журнал регистрации заявлений поступающих. Однако из-за нехватки учебных аудиторий принять на обучение всех желающих нет возможности.

Детское население Северо-Енисейского района в возрасте от 7 до 15 лет включительно по состоянию на 01.01.2024 составляет 1 157 человек. Услугами ДШИ охвачено 86 человек данного возраста, что составляет 7,43 %.

В 2022-2023 гг. за счёт средств бюджета Северо-Енисейского района разработана проектная документация по объекту «Строительство здания школы искусств, ул. Маяковского, 10А, гп Северо-Енисейский» на 200 обучающихся.

Проектом предусмотрено строительство трёхэтажного кирпичного здания общей площадью 2 614,84 кв. м, в котором будут размещены учебные классы, концертный и выставочный залы, библиотека и прочее.

Реализация проекта по строительству школы искусств обеспечит условия для эффективного развития и модернизации системы образования в сфере культуры и искусства. Объект будет соответствовать всем требованиям, предъявленным к образовательным организациям.

В 2023 году в рамках сохранения и развития народного творчества и ремесел в структурном подразделении МБУ «ЦКС» в Доме народного творчества «Узоры Севера» продолжают развиваться новые направления ремесел.

Посетителей разных возрастов, принимающих участие в клубных формированиях с каждым днем, становится все больше. ДНТ «Узоры Севера» насчитывает 9 клубных формирований, в которых занимается 121 участник. Специалисты ДНТ организовывают выставки и ярмарки, проводят мастер-классы на массовых мероприятиях, приобщая население Северо-Енисейского района к декоративно-прикладному искусству и народному творчеству.

В рамках межведомственного проекта «Культурный сад» специалистом Дома народного творчества «Узоры Севера» была проведена развлекательно-познавательную программу «Игры народов Севера» для детей Северо-Енисейских детских садов. В ходе беседы о коренных жителях Севера ребята узнали, как они жили в суровых условиях севера, ловили рыбу, охотились на зверей и птиц, собирали грибы и ягоды. Дети познакомились с некоторыми терминами в народной культуре северян и играли в весёлые подвижные игры, вживаясь в роли животных и птиц под звуки настоящего бубна.

Коллективы самодеятельного народного творчества участвуют в конкурсах и фестивалях местного, краевого и международного уровней, становясь дипломантами и лауреатами различных степеней.

В 2023 году в области культуры объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры и искусства составил 20 804,97 тыс. руб.

В результате проведены мероприятия:

- по капитальному ремонту крыши здания районного дома культуры «Металлург» муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» в гп Северо-Енисейский на сумму 9 862,46 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 8 876,22 тыс. рублей, местный бюджет – 986,25тыс. рублей;

- по капитальному ремонту здания библиотеки-филиала «Истоки» поселка Тея, в части обустройства теплой туалетной комнаты с монтажом системы канализации и септика на сумму 711,14 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- по капитальному ремонту здания дома культуры поселка Тея, в части обустройства теплой туалетной комнаты с монтажом системы канализации и септика на сумму 588,11 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- по Капитальный ремонт здания сельского дома культуры поселка Брянка на сумму 160,06 тыс. рублей;

- счет средств бюджета Северо-Енисейского района проведены мероприятия на подготовку, проверку проектно-сметной документации и получение положительного заключения гос. экспертизы на сумму 467,17 тыс. рублей;

- по приобретению и монтажу модульного сценического комплекса для поселка Новая-Калами на сумму 4 001,24 тыс. рублей;

- по приобретению монтажу модульного сценического комплекса для поселка Тея на сумму 5 014,77 тыс. рублей.

Социально-экономическое состояние в сфере

«Физическая культура, спорт и молодежная политика»

Работу в данном направлении на территории Северо-Енисейского района осуществляет Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района.

В Северо-Енисейском районе наблюдается устойчивый рост показателей вовлеченности населения района в физкультурно-спортивное движение. Так численность граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2023 года составила 4 204 человека.

На территории района 57 спортивных сооружений, в том числе: 26 плоскостных сооружения (хоккейные коробки, площадки, стадионы), 11 спортивных залов, 2 бассейна, 3 лыжные базы, 4 площадки с уличными тренажерами, 1 сооружение для стрелковых видов спорта и 10 прочих спортивных сооружений.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 100 %.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2023 году – 52,73% от общей численности населения района.

В сфере спорта у нас в районе подготовлены 2 мастера спорта Российской Федерации и 9 кандидатов в мастера спорта, в том числе: 4 КМС по самбо, 1 КМС по Дзюдо, 1 КМС по боксу, 1 КМС по восточному боевому единоборству, и 2 КМС по лыжным гонкам.

За последние годы произошло существенное улучшение материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта: введены в эксплуатацию крытый плавательный бассейн «Аяхта», спортивный комплекс «Нерика», три хоккейных коробки в гп Северо-Енисейский и п. Тея, открытый стадион в п. Тея, стальные тентовые конструкции для универсальной хоккейной коробки в гп Северо-Енисейский и п. Тея, спортивный зал с лыжной базой в п. Тея, уличные тренажеры в гп Северо-Енисейский.

Все эти мероприятия позволили увеличить показатель количества объектов спорта и единовременную пропускную способность.

В сфере физической культуры, спорта и молодежной политики Северо-Енисейского района осуществляют свою деятельность следующие учреждения:

- Муниципальное казенное учреждение «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика»»;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская спортивная школа»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Северо-Енисейского района «АУРУМ».

В структуре спортивного комплекса «Нерика» работают и успешно развиваются, привлекая молодежь и взрослое население района к систематическим занятиям физической культурой, пять физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан.

По итогам 2023 года в физкультурно-спортивных клубах систематически занималось 370 человек.

Также в структуре спортивного комплекса «Нерика» осуществляет свою деятельность центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», одной из задач которого является подготовка населения к выполнению видов испытаний и вовлечение в систематические занятия физической культурой.

За 2023 год 884 жителей района приступили к выполнению видов испытаний ВФСК «ГТО» из них 676 человек выполнили все виды испытаний ГТО и получили знаки, в том числе: золото 133 человека; серебро 191 человек; бронза 352 человека.

Так, спортсменами района в 2023 году занято 103 места в краевых, зональных, во всероссийских соревнованиях, в том числе: 33 первых места, 37 вторых и 33 третьих места.

В 2023 году команда Северо-Енисейского района заняла 1 место в рейтинге среди муниципальных образований Красноярского края по реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Северо–Енисейский район занял I место среди 44 районов Красноярского края.

В 2023 году команда ветеранов спорта Северо-Енисейского района на VIII летней спартакиаде ветеранов спорта стала бронзовым призером в комплексном зачете и серебряным призером в соревнованиях по полиатлону среди муниципальных районов и муниципальных округов с численностью населения менее 20 тыс. человек.

Социально-экономическое состояние в сфере «Социальная защита»

Система социальной поддержки граждан Северо-Енисейского района представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами Северо-Енисейского района.

Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан - приоритетное направление социально-экономического развития Северо-Енисейского района.

Для обеспечения стабильной социальной обстановки в районе, в том числе выполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа, а также предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в октябре 2019 года был создан отдел по делам семьи детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района (далее - Отдел).

За последние годы отмечается увеличение в составе населения Северо-Енисейского района доли граждан старшего поколения. Актуальными проблемами для данной категории населения являются малообеспеченность, низкая социальная активность, одиночество. Эти обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста.

Отдел анализирует и актуализирует информацию по отдельным категориям населения Северо-Енисейского района, нуждающимся в социальной поддержке и социальном сопровождении (многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, одиноко проживающие пенсионеры) в разрезе каждого населенного пункта района, ведет работу по предоставлению необходимой помощи и содействия гражданам в решении их проблем путем обеспечения комплексного межведомственного подхода в зависимости от потребности каждой конкретной семьи.

Приоритетным направлением работы Отдела является выявление граждан и семей, нуждающихся в социальной поддержке. Для достижения этих целей, эффективными формами работы являются подомовые обходы, обследования жилищно-бытовых условий отдельных категорий граждан, рейдовые мероприятия, опросы населения, встречи с трудовыми коллективами района, с населением района, выезды специалистов в каждый населенный пункт Северо-Енисейского района.

Отдельным направлением работы Отдела является предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Северо-Енисейского района.

- Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан предоставляются в виде ежемесячных, ежегодных и единовременных выплат. Получателями дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан являются беременные женщины, семьи с новорожденными детьми, семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные семьи, семьи, где дети являются студентами средних специальных и высших учебных заведений Красноярского края, граждане, награжденные знаками отличия Северо-Енисейского района, Почетные граждане Северо-Енисейского района, неработающие граждане, имеющие длительный трудовой стаж в Северо-Енисейском районе и другие категории граждан.

Реализация мероприятий социальной защиты населения осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе», которая ежегодно финансируется за счет средств районного бюджета. За 2023 год меры дополнительной социальной поддержки за счет средств бюджета района, оказаны 2 351 семье на сумму 14,6 млн. руб.

Начиная с 2022 года на территории района за счет средств бюджета Северо-Енисейского района оказываются, дополнительные меры поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе:

установлены дополнительные социальные гарантии в части обеспечения жилищных прав, а именно освобождение от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе твердого топлива, при наличии печного отопления;

также, семьи мобилизованных граждан освобождены от внесения платы за наем жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района.

Семьи мобилизованных граждан полностью освобождены платы, взимаемой за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательных учреждениях района, освобождены от родительской платы за посещение детских садов района, от уплаты земельного налога (в отношении одного земельного участка), организовано бесплатное посещение учреждений культуры района и пр.

С 2022 года специалисты Отдела ведут социальное сопровождение семей лиц, принимающих участие в СВО, специалистами Отдела были обследованы жилищно-бытовые условия семей, сформированы и поддерживаются в актуальном состоянии социальные паспорта семей участников СВО, ведется постоянный мониторинг проблемных вопросов, обеспечивается содействие в разрешении трудных жизненных ситуаций, включая решение социально-бытовых проблем, сопровождение семей.

В 2023 году и 9 месяцев 2024 года «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт и направляемых для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины» получили 80 граждан Северо-Енисейского района в общей сумме 28,8 млн. рублей.

Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи в рамках реализации федерального и краевого законодательства осуществляет Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району (до 01.01.2020 – отдел социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района).

Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району (далее - ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району) ведет работу по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Получателями мер социальной поддержки является более трети населения Северо-Енисейского района. На протяжении ряда лет общая численность получателей мер социальной поддержки существенно не меняется.

ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав Северо-Енисейского района и с другими органами и учреждениями системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних для организации и проведения профилактической работе с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, ведет банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

- Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит преимущественно заявительный характер, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме в ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району.

Также на территории Северо-Енисейского района ведет свою деятельность Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района» на 25 мест, в котором проживают по состоянию на 01.01.2024 г. – 12 человек. Общая численность обслуженных с начала года - 60 человек.

Из них:

- полностью утративших способность самостоятельно себя обслуживать, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности – 12 граждан;

- частично утратившие способность самостоятельно себя обслуживать, передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности – 40 граждан;

- из категории «При отсутствии возможности обеспечения ухода за инвалидами, а также отсутствие попечения над ним» - 8 граждан.

В течение года направлено в другие дома-интернаты семь получателей социальных услуг. Еще шести получателям социальных услуг отделения было оказано содействие в установлении группы инвалидности.

На базе отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов продолжает свою работу Школа ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В течение 2023 года было проведено 9 занятий, в которых приняли участие 65 человек.

В 2023 году продолжилось взаимодействие с «серебряным» волонтером, оказывающим парикмахерские услуги на безвозмездной основе жителям отделения временного проживания.

В 2023 году оказано содействие 9 гражданам, получателям социальных услуг, в установлении инвалидности.

В учреждении специалистами проводятся мероприятия, направленные на социальную адаптацию, развитие возможностей самообслуживания, поддержание активного образа жизни проживающих.

В 2023 году в отделении была организована работа специалиста по адаптивной физической культуре отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района с получателями социальных услуг. Занятия проходят 2 раза в неделю.

Для граждан, проживающих в отделении, созданы комфортные условия для проживания, оздоровления и эффективного реабилитационного процесса.

В отделении большое внимание уделяется реабилитационным мероприятиям, целью которых является создание условий для полноценной самостоятельной жизни. С помощью реабилитационных мероприятий они начинают активно стремиться к самостоятельному выполнению функций, которые были утрачены со временем или из-за болезни.

Отделение располагает техническими средствами реабилитации, такими как трости, костыли, ходунки, инвалидные кресло – коляски, с помощью которых получатели социальных услуг могут самостоятельно, без посторонней помощи передвигаться, что повышает степень их самообслуживания.

Часто обращаются жители района с просьбой взять на прокат технические средства реабилитации (просят коляски, костыли, ходунки и трости)

В КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» также организован досуг для граждан: интеллектуальные игры, изготовление поделок (картин) своими руками, выращивание тепличных овощей, занятия в тренажерном зале, организация дней здоровья и т.д.

В КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» на базе отделения социального обслуживания организована работа с участниками СВО и членами их семей. Семьи участников СВО имеют возможность получить юридические консультации, психолого-педагогическое сопровождение, помощь в решении многих проблем и вопросов.

В отделении временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов за 2023 год было обслужено 62 человека. Все получатели социальных услуг проживают в благоприятных условиях, приближенных к домашним, осуществляется организация ухода, досуга, защита их прав и законных интересов. Медицинские работники строго следят за состоянием здоровья пожилых граждан и инвалидов. На базе отделения работают «Школа ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» и пункт проката технических средств реабилитации».

Одним из важнейших направлений работы является социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Надомное обслуживание обеспечивают 6 социальных работников на территории поселков Тея, Северо-Енисейский, Брянка и Новая Калами.

Основными получателями социальных услуг на дому являются граждане пожилого возраста и инвалиды.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

В Северо-Енисейском районе присутствует полный состав необходимой социальной инфраструктуры – учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.

2.2.1. Образование

Сеть детских общеобразовательных учреждений в Северо-Енисейском районе

Таблица 5

| Наименование учреждения | Место расположения | Площадь здания, кв.м. | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад №1» | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 24 | 848,0 | 1978 | 40 |
| МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад №3» | гп Северо-Енисейский, ул. Суворова 8 | 1363,0 | 2003 | 25 |
| МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад №5» | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы 4 | 957,0 | 1986 | 65 |
| МКДОУ Северо-Енисейский детский сад №4 «Жарки» | гп Северо-Енисейский, ул. Донского 41а | 1308,3 | 2008 | 13 |
| МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад-ясли №8 «Иволга» | гп Северо-Енисейский ул. Карла Маркса 50Б | 2 489,0 | 2018 | 3 |

Также в п. Тея, п. Брянка и п. Вангаш размещены 6 дошкольных групп, общей проектной мощностью 134 места.

Сеть школьных общеобразовательных учреждений

в Северо-Енисейском районе

Таблица 6

| Наименование учреждения | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1» | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы 12а | 5516,0 | 1998 | 36 |
| МБОУ «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2» | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 26 | 3366,0 | 1977 | 85 |
| МБОУ «Тейская средняя общеобразовательная школа №3» | п. Тея, ул. Октябрьская 8 | 2692,0 | 2002 | 26 |
| МБОУ «Брянковская средняя общеобразовательная школа №5» | п. Брянка, ул. Школьная 42 | 3797,0 | 1997 | 32 |
| МБОУ «Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6» | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 25 | 1026,0 | 1999 | 30 |
| МБОУ «Вангашская средняя общеобразовательная школа №8» | п. Вангаш, ул. Студенческая 1б | 531,0 | 2005 | 20 |
| МБОУ «Вельминская основная общеобразовательная школа №9» | п. Вельмо, ул. Центральная 25 | 703,0 | 1989 | 39 |

Сеть дополнительных общеобразовательных учреждений

в Северо-Енисейском районе

Таблица 7

| Наименование учреждения | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 7 | 697,0 | 1958 | 21 |
| МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 9 | 514,0 | 1999 | 40 |

2.2.2. Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения в Северо-Енисейском районе

Таблица 8

| Наименование объекта | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» включает: Административное здание Северо-Енисейской районной больницы Здание родильного отделения Здание инфекционного отделения Здание хирургического отделения | гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского 8 | 3234,7 717,3 537,9 431,8 1547,7 | 1950 1980 1966 1989 | 88 78 100 100 |
| Районная поликлиника | гп Северо-Енисейский, ул. Советская 2 | 1674,7 | 1977 | 90 |
| Тейская врачебная амбулатория с дневным стационаром | п. Тея, ул. Строителей 1б | 923,0 | 1975 | 30 |
| Брянковская участковая больница | п. Брянка, ул. Школьная 42 | 765,9 | 1999 | 50 |
| ФАП п. Вангаш | п. Вангаш, ул. Студенческая 2-3 | 62,9 | 2006 | 50 |
| ФАП п. Новая Еруда | п. Новая Еруда, ул. Комсомольская4-2 | 105,0 | 2010 | 20 |
| ФАП п. Новая Калами | п. Новая Калами, Юбилейная 23 | 264,8 | 1980 | 98 |
| ФАП п. Вельмо | п. Вельмо, ул. Центральная 25 | 69,2 | 2004 | 45 |

2.2.3. Культура

Сеть учреждений культуры в Северо-Енисейском районе

Таблица 9

| Наименование объекта | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РДК «Металлург» | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 9 | 1503,7 | 1951 | 100 |
| СДК п. Новая Калами | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 47 | 505,3 | 2003 | 70 |
| ДК п. Тея | п. Тея, ул. Октябрьская 8 | 735,5 | 1967 | 100 |
| СДК п. Брянка | п. Брянка ул. Школьная 42 | 3797 | 1997 | 7 |
| СДК п. Енашимо | п. Енашимо, ул. Энергетиков 1А | 146,9 | 1990 | 100 |
| СДК п. Вангаш | п. Вангаш, ул. Центральная, 21 | 259,2 | 2001 | 70 |
| ЦБС гп Северо-Енисейский | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 52 | 595,0 | 1959 | 100 |
| Библиотека п. Тея | п. Тея, ул. Октябрьская 10 | 372,7 | 2004 | 63 |
| Музей гп Северо-Енисейский | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 42 | 735,0 | 2007 | 40 |
| Дом народного творчества «Узоры Севера» | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы 3 | 1893,6 | 1988 | 27 |
| МБУ ДО «Северо-Енисейская детская школа искусств» | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 26 пом. 1 | 304,0 | 1977 | 34 |

2.2.4. Физическая культура, спорт и молодежная политика

Сеть учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики

в Северо-Енисейском районе

Таблица 10

| Наименование объекта | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивный зал МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2 | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 26 | 148,8 | 1977 | 85 |
| Спортивный зал МБОУ Тейская средняя общеобразовательная школа №3 | п.Тея, ул. Октябрьская 8 | 151,36 | 2002 | 35 |
| Спортивный зал МБОУ Брянковская средняя общеобразовательная школа №5 | п. Брянка, ул. Школьная 42 | 151,30 | 1999 | 32 |
| Спортивный зал МБОУ Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6 | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 25 | 160,2 | 1999 | 30 |
| Спортивный зал МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет победы 12а | 266,0 | 1998 | 35 |
| Спортивный зал МБОУ Вангашская средняя общеобразовательная школа №8 | п.Вангаш, ул. Студенческая 1б | 200,72 | 2005 | 20 |
| Спортивный зал МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская спортивная школа» | п.Тея, ул.Северная 3 | 270,5 | 1988 | 52 |
| Спортивный зал МКУ СК Нерика | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная 1а | 648,00 | 2016 | 12 |
| Спортивный зал МБОУ дополнительного образования Северо-Енисейская спортивная школа | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 9 | 277,0 | 1999 | 35 |
| Зал оздоровительной гимнастики МКУ СК Нерика | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная 1 а | 84,00 | 2016 | 8 |
| Борцовский зал МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12б | 193,0 | 1998 | 18 |
| Зал для занятий каратэ МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12б | 192,0 | 1998 | 18 |
| Тренажерный зал МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12а | 66,9 | 1998 | 35 |
| Тренажерный зал МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2 | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 26 | 33,6 | 1977 | 85 |
| Тренажерный зал МБОУ Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6 | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 25 | 24,26 | 1999 | 30 |
| Тренажерный зал МКУ СК Нерика | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная 1а | 69,00 | 2016 | 8 |
| Тренажерный зал МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12б | 63,0 | 1998 | 52 |
| Тренажерный зал МБОУ Тейская средняя общеобразовательная школа №3 | п.Тея, ул. Октябрьская 8 | 65,6 | 2002 | 26 |
| Лыжная база МБОУ дополнительного образования детей Северо-Енисейская спортивная школа | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12б | 82,6 | 1998 | 18 |
| Лыжная база МБОУ Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6 | п. Новая Калами, ул. Юбилейная 25 | 24,0 | 1999 | 30 |
| Бассейн «Дельфин» МБОУ дополнительного образования детей «Северо-Енисейская спортивная школа» | гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет победы 12б | 101,25 | 1999 | 18 |
| Бассейн «Аяхта» | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная 1 | 2539,0 | 2015 | 6 |
| Стрелковый тир МБОУ Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 | гп Северо-Енисейский, ул. 40лет Победы 12а | 274,7 | 1998 | 35 |
| МБУ «Молодежный центр Северо-Енисейского района «АУРУМ» | гп Северо-Енисейский, ул. Советская 7 | 275,1 | 1931 | 21 |

2.2.5. Социальная защита населения

Сеть учреждений социальной защиты, расположенных на территории

Северо-Енисейского района

Таблица 11

| Наименование объекта | Место расположения | Площадь здания (кв.м.) | Год ввода в эксплуатацию, год | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КГБУ Социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» | п. Тея, ул. Строителей 1Б | 1587,1 | 2006 | 12 |
|  | гп Северо-Енисейский, ул. Суворова 2 | 103,8 | 1981 | 30 |
| Отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан | гп Северо-Енисейский ул. Фабричная 3 | 2683,4 | 2013 | 7 |
| Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району | гп Северо-Енисейский ул. Фабричная 3 | 2683,4 | 2013 | 7 |

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры,

с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство

и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Согласно, проекту схемы территориального планирования Северо-Енисейского района численность населения на расчетный срок (2025-2030 годы) составит 11 450 чел.

Площадь жилищного фонда Северо-Енисейского района в 2023 году составляет 237,88 тыс. кв.м. В структуре жилищного фонда преобладает частная застройка – 158,81 тыс. кв.м., муниципальная – 78,97 тыс. кв.м. и государственная 0,1 тыс. кв.м.

Характеристика жилищного фонда Северо-Енисейского района приведена в таблице 12:

Жилищный фонд Северо-Енисейского района

Таблица 12

| Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м. |  |  | Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда всех форм собственности, тыс. кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| частной формы собственности | муниципальной формы собственности | государственной формы собственности |  |
| 158,81 | 78,97 | 0,10 | 1,2 |

Площадь жилищного фонда на территории района в среднесрочной перспективе составит 254,54 тыс.кв.м.

Фактическая обеспеченность населения Северо-Енисейского района основными учреждениями социальной инфраструктуры приведена в таблице 13.

Обеспеченность Северо-Енисейского района различными объектами социальной инфраструктуры колеблется от 106,9% (обеспеченность детскими дошкольными учреждениями) до 560,4% (обеспеченность спортивными залами).

В общем, по району наблюдается большая обеспеченность общеобразовательными учреждениями (189,4%), библиотеками и клубами (100,0%), спортивными объектами (142,4%) (стадионы, спортивные площадки, (206,1%) бассейны.

Фактическая обеспеченность населения Северо-Енисейского района основными учреждениями социальной инфраструктуры на 2023 год

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Фактическая обеспеченность на 2023 год | Требуется |  | % современного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1 000 чел. | расчет на 8 308 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест детей | 1 920 1 220 | 122 | 1 013,6 | 189,4 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест детей | 755 498 | 85 | 706,18 | 106,9 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест детей | 432 1009 | 35% от общего числа школьников | 353,2 | 122,3 |
| 4 | Больницы | коек | 55 | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  | - |
| 5 | Поликлиники | п/см | 480 | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  | - |
|  | Северо-Енисейская районная больница | п/см | 420 |  |  | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты | ед. | 4 | Объект на населенный пункт | 7 | 57,1 |
| 7 | Аптеки, аптечные пункты | объект | 14 | Объект на населенный пункт | 14 | 100,0 |
| 8 | Дома культуры, клубы, всего | ед. | Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, имеющие транспортную доступность до административного центра 30 минут и более, применяется норматив 1 Дом культуры на 5 тыс. чел. |  |  | 100,0 |
| 9 | Библиотеки | ед. | на уровне муниципального района должны быть размещены 1 межпоселенческая библиотека, 1 детская библиотека, а также должна быть размещена 1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. |  |  | 100,0 |
| 10 | Спортивные залы | м2 площади пола | 2855 | 60 | 509,5 | 560,4 |
| 11 | Стадионы и открытые спортивные площадки | га | 8,4 | 0,7 | 5,9 | 142,4 |
| 12 | Бассейны | м2 зеркала воды | 350,0 | 20 | 169,8 | 206,1 |

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Северо-Енисейского района

Функционирование и развитие социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района планируется осуществлять в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральные планы р.п. Северо-Енисейский, р.п. Тея, п. Енашимо, утвержденные решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33 «Об утверждении генеральных планов р.п. Северо-Енисейского, р.п. Тея, п. Енашимо»;

- Генеральный план п. Новая Калами, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.08.2010 № 72-9 «Об утверждении генерального плана поселка Новая Калами»;

- Генеральный план п. Брянка, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.04.2015 № 1002-75 «Об утверждении генерального плана поселка Брянка»;

- Генеральный план п. Вангаш, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 28.12.2016 № 222-19 «Об утверждении генерального плана поселка Вангаш»;

- Схема территориального планирования Северо-Енисейского района, утвержденная решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.11.2009 № 654-57 «Об утверждении схемы территориального планирования Северо-Енисейского муниципального района»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Северо-Енисейским районным Советом депутатов от 25.12.2014 № 963-72 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;

- Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»»;

- Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 №563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»»;

- Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие культуры», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 564-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»»;

- Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе», утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»»;

- Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района в период до 2030 года, утвержденная решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.11.2019 № 731-54;

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Северо-Енисейского района от 10.10.2022 № 431-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района до 2030 года».

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для развития социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на период до 2030 года.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, усовершенствовать организационно-экономический потенциал здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования, расширить возможности для культурно-духовного развития, обеспечить доступность и привлекательность занятий спортом для всех групп населения.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

Основной перечень мероприятий (инвестиционных проектов) программы на долгосрочную перспективу представлен в таблице 14.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

Таблица 14

| № | Наименование объекта | Местоположение (адрес) объекта | Виды мероприятия (проектирование, строительство, реконструкция) | Технико-экономические параметры (назначение, мощность, пропускная способность, площадь, категория) | Срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Общая сумма затрат на реализацию мероприятий программы, рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Здание детского сада-ясли | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 50Б | Строительство | 120 мест; площадь земельного участка 8161кв.м., площадь застройки 1287 кв.м. | 2018 | Частный инвестор |  | 100 000 000,00 | сдан в эксплуатацию |
| 1.2 | МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2» | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 26 | Капитальный ремонт кровли здания | Замена покрытия с утеплением плоской кровли основного учебного блока и блока спортивного зала, монтаж водосточной системы | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 13 551 646,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1.3 | МБОУ «Тейская средняя общеобразовательная школа №3» | п.Тея ул. Октябрьская, 8 | Капитальный ремонт участков сетей тепловодоснабжения | Демонтаж участков наружных сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, прокладка участков подземных сетей (стальные трубы в изоляции) | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 1 347 440,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1.4 | МБОУ «Брянковская средняя школа №5» | п. Брянка, ул. Школьная, 42 | Капитальный ремонт здания | Замена систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, ремонт внутренней отделки помещений | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 48 823 490,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1.5 | МБОУ «Вельминская основная школа №9» | п.Вельмо, ул. Набережная, 9/2 | Капитальный ремонт здания | Капитальный ремонт помещения №2 здания школы: ремонт фундамента, цокольного, чердачного перекрытий, крыши, низа стен, печи, системы электроснабжения, замена окон, дверей, внутренняя отделка помещений, наружная облицовка фасада | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | - 3 986 091,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1.6 | МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» | гп Северо-Енисейский, 40 лет Победы, 12а/1 | Капитальный ремонт учебной теплицы со вспомогательным помещением | Капитальный ремонт теплицы | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 6 214 481,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1.7 | МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2» | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 26 | Капитальный ремонт помещений пищеблока | Замена керамической плитки на стенах, полах, окраска потолка, замена дверного блока, ремонт вентиляции пищеблока | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 2 947 798,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1.8 | МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад №5» | гп Северо-Енисейский | Благоустройство территории | Асфальтирование дворовой территории 1 273 кв.м. | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 2 237 580,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1.9 | МБОУ «Тейская средняя школа №3» | п.Тея ул. Октябрьская, 8 | Благоустройство территории | Демонтаж ветхого дощатого забора, устройство решетчатого металлического ограждения высотой 1,5 м. | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 3 680 440,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| Итого по мероприятиям в сфере образование за 2024 год: |  |  |  |  |  |  |  | 82 788 966,00 |  |
| 1.10 | МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» | гп Северо-Енисейский, 40 лет Победы, 12а/1 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт крыльца S-125 кв. м. | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 1 955 110,00 |  |
| 1.11 | МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» | гп Северо-Енисейский, 40 лет Победы, 12а/1 | Благоустройство территории | Асфальтирование дворовой территории S - 1 900 кв. м. | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 4 333 040,00 |  |
| 1.12 | МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» | гп Северо-Енисейский, 40 лет Победы, 12а/1 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт пищеблока: замена керамической плитки стен и полов, окраска и штукатурка потолков, замена дверных блоков | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 4 214 620,00 |  |
| 1.13 | МБОУ ДО «Северо-Енисейская спортивная школа» | п. Тея, ул. Северная, 3 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт спортивного зала (замена оконных блоков) S - 97,9 кв. м. | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 2 421 570,00 |  |
| 1.14 | МБОУ «Тейская средняя школа № 3» | п. Тея, ул. Октябрьская, 8 | Благоустройство территории | Асфальтирование дворовой территории S – 3 644 кв. м. | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 8 941 580,00 |  |
| 1.15 | МБОУ «Тейская средняя школа № 3» | п. Тея, ул. Октябрьская, 8 | Капитальный ремонт | Монтаж спортивного покрытия в спортивном зале | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 1 448 090,00 |  |
| 1.16 | Стадион п. Новая Калами | п. Новая Калами, ул. Механическая, 1 | Благоустройство территории | Асфальтирование площадок и беговой дорожки | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 9 700 000,00 |  |
| 1.17 | МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад № 1» | гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 24 | Благоустройство территории | Асфальтирование дворовой территории, S – 872 кв. м. | 2026 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика |  | 2 006 960,00 |  |
| 1.18 | МБОУ «Новокаламинская средняя школа № 6 | П Новая Калами, ул. Юбилейная, 25 | Благоустройство территории | Асфальтирование дворовой территории, S – 1 212 кв. м. | 2026 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика |  | 2 847 240,00 |  |
| 1.19 | МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» | гп Северо-Енисейский, 40 лет Победы, 12а/1 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт фасада: ремонт кирпичных стен, окраска фасада, монтаж водосточной системы, S - 2095 кв. м. | 2027 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика |  | 17 174 440,00 |  |
| 1.20 | МБОУ ДО «Детский юношеский центр» | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 7 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт кровли и фасада здания S – 740,7 кв. м. | 2027 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика |  | 7 297 530,00 |  |
| 1.21 | МБОУ «Тейская средняя школа № 3» | п. Тея, ул. Октябрьская, 8 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт кровли S – 3163,7 кв. м. | 2027 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 17 047 910,00 |  |
| Итого по мероприятиям в сфере образования 2025-2030 годы: |  |  |  |  |  |  |  | 79 388 090,00 |  |
| 2. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Здание ПЦР лаборатория | гп Северо-Енисейский, ул. Гоголя 7/10 | Строительство | 1 объект 328,3 кв.м. | 2022 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 34 300 000,00 | Объект построен, введен в эксплуатацию 22.11.2022 |
| 2.2 | Строительство комплексного лечебного корпуса КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» | гп Северо-Енисейский, ул. Гоголя 7/11 | Проектирование | Строительство нового здания на месте снесенного | 2023-2024 | Министерство здравоохранения Красноярского края |  | 50 000 000,00 |  |
|  |  |  | Строительство |  | 2025-2027 |  |  | 700 000 000,00 |  |
|  | Итого по мероприятиям в сфере образования на 2022-2030 годы: |  |  |  |  |  | 784 300 000,00 |  |  |
| 3. | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Здание библиотеки-филиала «Истоки» | п.Тея, ул. Октябрьская, 6 | Капитальный ремонт здания | Ремонт фундамента, цокольного перекрытия, пола, устройство отмостки, замена дверных блоков | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 6 104 887,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 3.3 | МБУ «Центральная районная библиотека» | - Гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 52 | Благоустройство территории | - Асфальтирование территории возле центральной районной библиотеки МБУ «ЦБС», | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 2 463 717,90 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 3.4 | Сельский Дом культуры п.Вангаш | п.Вангаш, ул.Центральная, д.21 | Капитальный ремонт здания | Ремонт стены в зрительном зале, устройство водосточной системы на фасаде, ремонт помещений (оштукатуривание, замена ГКЛ, покраска стен в кружковых залах и подсобных помещениях, ремонт потолков) ремонт отмостки, ремонт кровли | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 967 720,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 3.5 | Модульный сценический комплекс для поселка Вангаш | п.Вангаш | Приобретение | Монтаж, приобретение и доставка модульного сценического комплекса с двускатной крышей | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 3 132 243,60 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 3.6 | Сельский Дом культуры п.Вангаш | п.Вангаш, ул. Центральная, д.21 | Благоустройство территории | - Асфальтирование территории возле сельского дома культуры в п. Вангаш | 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 881 017,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
|  | Итого по мероприятиям в сфере культуры за 2024 год: |  |  |  |  |  |  | 13 549 585,50 |  |
| 3.7 | Строительство здания школы искусств | гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского 10 А | Строительство | Вместимость 200 мест, 3 этажа, площадь 856,84 кв. м. | 2025-2026 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 444 292 630,00 |  |
| 3.8 | Здание культурно - досугового центра | п. Брянка, ул. Школьная 26В | Строительство | Вместимость 100 мест, 1 этаж, площадь 490,19 | 2026 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 170 038 750,00 |  |
| 3.9 | Здание библиотеки-филиала «Истоки» | п.Тея, ул. Октябрьская, 6 | Устройство водоотводной канавы | Устройство водоотводной канавы для отвода паводковых вод от здания 190 м. | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 3 454 460,00 |  |
|  | Итого по мероприятиям в сфере культуры на 2025-2030 годы: |  |  |  |  |  |  | 617 785 840,00 |  |
| 4. | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стадион | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 1 | Реконструкция | Устройство искусственного покрытия футбольного поля стадиона, беговых дорожек | 2018-2020 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 13 880 000,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 4.2 | Стадион | гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 1 | Капитальный ремонт | Монтаж новых зрительных трибун для жителей и нового ограждения, наружного освещения | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 3 238 050,00 |  |
| 4.3 | Скейт-парк «Виражи» | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 9Д | Строительство скейт-парка | 6 301 кв.м. | 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика застройщика» |  | 22 039 490,00 |  |
|  | Итого по мероприятиям в сфере культуры на 2024-2030 годы: |  |  |  |  |  |  | 25 277 540,00 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 090 021,50 |  |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников финансирования.

Прогнозный общий объем финансирования на период 2018-2030 годы составит 1 716 970 021,50 руб., в том числе по этапам реализации программы:

1 этап (2018-2021 гг) – 113 880 000,00 руб.

2 этап (2022-2030 гг) – 1 603 090 021,50 руб.

5. Целевые индикаторы программы

Перечень целевых индикаторов программы представлен в приложении 1 к программе.

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения Северо-Енисейского района, в том числе за счет миграционного прироста. Успешная реализации демографической политики на территории района будет способствовать естественному приросту населения района, росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Северо-Енисейского района:

- повысить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры для населения Северо-Енисейского района в соответствии и нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов Северо-Енисейского района в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достичь расчетного уровня обеспеченности населения Северо-Енисейского района в областях здравоохранения, физической культуры, спорта и молодежной политики, образования, культуры в соответствии с установленными потребностями;

- повысить эффективность функционирования объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения программы ответственными исполнителями.

Целью и задачами оценки эффективности реализации программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Обновление программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при выявлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при выявлении новых событий, вызывающих потерю значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше обновлениям программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства,

реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Северо-Енисейского района

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий муниципальных программ, реализуемых на территории Северо-Енисейского района, а также с учетом действующего законодательства, проектов и программ, реализуемых на уровне субъекта и федерации.

В соответствии с изложенной в программе политикой администрация Северо-Енисейского района должна вносить изменения в действующие муниципальные программы, с конкретными мероприятиями, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач.

- Приложение № 1 к программе

- комплексного развития социальной

- инфраструктуры Северо-Енисейского района

- на период до 2030 года

- Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

| N п/п | Цели, задачи, показатели |  | Ед. изм. | Год, предшествующий реализации программы |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | 73,21 | 75,89 | 76,79 | 80,61 | 73,21 | 85,7 | 84,80 | 90,18 | 85,71 | 86,61 | 96,43 |
| 1.2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам |  | % | 100,0 | 100,0 | 99,84 | 94,87 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 98,25 | 96,90 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с учетом групп кратковременного пребывания) |  | % | 52,00 | 63,40 | 98,00 | 97,10 | 96,21 | 96,36 | 96,40 | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 98,33 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом групп кратковременного пребывания) |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 97,13 | 97,32 | 97,32 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 98,81 |
| 1.5 | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,29 | 42,86 | 57,14 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 |
| 1.6 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | ед | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 | 180 | 180 | 300 | 310 | 315 | 340 |
| 1.7 | Доля граждан, которым предоставлена услуга психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей положительно оценивающих качество оказанных услуг психолого-педагогической методической и консультативной помощи |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 60 | 100 | 75 | 75 | 85 | 100 |
| 1.8 | Доля общеобразовательных организаций, своевременно прошедших независимую оценку качества условий оказания услуг образовательных организаций |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.9 | Доля муниципальных образовательных учреждений, подготовленных к новому учебному году, в обшей численности муниципальных образовательных учреждений |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | % | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 48,0 | 68,0 | 68,8 | 68,8 | 68,7 | 69,0 | 69,2 | 71,0 |
| 1.11 | Доля оздоровленных детей школьного возраста |  | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 82,4 | 83,0 | 81,0 | 81,0 | 84,0 | 84,0 |
| 1.12 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание |  | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 |
| 1.13 | Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам |  | % | 100,0 | 100,0 | 99,84 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 100,0 | 96,9 | 100,0 | 100,0 |
| 1.14 | Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности |  | % | 0,0 | 1,10 | 3,95 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,75 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | 73,21 | 75,89 | 76,79 | 80,61 | 73,21 | 85,71 | 84,80 | 90,18 | 85,71 | 86,61 | 96,43 |
| 1.16 | Доля обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности |  | % | 25,02 | 22,75 | 18,53 | 21,33 | 21,14 | 19,32 | 24,30 | 23,6 | 18,38 | 18,38 | 18,38 |
| 1.17 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности |  | % | 88,20 | 84,08 | 93,01 | 92,01 | 90,74 | 92,20 | 91,67 | 92,36 | 92,38 | 92,40 | 92,50 |
| 1.18 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | % | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 80,00 | 80,0 | 80,0 | 86,8 | 84,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
| 1.19 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 30,18 | 30,18 | 32,9 | 30,18 | 32,9 | 32,9 |
| 1.20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 25,0 | 30,18 | 30,18 | 32,9 | 30,18 | 32,9 | 32,9 |
| 1.21 | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программа цифрового и гуманитарного профилей |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,56 | 84,28 | 88,05 | 92,7 | 96,06 | 96,06 | 96,06 |
| 1.22 | Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,13 | 35,85 | 66,97 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.23 | Доля детей (учащихся 6-11 классов), участвующих в проекте «Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта) |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 27,0 | 42,9 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 1.24 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 30 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.25 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 40 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.26 | Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью обеспечения непрерывности профессионального мастерства педагогических работников |  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
| 1.27 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 25 | 25 | 26 | 30 |
| 1.28 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| 1.29 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 5,0 | 8,0 | 12 | 25 |
| 1.30 | Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг по отрасли образования |  | % | 85 | 85 | 82,5 | 85,00 | 85,30 | 85,50 | 93,2 | 82,03 | 93,2 | 94,0 | 95,8 |
| 2. | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея |  | % | 38,3 | 38,3 | 39,1 | 41,4 | 39,1 | 39,4 | 39,7 | 39,7 | 41,0 | 41,0 | 42,4 |
| 2.2 | Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея) |  | чел | 8000 | 8000 | 8500 | 8524 | 8800 | 9100 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9250 |
| 2.3 | Число книговыдач |  | ед | 224870 | 224870 | 225500 | 227729 | 225500 | 225505 | 225515 | 225515 | 225217 | 225520 | 225620 |
| 2.4 | Количество посещений |  | ед | 64300 | 64300 | 64500 | 65550 | 70600 | 71000 | 71400 | 71400 | 71550 | 71700 | 72400 |
| 2.5 | Доля библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек |  | % | 75 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Число зарегистрированных пользователей |  | чел | 7848 | 7850 | 7860 | 7952 | 7860 | 7865 | 7870 | 7870 | 7873 | 7874 | 7880 |
| 2.7 | Увеличение объема электронного каталога |  | % | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 |
| 2.8 | Количество поступлений новой литературы |  | ед | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 2.9 | Количество книжного фонда |  | экз | 109200 | 110000 | 108000 | 105526 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 |
| 2.10 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | чел | 69030 | 69050 | 69050 | 73808 | 69050 | 69060 | 69070 | 83623 | 86132 | 88716 | 99600 |
| 2.11 | Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий |  | ед | 770 | 780 | 780 | 1085 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 2.12 | Количество сеансов |  | ед | 70 | 80 | 80 | 193 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.13 | Количество посетителей |  | чел | 2700 | 2900 | 2900 | 5380 | 2900 | 2900 | 2970 | 2970 | 2970 | 3000 | 3100 |
| 2.14 | Количество клубных формирований культурно-досугового типа |  | ед | 93 | 82 | 82 | 89 | 81 | 81 | 81 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2.15 | Количество участников клубных формирований |  | чел | 1340 | 1104 | 1110 | 1167 | 950 | 955 | 960 | 965 | 965 | 965 | 970 |
| 2.16 | Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры |  | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 96 | 156 | 170 | 180 | 200 | 276 |
| 2.17 | Количество систематически обучающихся |  | чел | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3. | Физическая культура, спорт и молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района |  | % | 26,5 | 29,47 | 32,61 | 35,22 | 40,48 | 42,88 | 46,18 | 52,73 | 56,27 | 57,00 | 70,00 |
| 3.2 | Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района |  | чел. | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 | 2780 | 3950 | 4350 | 4800 | 4 100 | 4150 | 4250 |
| 3.3 | Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, Красноярского края, согласно официальному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края |  | чел. | 45 | 85 | 69 | 101 | 13 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан |  | чел | Х | 345 | 426 | 454 | 502 | 550 | 600 | 370 | 370 | 380 | 390 |
| 3.5 | Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе |  | ед | 43 | 43 | 45 | 48 | 52 | 52 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 3.6 | Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района |  | чел | - | 933 | 1009 | 1000 | 1137 | 1180 | 1250 | 1101 | 1320 | 1350 | 1350 |
| 3.7 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  | шт | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 57 |
| 3.8 | Количество участников проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  | чел | 840 | 1013 | 1304 | 999 | 1007 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 3.9 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | шт | 3 | 3 | 28 | 28 | 29 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 57 |
| 3.10 | Количество участников проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | чел | 900 | 979 | 1131 | 1263 | 1272 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 |
| 3.11 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи |  | шт | 4 | 4 | 26 | 26 | 26 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 44 |
| 3.12 | Количество участников проведенных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи |  | чел | 685 | 550 | 550 | 550 | 694 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 |
| 4. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая численность пролеченных пациентов в лечебно-профилактических учреждениях |  | чел. населения | 2 303 | 2 101 | 1474 | 1757 | 1731 | 1637 | 1529 | 1557 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 4.2 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами |  | % | 99,0 | 98,3 | 98,5 | 93,0 | 98,5 | 97,4 | 86,0 | 101,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 4.3 | Укомплектованность врачами |  | % | 89,7 | 89,7 | 89,9 | 74,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 69,8 | 71,2 | 93,0 | 95,0 |
| 4.4 | Укомплектованность средним персоналом |  | % | 95,4 | 93,1 | 95,0 | 87,6 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 77,4 | 77,8 | 80,0 | 85,0 |
| 5. |  | Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних (СОП, УПК), охваченных комплексной индивидуальной профилактической работой |  | % | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2 | Выполнение мероприятий комплексного плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества запланированных мероприятий на текущий год |  | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 5.3 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, от общего количества заявителей |  | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 5.4 | Доля граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детей-инвалидов, граждан, достигших возраста 80 лет и старше, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты к Международному Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню пожилого человека, Новому году от общего количества лиц данной категории, проживающих в Северо-Енисейском районе |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.5 | Доля граждан, заключивших контракт и направляемых для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты, от общего количества заявителей, имеющих право на ее получение |  | % | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |