- Приложение  № 2

к распоряжению                                                                                                                                                                                                              администрации района

- от 13.02.2024  № 502-р

- План

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  79-й годовщине

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и отдельных категорий лиц |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение надлежащих социально-бытовых условий жизни ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества (сопровождение данных категорий граждан, оказание необходимой помощи) | в течение года | Главы администраций населенных пунктов, отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан |
| 1.2 | Привлечение предприятий и организаций к участию в поздравлениях ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества | апрель-май 2024 | Отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан |
| 1.3 | Районная акция «Забота - Детям войны», «Милосердие», «Весенняя неделя добра» с посещением на дому тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества, детей войны, оказание им посильной помощи | в течение года | РУО, члены РДДМ, Юнармейцы, МБУ МЦ «Аурум», главы администраций населенных пунктов, общественные объединения |
| 1.4 | Обеспечение выплат отдельным категориям граждан | май 2024 | Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» в Северо-Енисейском районе, отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан |
| 1.5 | Медицинское обследование отдельных категорий граждан (в том числе на дому) | январь-апрель 2024 | КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ» |
| 2. Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Посещение и поздравление участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, тружеников тыла Главой района | 6-8 мая 2024 | Администрация района (Воробьева С. Н., Мамедова К. А.) |
| 2.2 | Разработка концепций проведения митингов и праздничных мероприятий в населенных пунктах района | до 31 марта 2024 | Отдел культуры, МБУ «ЦКС» |
| 2.3 | Организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в поселках района | 1-9 мая 2024 | МБУ МЦ «Аурум», РУО |
| 2.4 | Обеспечение подготовки и проведения спортивно- оздоровительного забега «Георгиевская ленточка» в населенных пунктах района: гп Северо-Енисейский – с 13:00 до 14:00 по маршруту: от площади РДК «Металлург» по ул. Ленина, до кольца, затем по кольцу и обратно, п. Новая Калами – с 12:00 до 13:00 по маршруту: от СДК п. Новая Калами по ул. Юбилейная до магазина «Индиго», п. Тея – с 14:00 до 15:00 по маршруту: от школы по ул. Металлистов, затем по ул. Октябрьская до Дома культуры, п. Брянка – с 11:00 до 12:00 по маршруту: от Памятного знака ул. Набережная 15/1 до ул. Школьная, 13 | 8 мая – п. Новая Калами, п. Брянк, п. Тея, 9 мая – гп Северо-Енисейский | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, главы администраций населенных пунктов, МБУ ДО «ССШ» |
| 2.5 | Подготовка и обеспечение участия граждан в общероссийской акции «Бессмертный полк» | март-апрель 2024 – подготовка, 9 мая 2024 - участие | МБУ МЦ «Аурум», МБУ «ЦКС», РУО, МКУ «СЕМИС», руководители предприятий и организаций |
| 2.6 | Обеспечение подготовки и проведения праздничных митингов, концертных программ, народных гуляний во всех населенных пунктах района: гп Северо-Енисейский, площадь Победы, время проведения митинга с 11:00 до 12:00, народное гулянье – Площадь РДК «Металлург» с 12:00 до 16:00 п. Новая Калами, возле памятного знака, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 25А, время проведения митинга с 11:00 до 12:00 (маршрут праздничного шествия от СДК п. Новая Калами до улицы Юбилейная, 23, время для перекрытия с 10:30 до 16:00 с учетом народного гулянья), п. Тея, возле памятного знака, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 10/1, время проведения митинга с 11:00 до 12:00, (шествие от школы ул. Октябрьская, 8, через ул. Металлистов, до ул. Октябрьская, 10, перекрытие с 10:15 до 12:00), п. Брянка, митинг – площадь у здания школы ул. Школьная, 42, (шествие к памятному знаку по ул. Школьная и далее по ул. Набережная к памятному знаку, расположенному по адресу: ул. Набережная, 16/1,), время проведения митинга и шествия с 11:00 до 12:00, п. Вангаш, возле памятного знака, расположенного по адресу: ул. Студенческая, 12А, время проведения митинга с 11:00 до 12:00, п. Вельмо, возле памятного знака, расположенного по адресу: ул. Центральная 25А, время проведения митинга с 11:00 до 12:00 | 9 мая 2024 – праздничные митинги, народные гуляния, концертные программы, генеральные репетиции в гп Северо-Енисейский- 6 мая 2024 с 13:00 до 15:00, 7 мая 2024 с 13:00 до 15:00 | МБУ «ЦКС», отдел культуры администрации района, РУО, главы администраций населенных пунктов района, руководители предприятий и организаций |
| 2.7 | Организация прохождения колонны акции-шествия «Бессмертный полк» на центральных площадях (улицах) населенных пунктов района | 9 мая 2024 | МБУ «ЦКС», МБУ МЦ «Аурум», главы администраций населенных пунктов района, отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан |
| 2.8 | Подготовка и организация проведения на территории района мероприятий (акций) в рамках проекта «Североенисейцы – защитникам Отечества» (по каждой акции положение разрабатывается отдельно) | в течение года, дата и время проведения мероприятия в РДК «Металлург» определяется до 1 апреля 2024 | Отдел культуры администрации района, РУО, МБУ МЦ «Аурум», Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, главы администраций населенных пунктов района |
| 2.9 | Проведение акции «Свечи памяти» во всех населенных пунктах района: гп Северо-Енисейский, площадь Победы, время проведения акции с 22:30 до 23:00 (остальные населенные пункты не требуют временного ограничения движения и время проведения акции устанавливается п. Новая Калами – 21:00, п. Вангаш– 22:00, п. Брянка – 21:30, п. Тея – 22:00, п. Вельмо – 21:00) | 9 мая 2024, 22 июня 2024 | МБУ «ЦКС», МБУ МЦ «Аурум», главы администраций населенных пунктов |
| 2.10 | Организация угощения граждан солдатской кашей в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2024 | МБУ «ЦКС», ООО «УТ», РУО, главы администраций населенных пунктов района |
| 2.11 | Проведение фестиваля (конкурса) солдатской каши в населенных пунктах района | 9 мая 2024 | МБУ МЦ «Аурум», главы администраций населенных пунктов района, МБУ «ЦКС» |
| 2.12 | Организация и проведение конкурса «Лучшая полевая кухня» в гп Северо-Енисейский | дата определяется до 1 апреля 2024 | МБУ «ЦКС», МБУ МЦ «Аурум», глава администрации гп Северо-Енисейский |
| 2.13 | Организация выступления агитбригады возле домов, где проживают участник ВОВ и труженики тыла в рамках акции «Фронтовые бригады» | 7-9 мая 2024 | МБУ «ЦКС», РУО, главы администраций населенных пунктов |
| 2.14 | Проведение Всероссийской акции «Поем двором» | май 2024 | МБУ «ЦКС» |
| 2.15 | Проведение митингов памяти во всех населенных пунктах района: гп Северо-Енисейский, площадь Победы, время проведения митинга с 11:00 до 12:00, п. Новая Калами, возле памятного знака, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 25А, время проведения митинга с 12:00 до 12:30, п. Тея, возле памятного знака, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 10/1, время проведения митинга с 11:00 до 12:00, п. Брянка, возле памятного знака, расположенного по адресу: ул. Набережная, 16/1, время проведения митинга с 11:00 до 12:00, п. Вангаш, возле памятного знака, расположенного по адресу: ул. Студенческая, 12А, время проведения митинга с 11:00 до 12:00, п. Вельмо, возле памятного знака, расположенного по адресу: ул. Центральная 25А, время проведения митинга с 12:00 до 12:30 | 22 июня 2024 | МБУ «ЦКС», главы администраций населенных пунктов района, МБУ МЦ «Аурум», РУО, руководители предприятий и организаций |
| 2.16 | Обеспечение поздравления участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества, детей войны, воинов-интернационалистов и вручение пригласительных на праздничные мероприятия (оказание содействия в доставке пожилых на праздничные митинги) | апрель-май 2024 | МБУ МЦ «Аурум», КГКУ «УСЗН», РУО, главы администраций населенных пунктов района, отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан |
| 2.17 | Обеспечение звукового сопровождения в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2024 | «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района», МБУ «ЦКС», главы администраций населенных пунктов района |
| 3. Популяризация историко-культурного наследия, историко-краеведческая, поисковая, выставочная деятельность |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по созданию электронной Книга Памяти сел и муниципальных образований на территории края с целью увековечивания памяти максимального количества участников ВОВ 1941-1945 годов в малых населенных пунктах края, установления их имен и судеб | в течение 2024 | МБУ «ЦБС», РУО, МБУ «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» |
| 3.2 | Организация участия населения района в проекте «Судьба солдата» - поиск и установление судьбы пропавших родственников в годы ВОВ 1941-1945 годов | в течение 2024 | МБУ МЦ «Аурум», образовательные организации, МБУ «ЦБС» |
| 3.3 | Проведение сетевых военно-исторических квестов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» | в соответствии со сроками федерального плана мероприятий всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» | МБУ МЦ «Аурум» |
| 3.4 | Проведение выставок, экспозиций, посвященных 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель- май 2024 | МБУ «ЦБС», школьные музеи, школьные библиотеки |
| 3.5 | Цикл лекций, акций, мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | в течение 2024 | МБУ «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» |
| 3.6 | Формирование программы экскурсионно-познавательных туров учащихся в города Герои Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, республику Беларусь с учетом необходимости посещения памятных мест, олицетворяющих события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | март – июль 2024 | РУО, отдел культуры администрации района |
| 3.7 | Вручение молодежной премии Главы района в номинации «За вклад в патриотическое воспитание» | июнь 2024 | Администрация района, МБУ МЦ «Аурум» |
| 4. Мероприятия патриотической направленности и военно-спортивные мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по отдельному плану | март-июнь 2024 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, РУО, МБУ ДО «ССШ» |
| 4.2 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, МБУ «Централизованная клубная система», МБУ «Централизованная библиотечная система» (по отдельному плану) | январь-декабрь 2024 | Отдел культуры администрации района, МБУ «ЦКС», МБУ «ЦБС» |
| 4.3 | Проведение конкурсов: сочинений, рисунков, стихов, поделок, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | февраль-май 2024 | РУО, МБУ ДО «ДШИ», МБУ «ЦКС», МБУ «ЦБС» |
| 4.4 | Оформление в группах детских садов уголков, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель 2024 | РУО, образовательные учреждения |
| 4.5 | Организация и проведение акции «Окна Победы» | апрель-май 2024 | МБУ МЦ «Аурум», РУО, главы администраций населенных пунктов |
| 4.6 | Районная акция «Читаем книги о войне» | март-июнь 2024 | МБУ «ЦБС», библиотеки ОУ |
| 4.7 | Организация участия школьников в краевом образовательном проекте «Огневые рубежи. 1941-1945», посвященном вкладу Красноярского края в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2024 | РУО, образовательные учреждения района |
| 4.8 | Проведение в ОУ цикла тематических классных часов, уроков мужества, выставок художественной и документальной литературы, посвященных важнейшим событиям Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню Победы | апрель-май 2024 | РУО, образовательные учреждения района |
| 4.9 | Трансляция художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг в МЦ, в образовательных учреждениях, в ДК, в библиотеках | март-июнь 2024 | МБУ «ЦКС», РУО, МБУ «ЦБС», МБУ МЦ «Аурум» |
| 4.10 | Проведение школьных и муниципального этапов районной игры «Зарница» | март 2024, муниципальный этап – апрель 2024 | РУО, МБУ ДО «ССШ», МБУ МЦ «Аурум» |
| 4.11 | Организация и проведение районного смотра-конкурса «Песни и строя» | апрель 2024 | РУО, МБОУ ДО «ССШ», МБУ МЦ «Аурум» |
| 4.12 | Проведение 22-х военно – полевых сборов учащихся 10-х классов общеобразовательных школ района | май-июнь 2024 | РУО, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, МБОУ ДО «ССШ» |
| 4.13 | V районные соревнования «Снайпер», посвященные памяти Героя Советского союза И. П. Гореликова | май 2024 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, МБОУ ДО «ССШ» |
| 4.14 | Реализация регионального патриотического проекта «Парта Героя» | в течение 2024 | РУО, МБОУ «ССШ № 1», МБОУ «НКСШ № 6» |
| 4.15 | Проведение районной спартакиады молодежи допризывного возраста (обеспечение участия команды-победителя в краевых соревнованиях) | апрель-май 2024 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, МБУ ДО «ССШ», РУО |
| 4.16 | Участие в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Полюс» с целью привлечения внебюджетных средств на реализацию социально-значимых проектов, направленных на патриотическое воспитание | 2024 | Главы администраций населенных пунктов района, РУО, МБУ МЦ «АУРУМ», отдел культуры, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «СЕМИС», общественные объединения |
| 4.17 | Обеспечение участия в краевом фестивале школьных музеев, клубов патриотической направленности | апрель-май 2024 | РУО, образовательные учреждения |
| 4.18 | Обеспечение участия в краевом конкурсе по строевой подготовке для отбора парадных расчетов из числа юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов для участия в торжественном прохождении парада в г. Красноярске на 9 мая | апрель-май 2024 | МБУ МЦ «АУРУМ» |
| 4.19 | Проведение военно-патриотической игры «Сибирский щит» | сентябрь-ноябрь 2024 | МБУ МЦ «АУРУМ» |
| 5. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |
| 5.1 | Освещение в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК», на телевидении и на официальном сайте района, социальных сетях мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | январь-декабрь 2024 | МКУ «СЕМИС», главный специалист по связям с общественностью администрации района |
| 5.2 | Цикл публикаций в газете «Бессмертный полк» | март-июнь 2024 | МКУ «СЕМИС» |
| 5.3 | Цикл публикаций в газете о Героях-Североенисейцах, о труженниках тыла, о детях войны, о трудовых достижениях района в годы войны | февраль-декабрь 2024 | МКУ «СЕМИС», Архив |
| 5.4 | Трансляция аудио-, видеороликов, размещение плакатов, посвященных 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в автобусах, на объектах с массовым посещением, через средства громкоговорящей связи | в течение 2024 | Главы администраций населенных пунктов, Отдел культуры, РУО, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 6. Мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 6.1 | Благоустройство прилегающей территории общего пользования, где установлены памятные доски | апрель-август 2024 | Администрация гп Северо-Енисейский, РУО, МБУ «МЦ «Аурум», |
| 6.2 | Всероссийская акция «Вахта памяти» | 7-9 мая 2024 | РУО, МБУ МЦ «АУРУМ» |
| 6.3 | Акция «Живая память», направленная на благоустройство публичных мест памяти, мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воинских захоронений | май-июнь 2024 | Главы администраций населенных пунктов района, МУП «УККР», МБУ МЦ «Аурум», РУО |
| 7. Оформление поселков района, содержание памятных мест, обеспечение порядка и безопасности |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка и обеспечение оформления населенных пунктов района (изготовление, вывешивание баннерной продукции, флаговых композиций, растяжек и т.д.) | апрель 2024 | СЗЗ, главы администраций населенных пунктов, МУП «УККР» |
| 7.2 | Организация общественных и временных работ по приведению в порядок мест, где расположены объекты, обладающие признаками культурного наследия, увековечивающие память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | апрель-сентябрь 2024 | Главы администраций населенных пунктов района, МУП «УККР», РУО, МЦ «АУРУМ», отдел культуры, общественные объединения |
| 7.3 | Обеспечение проведения работ, связанных с очисткой от снега объектов, уборкой увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | в течение года | Главы администраций населенных пунктов района, МУП «УККР», РУО, отдел культуры |
| 7.4 | Проведение текущего ремонта объектов после зимнего периода (при необходимости) | апрель-май 2024 | Главы администраций населенных пунктов района, МУП «УККР», отдел культуры |
| 7.5 | Обновление информации у техники, выставленной в парке войны и труда | апрель 2024 | МБУ «Музей истории золотодобычи» |
| 7.6 | Проведение районного субботника | апрель 2024 | Главы администраций населенных пунктов района, руководители предприятий и организаций, МУП «УККР» |
| 7.7 | Участие в международной акции «Сад памяти» | май-сентябрь 2024 | Начальник отдела земельных отношений и природопользования, главы администраций населенных пунктов, отдел архитектуры и градостроительства |
| 7.8 | Очистка территории, подготовка мест для проведения митингов и народных гуляний | апрель-май 2024 | МУП «УККР», МБУ «ЦКС», главы администраций населенных пунктов района |
| 7.9 | Наружное праздничное оформление территорий и фасадов зданий предприятий и учреждений, спортивных объектов | апрель 2024 | Руководители предприятий и учреждений, МУП «УККР» |
| 7.10 | Обеспечение вывешивания копии знамени Победы | 8 мая 2024 | Руководители предприятий и учреждений |
| 7.11 | Обеспечение мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности во время проведения праздничных мероприятий и фейерверков | 9 мая 2024 | 94 ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, МКУ «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района», начальник отдела по вопросам МП и ГО, главы администраций населенных пунктов района |
| 7.12 | Обеспечение подготовки распоряжений администрации района о временном ограничении движения на период проведения массовых спортивных, праздничных мероприятий, шествий, репетиций | до 06.04.2024 | Главы администраций населенных пунктов |
| 7.13 | Обеспечение перекрытия дорожного движения на время подготовки и проведения праздничных мероприятий | 6-9 мая 2024, 22 июня 2024 согласно времени проведения репетиций, митингов, забегов, акций | Главы администраций населенных пунктов района, МУП «УККР» Отделение МВД России по Северо-Енисейскому району |
| 7.14 | Обеспечение сохранности объектов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | в течение 2024 | Отделение МВД России по Северо-Енисейскому району, главы администраций населенных пунктов района, МБУ «ЦКС», руководители организаций, на территории которых находятся памятные объекты |
| 7.15 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения массовых гуляний и праздничных мероприятий | 9 мая 2024 | Отделение МВД России по Северо-Енисейскому району, ДНД |
| 7.16 | Обеспечение волонтерским сопровождением торжественных и иных мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель-июнь 2024 | МБУ МЦ «Аурум» |
| 7.17 | Организация оружейного залпа на торжественных митингах в населенных пунктах (гп Северо-Енисейский, п. Новая Калами, п. Тея) | 9 мая, 22 июня 2024 | Отделение МВД России по Северо-Енисейскому району, МБУ «ЦКС» |
| 7.18 | Организация проведения праздничного салюта, посвященного 79-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в гп Северо-Енисейский (площадь Победы) | 9 мая 2024 в 23 ч.00 | МКУ «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района», начальник отдела по вопросам МП и ГО, глава администрации гп Северо-Енисейский, Отдел культуры администрации района |
| 7.19 | Обеспечение дежурства медицинских работников во время проведения торжественных митингов | 9 мая, 22 июня 2024 | КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ», МБУ «ЦКС» |
| 7.20 | Своевременная подготовка и рассылка писем в полицию, АСФ, КГБУЗ «РБ» и другие организации с информацией о проведении мероприятий и оказании содействия в их проведении | до 8 апреля 2024 | Отдел культуры администрации района, главы администраций населенных пунктов, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, руководители организаций, на чьей территории планируется проведение массовых мероприятий |