| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «01» марта 2024 г. | № 72-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

Об утверждении «дорожной карты» по реализации дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Новая Калами  Северо-Енисейского района

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, с учетом положительной практики реализации полномочий органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, предусмотренных в период действия особого противопожарного режима, в поселке Новоерудинском, определенном в качестве пилотной площадки в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 06.07.2022 № 301-п «О принятии дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Новоерудинский Северо-Енисейского района», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановления администрации Красноярского края  от 21.08.2000 № 623-п «Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского края», принимая во внимание поручения, сформулированные в протоколе совещания постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу организации работы по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года на территории Красноярского края от 09.02.2024 № 1, руководствуясь статьями 8, 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать практику, частично реализованную в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 06.07.2022 № 301-п «О принятии дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Новоерудинский Северо-Енисейского района»  в период действия особого противопожарного режима на пилотной площадке в поселке Новоерудинский в рамках полномочий органов местного самоуправления Северо-Енисейского района (далее - практика п. Новоерудинский), успешной и подлежащей дальнейшему применению.

2. Использовать практику п. Новоерудинский в Северо-Енисейском районе  при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2024 году.

3. С учетом численности постоянного населения, территориального расположения, локализации заброшенных, бесхозяйных строений, сооружений, земельных участков, неудовлетворительное состояние которых представляет угрозу пожарной безопасности и не соответствует Правилам благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, утвержденным решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 № 264-21, расширить пилотную площадку для реализации полномочий органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, предусмотренных в период действия особого противопожарного режима, на территорию поселка Новая Калами Северо-Енисейского района.

4. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Новая Калами Северо-Енисейского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Для целей настоящего постановления:

1) считать горючими материалами, способствующими распространению ландшафтных (природных) пожаров, заброшенные, бесхозные строения, сооружения, земельные участки, неудовлетворительное состояние которых представляет угрозу пожарной безопасности и не соответствует Правилам благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, утвержденным решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 № 264-21 (далее – объекты бесхозных сооружений);

2) считать подлежащими принятию дополнительными мерами, препятствующими распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Новая Калами Северо-Енисейского района, меры в виде очистки территории указанного населенного пункта от горючих материалов путем демонтажа объектов бесхозных сооружений на территории поселка Новая Калами с последующим вывозом горючих материалов на полигон твердых коммунальных отходов и планировкой земельных участков в соответствии с настоящим постановлением.

6. Отделу по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны администрации Северо-Енисейского района мероприятия, предусмотренные настоящим постановлением, включить в перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, в план работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Северо-Енисейского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Северо-Енисейского района					               А.Н. Рябцев

Приложение к постановлению администрации Северо-Енисейского района от 01.03.2024 № 72-п

План мероприятий («дорожная карта») по реализации дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Новая Калами

Северо-Енисейского района

1. Подготовительный этап – выявление горючих материалов, способствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров, заброшенных, бесхозных строений, сооружений, земельных участков, неудовлетворительное состояние которых представляет угрозу пожарной безопасности и не соответствует Правилам благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, утвержденным решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 № 264-21 (далее – объекты бесхозных сооружений) и формирование перечня объектов бесхозных сооружений

1.1. Для выявления бесхозных сооружений:

1) главе администрации поселка Новая Калами и поселка Енашимо:

а) проанализировать архивные документы постоянного срока хранения (домовые и похозяйственные книги), имеющиеся в администрации указанных населенных пунктов, в части информации об объектах и их правообладателях;

б) выполнить иные действия по выявлению бесхозных сооружений и сбору информации в отношении этих объектов в соответствии постановлением администрации Северо-Енисейского района от 09.12.2020 № 541-п «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и признания права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество на территории муниципального образования Северо-Енисейский район»;

в) проводить информационную работу с жителями поселка Новая Калами по выявлению правообладателей бесхозных сооружений, выяснению места их нахождения;

г) провести комплексное обследование пустующих объектов, заброшенных хозяйственных построек, бесхозяйных строений, сооружений, земельных участков в поселке Новая Калами на предмет возможности их отнесения к бесхозным сооружениям в соответствии с настоящим постановлением.

2) Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района:

а) запросить в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому краю сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости в отношении объектов недвижимости, расположенных в поселке Новая Калами;

3) жилищному отделу администрации Северо-Енисейского района:

а) на основании ведущихся отделом реестров жилых помещений муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района, иных имеющихся в отделе сведений о жилищном фонде района соотнести выявленные в ходе комплексного обследования пустующих объектов, заброшенных хозяйственных построек, бесхозяйных строений, сооружений, земельных участков в поселке Новая Калами с имеющимися сведениями об их правообладателях, в том числе с учетом сведений о результатах проводимых осмотров, обследований жилых помещений в указанном населенном пункте;

4) отделу архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района:

а) сформировать сведения на объекты, расположенные в поселке Новая Калами, с использованием ресурсов Государственного адресного реестра, Федеральной информационной адресной системы и соотнести их с объектами, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости в отношении объектов недвижимости, при выявлении расхождений принять меры по актуализации элементов адресации, вплоть до их исключения;

б) как органу, выполняющему функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района Красноярского края, провести выездное обследование объектов (с применением фотосъемки, видеозаписи) с составлением актов по каждому такому объекту;

5) отделу земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района, выполняющему функции по осуществлению муниципального земельного контроля, провести выездное обследование земельных участков, на которых располагаются объекты (с применением фотосъемки, видеозаписи) с составлением актов по каждому такому земельному участку.

1.2. Информацию о реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего раздела плана мероприятий («дорожной карты»), представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района в срок не позднее 30.04.2024.

1.3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района:

1) по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего раздела, в срок не позднее 15.05.2024 сформировать учетные дела на каждый объект и представить доклад о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим планом мероприятий («дорожной картой»), первому заместителю главы района;

2) сформировать схему размещения бесхозных объектов в поселке Новая Калами, способствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в указанном населенном пункте.

1.4. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» провести обследование объектов в поселке Новая Калами, включенных в схему размещения бесхозных объектов, и подготовить расчеты объемов работ по их демонтажу с последующей планировкой земельных участков

1.5. Экспертно-правовому отделу администрации Северо-Енисейского района:

1) в срок не позднее 30.05.2024 подготовить информационные сообщения для правообладателей объектов о необходимости их обращения в администрацию Северо-Енисейского района для решения судьбы объектов (далее – информационные сообщения);

2) по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1-1.4 настоящего раздела плана мероприятий («дорожной карты») подготовить проект муниципального правового акта об утверждении перечня бесхозных сооружений в поселке Новая Калами Северо-Енисейского района, неудовлетворительное состояние которых представляет угрозу пожарной безопасности и не соответствует стандартам благоустройства.

1.6. Управлению делами администрации Северо-Енисейского района обеспечить доведение информационных сообщений до граждан путем:

1) размещения на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) освещения в муниципальных средствах массовой информации;

3) размещения информационных сообщений на досках объявлений, информационных стендах в администрации Северо-Енисейского района, администрациях населенных пунктов Северо-Енисейского района.

1.7. Отделу по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны администрации Северо-Енисейского района на основании муниципального правового акта об утверждении перечня бесхозных сооружений в поселке Новая Калами Северо-Енисейского района, неудовлетворительное состояние которых представляет угрозу пожарной безопасности и не соответствует стандартам благоустройства предусмотреть в муниципальной программе «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения профилактики правонарушений», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 526-п, мероприятия по очистке территории поселка Новая Калами от горючих материалов путем демонтажа бесхозных сооружений с последующим вывозом горючих материалов на полигон твердых коммунальных отходов и планировкой земельных участков.

2. Этап непосредственной реализации дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Новая Калами Северо-Енисейского района

2.1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» обеспечить:

1) реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренной пунктом 1.7 настоящего постановления, путем заключения муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу объектов бесхозных сооружений на территории поселка Новая Калами с последующим вывозом горючих материалов на полигон твердых коммунальных отходов и планировкой земельных участков;

2) контроль за ходом и результатами выполнения работ по муниципальному контракту.

2.2. Финансовому управлению администрации Северо-Енисейского района предусмотреть в бюджете Северо-Енисейского района финансовое обеспечение расходов на выполнение работ по демонтажу объектов бесхозных сооружений на территории поселка Новая Калами с последующим вывозом горючих материалов на полигон твердых коммунальных отходов и планировкой земельных участков в соответствии с настоящим планом мероприятий («дорожной картой»).

Мероприятия подготовительного этапа проводятся до наступления весенне-летнего пожароопасного периода в рамках организованного и осуществляемого муниципалитетом комплекса мероприятий по защите населения и территории муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вызванных пожарами.

Мероприятия проводятся с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода в рамках организованного и осуществляемого муниципалитетом комплекса мероприятий по защите населения и территории муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вызванных пожарами.