| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| « 15 » апреля 2025 г. | № 720-р |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в распоряжение администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении Плана мероприятий по противопожарному обустройству и защите населенных пунктов Северо-Енисейского района на 2025 год»

В целях уточнения мероприятий, предусмотренных планом, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 14.06.2024 № 1623-р «О мероприятиях по противопожарному устройству границ населенных пунктов», учитывая рекомендации по итогам заседания постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского края от 04.04.2025 по вопросу прохождения пожароопасного сезона 2025 года на территории Красноярского края, совещания от 09.04.2025 при заместителе председателя Правительства Красноярского края Шорохове Л.Н. по вопросам прохождения пожароопасного сезона и периода половодья 2025 года и ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоусловий на территории Красноярского края, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края:

1. Внести в распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 06.02.2025 № 192 - р «Об утверждении Плана мероприятий по противопожарному обустройству и защите населенных пунктов Северо-Енисейского района на 2025 год» (далее -распоряжение) следующее изменение:

приложение к распоряжению, именуемое  «План мероприятий по противопожарному обустройству и защите населенных пунктов Северо-Енисейского района на 2025 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района                                             А.Э. Перепелица

Приложение

к распоряжению администрации

Северо-Енисейского района

от 15.04.2025 г. № 720-р

(Новая редакция

приложения к распоряжению

администрации Северо-Енисейского района

от 06.02.2025 № 192-р)

План мероприятий по противопожарному обустройству и защите населенных пунктов Северо–Енисейского района на 2025 год

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители и участники мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Енисейский район |  |  |  |  |
|  | Проведение ревизии имеющихся на территории населенных пунктов первичных средств пожаротушения, доукомплектование недостающего оборудования | Постоянно | Главы администраций населенных пунктов, отдел МПиГО администрации района, руководители организаций и учреждений |  |
|  | Проведение обучающего семинара по взаимодействию ЕДДС Северо-Енисейского района и ДДС организаций и учреждений района при реагировании на возникшие ландшафтные (природные) пожары | Март | Отдел МПиГО администрации района, МКУ «АСФ», руководители организаций и учреждений |  |
|  | Проверка сил и средств, включенных в план тушения ландшафтных пожаров, с проведением тренировки для отработки практических навыков | Май – Июнь | Отдел МПиГОадминистрации района, 94 ПСЧ |  |
|  | Организация доступа к видеонаблюдению с использованием фотоловушек | В течение ОПР | Главы администраций населенных пунктов, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Приобретение пожарных извещателей | По мере необходимости | Отдел МПиГО администрации района, отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации района |  |
|  | Приобретение печатной продукции на тему исполнения первичных мер пожарной безопасности | По мере необходимости | Главы администраций населенных пунктов, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Изготовление и прокат видео и телевизионной информации для населения района | Весь период | Отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Проведение проверки состояния молниезащиты резервуарных парков складов ГСМ, АЗС, проведение их ремонта | Постоянно | Руководители организаций и учреждений |  |
|  | Проведение проверок систем звукового оповещения населения о пожарах | Ежемесячно | Главы администраций населенных пунктов |  |
|  | Организация комиссионной проверки источников наружного противопожарного водоснабжения | В весенний и осенний периоды | Главы администраций населенных пунктов,МУП «УККР», 94 ПСЧ,отдел МПиГО администрации района, руководители организаций и учреждений |  |
|  | Мониторинг и подготовка перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов | Постоянно | Главы администраций населенных пунктов,МУП «УККР», КУМИ, отдел АиГ администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Организация предоставления специализированной техники (колесного трактора с телегой) без взимания платы для сбора и транспортировки мусора к месту его накопления, загруженного гражданами, организациями, индивидуальными предпринимателями | В течение всего периода | Отдел ЭАиП администрации района, отдел МПиГО администрации района, МУП «УККР» |  |
|  | Проведение общерайонного субботника | Май июль | Главы администраций населенных пунктов, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение совместных рейдовых мероприятий по контролю за бесхозными строениями, подвалами и чердаками жилых домов с целью исключения возможности свободного доступа | Постоянно | МУП «УККР»,Главы администраций населенных пунктов, ОМВД РФ |  |
|  | Обследование и обновление при необходимости уличных стендов (аншлагов) по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | До 25.05 | Главы администраций населенных пунктов, отдел МПиГО администрации района, руководители организаций и учреждений |  |
|  | Проведение рейдовых мероприятий с разъяснением гражданам о необходимости приобретения в индивидуальных жилых домах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря | Постоянно в течение пожароопасного периода | Главы администраций населенных пунктов, ОНД и ПРпо г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам, председатели ТОС |  |
|  | Организация работ по выявлению и уборке несанкционированных свалок на территориях населенных пунктов и в лесном массиве | В течение всего периода | Региональный оператор МУП «УККР», главы администраций населенных пунктов, КГБУ «Северо-Енисейское лесничество», отдел АиГ администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Покос травянистой растительности на подшефных территориях, определенных распоряжением администрации Северо-Енисейского района «О проведении комплекса мероприятий по качественному изменению среды проживания и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Северо-Енисейского района» | 2 раза в течение вегетационного периода | Главы администраций населенных пунктов, отдел МПиГО администрации района, отдел АиГадминистрации района, руководители организаций и учреждений |  |
|  | Покос травянистой растительности в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования) | 2 раза в течение вегетационного периода | МУП «УККР», главы администраций населенных пунктов |  |
|  | Покос травянистой растительности вдоль улично-дорожной сети в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети | 2 раза в течение вегетационного периода | МУП «УККР», главы администраций населенных пунктов |  |
|  | Подготовка, проведение заседаний районной КЧС и ПБ и контроль выполнения решений по вопросам: о мерах по повышению уровня противопожарной защиты населенных пунктов, в том числе от лесных пожаров; о противопожарном состоянии потенциально-опасных объектов экономики, медицинских, образовательных и культурно-зрелищных учреждений, муниципального и частного жилого фонда; о результатах работы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду (с заслушиванием руководителей предприятий и организаций, глав администраций населенных пунктов); | Ежеквартально, при необходимости неземедлительно | Районная КЧС и ПБ, ГПС, ОНД и ПРпо г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам, МКУ «АСФ»,руководители предприятий и организаций; главы администраций населенных пунктов |  |
|  | Информирование населения о принимаемых мерах по защите населенных пунктов и мест проживания граждан от пожаров | В течение пожароопасного периода | Администрация района, ОНД и ПРпо г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам, МКУ «СЕМИС» |  |
|  | Проведение собраний и встреч с гражданами по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах | По отдельному графику | Главы администраций населенных пунктов, председатели ТОС |  |
|  | Публикация в средствах массовой информации материалов о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования пожарной безопасности | Ежемесячно в течение всего периода | по представлению органа надзорной деятельности |  |
|  | Проведение занятий с учащимися школ, детьми в детских садах о правилах пожарной безопасности | В течение всего периода | Управление образования администрации района, ОНД и ПРпо г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам |  |
|  | Принятие постановления об установлении на территории района особого противопожарного режима, в котором должны быть предусмотрены: запрет на сжигание мусора на приусадебных участках, на свалках, разведение костров, топку печей, пользования открытым огнем; организация патрулирования населенных пунктов. | Незамедлительно; на период особого противопожарного режима | По предложению ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам; Районная КЧС и ПБ; Главы администраций населенных пунктов |  |
|  | Приобретение баннеров, содержащих предупреждение о введении особого противопожарного режима на территории Северо-Енисейского района, а также ответственность за его нарушение | Апрель-май | Отдел МПиГО администрации района, МКУ «СЗЗ» |  |
|  | Проведение встречи с Общественной палатой Северо-Енисейского района на тему «О включении в деятельность по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года» | Апрель | Первый заместитель главы района, заместитель главы района по общественно-политической работе, экспертно-правовой отдел администрации района |  |
| гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |
|  | Организация ремонта и обслуживания сетей противопожарного водоснабжения | По мере необходимости, после весенней и осенней проверки | Отдел МПиГО, глава администрации гп Северо-Енисейский |  |
|  | Организация очистки от снега подъездов к противопожарному водоснабжению | Зимний период | Отдел МПиГО, глава администрации гп Северо-Енисейский |  |
|  | Организация обслуживания системы оповещения населения на случай пожара | Весь период | Отдел МПиГО, глава администрации гп Северо-Енисейский |  |
|  | Организация ремонта пожарного резервуара по ул. Таежная, 15 | Май - октябрь | Отдел МПиГО, глава администрации гп Северо-Енисейский |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Донского, 55 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации гпСеверо-Енисейский |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 2 по ул. Кутузова | 30.05 06.06 | Отдел МПиГО администрации района, глава администрации гп Северо-Енисейский, отдел АиГ администрации района, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 15 по ул. Кутузова | 20.06 27.06 | Отдел МПиГО администрации района, глава администрации гп Северо-Енисейский, отдел АиГ администрации района, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 20 по ул. Кутузова | 04.07 11.07 | Отдел МПиГО администрации района, глава администрации гп Северо-Енисейский, отдел АиГ администрации района, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 30 по ул. Кутузова | 18.07 25.07 | Отдел МПиГО администрации района, глава администрации гп Северо-Енисейский, отдел АиГ администрации района, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 1 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 01.08 | Отдел МПиГО администрации района, глава администрации гп Северо-Енисейский, отдел АиГ администрации района, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 1 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 08.08 | Отдел МПиГО администрации района, глава администрации гп Северо-Енисейский, отдел АиГ администрации района, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 9 по ул. 40 лет Победы | 15.08 22.08 | Отдел МПиГО администрации района, глава администрации гп Северо-Енисейский, отдел АиГ администрации района, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 7Б по ул. 40 лет Победы | 29.08 05.09 | Отдел МПиГО администрации района, глава администрации гп Северо-Енисейский, отдел АиГ администрации района, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Информирование населения по средствам громкоговорящей связи о мерах пожарной безопасности в быту; о запрете использования открытого огня на приусадебных участках в весенне – летний период | В течение пожароопасного периода; при введении ОПР | Глава администрации гп Северо-Енисейский, ОНД и ПРпо г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам |  |
|  | Постановка на кадастровый учет земельного участка под пожарный резервуар, расположенный вблизи ССОШ №2 по ул. Карла Маркса, включение пожарного резервуара в муниципальное имущество | 15.06 | ОЗОиП, КУМИ, отдел МПиГО |  |
|  | Организация демонтажа пожарного резервуара, не соответствующего требованиям законодательства (вблизи бывшей лесопилки по ул. Карла Маркса) | 15.06 | Отдел МПиГО |  |
|  | Выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Шевченко, Лермонтова гп Северо-Енисейский, определенных в соответствии проектом противопожарного устройства границ населенных пунктов гп Северо-Енисейский, п. Тея, п. Енашимо, п. Новая Калами, п. Вангаш, п. Новоерудинский, п. Брянка, п. Вельмо, д. Куромба (Северо-Енисейский район, Красноярский край), выполненного на основании муниципального контракта № 444 от 10.04.2023 (далее - проект противопожарного устройства границ населенных пунктов) | Июнь-июль | Отдел МПиГО, Глава администрации гп Северо-Енисейский, МУП «УККР», МКУ «СЗЗ», МКУ «АСФ» |  |
|  | Выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Молодежная гп Северо-Енисейский, определенных в соответствии проектом противопожарного устройства границ населенных пунктов | Июнь-июль | Отдел МПиГО, Глава администрации гп Северо-Енисейский, МУП «УККР», МКУ «СЗЗ», МКУ «АСФ» |  |
| п. Тея |  |  |  |  |
|  | Организация ремонта и обслуживания сетей противопожарного водоснабжения | По мере необходимости, после весенней и осенней проверки | Отдел МПиГО, глава администрации п. Тея |  |
|  | Организация очистки от снега подъездов к противопожарному водоснабжению | Зимний период | Отдел МПиГО, глава администрации п. Тея |  |
|  | Организация устройства незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках | Зимний период | Отдел МПиГО, глава администрации п. Тея |  |
|  | Организация обслуживания минерализованной защитной противопожарной полосы 1 в п. Тея (L=4000м, В=4м) | Август - сентябрь | Глава администрации п Тея, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация обслуживания минерализованной защитной противопожарной полосы 2 в п. Тея (L=1731м, В=3м) | Август - сентябрь | Глава администрации п Тея, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация обслуживания минерализованной защитной противопожарной полосы на землях сельскохозяйственного назначения урочища Таежник п. Тея (L=1702м, В=10м) | Август - сентябрь | Глава администрации п Тея, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация обслуживания системы оповещения населения на случай пожара | Весь период | Глава администрации п Тея, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Приобретение пожарной мотопомпы | Май | Глава администрации п Тея, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Приобретение пожарного ствола | Июнь | Глава администрации п Тея, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Октябрьская, 25 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п Тея |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Геофизиков, 8 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п Тея |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Школьная, 38 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п Тея |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Северная, 14 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п Тея |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Островная, 2 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п Тея |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Нагорная, 13 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п Тея |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Энтузиастов, 5 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п Тея |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Октябрьская и ул. Металлистов | 05.06 | Глава администрации п Тея, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Первомайская | 19.06 | Глава администрации п Тея, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Кузнецовская, 13 | 26.06 03.07 10.07 | Глава администрации п Тея, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Нагорная, 1 | 17.07 | Глава администрации п Тея, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Молодежная, 1А | 24.07 31.07 | Глава администрации п Тея, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Дражная, 7 | 07.08 14.08 | Глава администрации п Тея, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Информирование населения по средствам громкоговорящей связи о мерах пожарной безопасности в быту; о запрете использования открытого огня на приусадебных участках в весенне – летний период | В течение пожароопасного периода; при введении ОПР | Глава администрации п Тея, ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам |  |
|  | Реализация плана мероприятий«дорожной карты» по реализации дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Тея Северо-Енисейского района, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.03.2024 № 72-п | По отдельному плану | Глава администрации п. Тея, отдел МПиГО администрации района, КУМИ, ЖО администрации района, ОАИГ администрации района, ОЗОиП администрации района, МКУ «СЗЗ», ЭПО администрации района, УД администрации района, Финансовое управление администрации района |  |
| п. Новая Калами |  |  |  |  |
|  | Организация ремонта и обслуживания сетей противопожарного водоснабжения | По мере необходимости, после весенней и осенней проверки | Отдел МПиГО, глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо |  |
|  | Организация очистки от снега подъездов к противопожарному водоснабжению | Зимний период | Отдел МПиГО, глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо |  |
|  | Организация обслуживания минерализованной защитной противопожарной полосы 1 в п. Новая Калами (L=1800м, В=6м) | Август - сентябрь | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация обслуживания системы оповещения населения на случай пожара | Весь период | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация ремонта пожарного резервуара по ул. Лесная, 4Б | Май - октябрь | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация ремонта пожарного резервуара по ул. Советская, 2Д | Май - октябрь | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Дражников, 13 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Дражников, 8 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Дражников, 10 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо |  |
|  | Организация сноса поселкового рынка | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Советская, 5 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования | 17.05 | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Лесная и ул. Нагорная | 23.05 08.08 15.08 22.08 | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Дражников | 06.06 | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Микрорайон и ул. Советская | 20.06 | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Механическая | 27.06 | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Юбилейная | 03.07 | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Юбилейная (территория кладбища) | 17.07 31.07 | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Информирование населения по средствам громкоговорящей связи о мерах пожарной безопасности в быту; о запрете использования открытого огня на приусадебных участках в весенне – летний период | В течение пожароопасного периода; при введении ОПР | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, ОНД и ПРпо г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам |  |
|  | Реализация плана мероприятий«дорожной карты» по реализации дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Новая Калами Северо-Енисейского района, утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.03.2024 № 71-п | По отдельному плану | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, отдел МПиГО администрации района, КУМИ, ЖО администрации района, ОАИГ администрации района, ОЗОиП администрации района, МКУ «СЗЗ», ЭПО администрации района, УД администрации района, Финансовое управление администрации района |  |
|  | Выполнением мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п Новая Калами, определенных в соответствии проектом противопожарного устройства границ населенных пунктов | Июнь- сентябрь | Отдел МПиГО, Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, МУП «УККР», МКУ «СЗЗ», МКУ «АСФ» |  |
| п. Енашимо |  |  |  |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Зеленая, 4 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования | 17.05 | глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Лесная д.2 и ул. Нагорная | 13.06 | глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 1 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Енашимо (L=319,85м, В=2,8м. Прим. L 67,29м в ЛФ) | Май | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, отдел МПиГО администрации района, КГБУ «Северо-Енисейское лесничество», отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 2 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Енашимо (L=481,69м, В=2,8м) | Май | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 3 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Енашимо (L=957,64м, В=2,8м) | Май | Глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
| п. Брянка |  |  |  |  |
|  | Организация очистки от снега подъездов к противопожарному водоснабжению | Зимний период | Отдел МПиГО, глава администрации п. Брянка |  |
|  | Организация устройства незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках | Зимний период | Отдел МПиГО, глава администрации п. Брянка |  |
|  | Организация обслуживания минерализованной защитной противопожарной полосы в п. Брянка (L=1220м, В=3м) | Август - сентябрь | Глава администрации п Брянка, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация обслуживания системы оповещения населения на случай пожара | Весь период | Глава администрации п Брянка, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация покоса травы в выделах 1 и 3 | В середине и конце вегетационного периода | Глава администрации п Брянка, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация сноса аварийного дома по ул. Нагорная, 20 | Весь период | МКУ «СЗЗ», глава администрации п Брянка |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 8 по ул. Школьная | 30.05 | Глава администрации п Брянка, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 38 по ул. Школьная | 20.06 | Глава администрации п Брянка, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 17 по ул. Школьная | 04.07 | Глава администрации п Брянка, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 9 и д.14 по ул. Нагорная | 25.07 | Глава администрации п Брянка, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 20 по ул. Транспортная | 15.08 | Глава администрации п Брянка, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 3 в пер. Почтовый | 05.09 | Глава администрации п Брянка, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 3 по ул. Северная | 26.09 | Глава администрации п Брянка, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Информирование населения по средствам громкоговорящей связи о мерах пожарной безопасности в быту; о запрете использования открытого огня на приусадебных участках в весенне – летний период | В течение пожароопасного периода; при введении ОПР | Глава администрации п Брянка, ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам |  |
|  | Реализация плана мероприятий«дорожной карты» по реализации дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Брянка Северо-Енисейского района | По отдельному плану | Глава администрации п. Брянка, отдел МПиГО администрации района, КУМИ, ЖО администрации района, ОАИГ администрации района, ОЗОиП администрации района, МКУ «СЗЗ», ЭПО администрации района, УД администрации района, Финансовое управление администрации района |  |
| п. Вангаш |  |  |  |  |
|  | Организация ремонта и обслуживания сетей противопожарного водоснабжения | По мере необходимости, после весенней и осенней проверки | Отдел МПиГО, глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский |  |
|  | Организация обслуживания минерализованной защитной противопожарной полосы 1 в п. Вангаш (L=1500м, В=4м) | Август - сентябрь | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация обслуживания системы оповещения населения на случай пожара | Весь период | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГОадминистрации района |  |
|  | Организация демонтажа 3 объектов бесхозных сооружений с планировкой земельных участков | Весь период | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, МКУ «СЗЗ» |  |
|  | Организация проведения работ по противопожарному обустройству выдела 29 | Май - Октябрь | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Приобретение пожарного ствола | Июнь | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории на въезде в поселок (территория под стелу) | 04.06 | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории от д. 18А до д. 26 по ул. Центральная | 20.06 | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории от д. 15 до д. 19 по ул. Центральная | 11.07 | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 7А по ул. Студенческая | 25.07 | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прилегающей территории д. 32 по ул. Студенческая | 08.08 | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов прибрежной полосы реки Вангаш | 22.08 | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Информирование населения по средствам громкоговорящей связи о мерах пожарной безопасности в быту; о запрете использования открытого огня на приусадебных участках в весенне – летний период | В течение пожароопасного периода; при введении ОПР | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, ОНД и ПРпо г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 2 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Вангаш (L=242,56м, В=2,8м) | Май | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 3 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Вангаш (L=302,19м, В=1,4м) | Май | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 4 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Вангаш (L=300,93м, В=1,4м) | Май | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Реализация плана мероприятий«дорожной карты» по реализации дополнительных мер, препятствующих распространению ландшафтных (природных) пожаров в поселке Вангаш Северо-Енисейского района | По отдельному плану | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района, КУМИ, ЖО администрации района, ОАИГ администрации района, ОЗОиП администрации района, МКУ «СЗЗ», ЭПО администрации района, УД администрации района, Финансовое управление администрации района |  |
|  | Выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п Вангаш, определенных в соответствии проектом противопожарного устройства границ населенных пунктов | Июнь- сентябрь | Отдел МПиГО, Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, МУП «УККР», МКУ «СЗЗ», МКУ «АСФ» |  |
| п. Новоерудинский |  |  |  |  |
|  | Приобретение пожарного щита укомплектованного | Апрель | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования | 05.09 12.09 | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 1 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Новоерудинский (L=547,75м, В=2,8м) | Май | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 2 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Новоерудинский (L=1255,43м, В=1,4м) | Май | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 3 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Новоерудинский (L=1327,58м, В=1,4м. Прим. L129,87м в ЛФ) | Май | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района, КГБУ «Северо-Енисейское лесничество», отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 4 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Новоерудинский (L=390,98м, В=2,8м. Прим. L28,56м в ЛФ) | Май | Глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский, отдел МПиГО администрации района, КГБУ «Северо-Енисейское лесничество», отдел ЗОиП администрации района |  |
| п. Вельмо |  |  |  |  |
|  | Организация очистки от снега подъездов к противопожарному водоснабжению | Зимний период | Отдел МПиГО, глава администрации п. Вельмо и д. Куромба |  |
|  | Организация устройства незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках | Зимний период | Отдел МПиГО, глава администрации п. Вельмо и д. Куромба |  |
|  | Организация обслуживания минерализованной защитной противопожарной полосы в п. Вельмо (L=1200м, В=10м) | Август - сентябрь | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Организация обслуживания системы оповещения населения на случай пожара | Весь период | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Приобретение пожарного щита укомплектованного | Апрель | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, отдел МПиГО администрации района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Центральная | 24.05 | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории общего пользования ул. Лесная | 30.05 | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории кладбища | 07.06 | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Проведение противопожарного субботника по очистке от горючих материалов территории по обеем сторонам дороги от границы населенного пункта до въезда в лесной фонд | 10.06 | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, руководители организаций и учреждений, население района |  |
|  | Информирование населения по средствам громкоговорящей связи о мерах пожарной безопасности в быту; о запрете использования открытого огня на приусадебных участках в весенне – летний период | В течение пожароопасного периода; при введении ОПР | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, ОНД и ПРпо г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 1 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Вельмо (L=1418,84м, В=2,8м) | Май | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 2 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Вельмо (L=2053,28м, В=2,8м) | Май | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 3 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Вельмо (L=1068,16м, В=1,4м) | Май | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 4 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Вельмо (L=1099,85м, В=1,4м) | Май | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 5 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Вельмо (L=611,43м, В=1,4м) | Май | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |
|  | Обследование проектируемой минерализованной защитной противопожарной полосы 6 на предмет возможности и необходимости ее устройства в п. Вельмо (L=900,75м, В=1,4м) | Май | Глава администрации п. Вельмо и д. Куромба, отдел МПиГО администрации района, отдел ЗОиП администрации района |  |