

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| « 26 » июля 2024 г. | № 308-п |
| гп Северо-Енисейский | |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В целях корректировки муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», руководствуясь [статьей 34](consultantplus://offline/ref=A311554728AAF17E4888981667598E10E7F049FA3BEEEC20B90A7FADB4ABC7278035883B6AD4FDAF7686D6N0a7E) Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 515-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (действующее в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 13.11.2014 № 551-п, от 28.11.2014 № 587-п, от 22.12.2014 № 660-п, от 19.01.2015 № 8-п, от 18.02.2015 42-п, от 14.04.2015 № 104-п, от 15.05.2015 № 159-п, от 23.06.2015 №297-п, от 13.07.2015 № 377-п, от 26.08.2015 № 508-п, от28.09.2015 № 592-п, от 13.11.2015, 677-п, от 08.12.2015 № 776-п, от 17.12.2015 № 810–п, от 09.03.2016 № 90-п, от 05.04.2016 №170-п, от 28.04.2016 № 229-п, от 09.06.2016 № 360-п, от 30.06.2016 № 423-п, от 28.07.2016 № 502-п, от 07.10.2016 № 679-п, от 11.11.2016 № 754-п, от 11.11.2016№ 758-п, от 14.12.2016 № 860-п, от 09.02.2017 № 38-п, от 30.03.2017 № 107-п, от 03.05.2017 № 159-п, от 22.05.2017 № 187-п, от 15.06.2017 № 233-п, от 05.07.2017 № 253-п, от20.07.2017 № 286-п, от 08.08.2017 № 320-п, от 21.09.2017 № 362-п, от 12.10.2017 № 394-п, от 01.11.2017 № 413-п, от 03.11.2017 № 430-п, от 23.11.2017 № 453-п, от 05.12.2017 № 466-п, от 25.12.2017 № 510-п, от 25.12.2017 № 511-п, от 19.01.2018 № 12-п, от 06.03.2018 № 68-п, от 17.04.2018 № 116-п, от 18.05.2018 № 159-п, от 07.06.2018 № 182-п, от 18.06.2018 № 194-п, от 09.07.2018 № 208-п, от 31.07.2018 № 234-п, от 17.08.2018 № 261-п, от 27.09.2018 № 311-п, от 01.11.2018 № 364-п, от 08.11.2018 № 374-п, от 15.11.2018 № 396-п, от 23.11.2018 № 413-п, от 25.12.2018 № 464-п, от 30.01.2019 № 26-п, от 06.03.2019 № 87-п, от 25.03.2019 № 97-п, от 30.04.2019 № 159-п, от 24.05.2019 № 183-п, от 14.06.2019 № 218-п, от 16.07.2019 № 258-п. от 02.08.2019 № 290-п, от 21.08.2019 № 309-п, от 17.09.2019 № 328-п, от 30.10.2019 № 395-п, от 31.10.2019 № 409-п, от 10.12.2019 № 475-п, от 28.01.2020 № 26-п, от 11.03.2020 № 90-п, от27.03.2020 № 114-п, от 22.04.2020 № 146-п, от 06.05.2020 № 157-п, от 05.06.2020 № 247-п, от 02.07.2020 № 275-п, от 22.07.2020 № 291-п, от 12.08.2020 № 318-п, от 25.08.2020 № 333-п, от 08.09.2020 № 342-п, от 14.10.2020 № 414-п, от 30.10.2020 № 498-п, от 27.11.2020 № 530-п, от 11.12.2020 № 547-п, от 14.12.2020 № 558-п, от 22.12.2020 № 580-п, от 22.12.2020 № 581-п, от 04.03.2021 № 109-п, от 23.03.2021 № 151-п, от 23.04.2021 № 199-п, от 07.06.2021 № 235-п, от15.06.2021 № 258-п; от 23.06.2021 № 265-п, от 09.07.2021, № 287-п, от 30.08.2021 № 317-п, от 28.10.2021 № 381-п, от 01.11.2021 № 395-п, от 12.11.2021 № 411-п, от 24.12.2021 № 499-п, от 16.02.2022 № 45-п, от 09.03.2022 № 98-п, от 23.03.2022 № 114-п, от 24.05.2022 № 228-п, от 16.06.2022 № 276-п, от 12.07.2022 № 320-п, от 09.09.2022 № 388-п, от 22.09.2022 № 411-п; от 20.10.2022 № 446-п, от 02.11.2022 № 478-п; от 19.02.2022 № 565-п, от 14.02.2023 № 68-п; от 14.04.2023 № 138-п, от 25.05.2023 № 197-п, от 14.06.2023 № 237-п, от 28.06.2023 № 265-п, от 06.07.2023 № 281-п, от 13.07.2023 №298-п, от 20.07.2023 №311-п, от 18.08.2023 №363-п, от 31.08.2023 №377-п, от 09.10.2023 № 417-п, от 02.11.2023, № 451-п, от 03.11.2023 № 466-п, от 31.01.2024 № 25-п, от 06.02.2024 № 45-п, от 26.03.2024 № 105-п, от 18.04.2024 № 159-п, от 19.06.2024 № 245-п, от 10.07.2024 № 291-п) (далее - постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению, именуемом «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа):

а) раздел 9 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Объем финансирования Программы составит  9 329 885 667,35 руб., в том числе по годам:  2014 год –305 234 271,50руб.;  2015 год – 352 781 385,44 руб.;  2016 год – 499 821 070,37 руб.;  2017 год – 476 652 789,77 руб.;  2018 год – 727 470 999,85 руб.;  2019 год – 521 440 108,06 руб.;  2020 год – 595 999 864,22 руб.;  2021 год – 764 873 659,31 руб.;  2022 год – 519 725 292,40 руб.;  2023 год – 867 652 283,28 руб.;  2024 год – 1 455 839 368,70 руб.;  2025 год –1 170 708 787,42 руб.;  2026 год - 1 071 685 787,03 руб.  Источники финансирования:  Средства бюджета района, всего –  7 397 734 505,42 руб., из них по годам:  2014 год – 163 185 310,50 руб.;  2015 год – 215 794 372,51 руб.;  2016 год – 363 177 352,37 руб.;  2017 год – 309 108 789,77 руб.;  2018 год – 481 472 399,85 руб.;  2019 год – 275 003 923,06 руб.;  2020 год – 483 397 979,22 руб.;  2021 год – 640 362 559,31 руб.;  2022 год – 409 243 192,40 руб.;  2023 год – 741 589 783,28 руб.;  2024 год – 1 322 161 868,70 руб.;  2025 год – 1 046 129 987,42 руб.;  2026 год – 947 106 987,03 руб.  2. Средства бюджета Красноярского края, всего – 1 931 826 161,93 руб., из них по годам:  2014 год – 142 048 961,00 руб.;  2015 год – 136 987 012,93 руб.;  2016 год – 136 643 718,00 руб.;  2017 год – 167 544 000,00 руб.;  2018 год – 245 998 600,00 руб.;  2019 год – 246 436 185,00 руб.;  2020 год – 112 601 885,00 руб.;  2021 год – 124 511 100,00 руб.;  2022 год – 110 482 100,00 руб.;  2023 год – 126 062 500,00 руб.;  2024 год – 133 674 250,00 руб.;  2025 год –124 578 800,00 руб.;  2026 год – 124 578 800,00 руб. |

»;

б) приложение № 1 к муниципальной программе, именуемое «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района», изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

в) приложение № 2 к муниципальной программе, именуемое «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района», изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2) в приложении № 3 к муниципальной программе паспорта подпрограммы 1, именуемом «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» (далее – подпрограмма 1):

а) раздел 8 Паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 347 113 016,62 рублей, в том числе:  краевой бюджет –0,00 руб.,  бюджет района – 347 113 016,62 руб.  в том числе по годам:  2024 год – 247 113 016,62 руб., в том числе:  краевой бюджет – 0,00 руб.,  бюджет района – 247 113 016,62 руб.;  2025 год – 100 000 000,00 руб., в том числе:  краевой бюджет – 0,00 руб.,  бюджет района – 100 000 00,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб. |

»;

б) приложение № 2 к подпрограмме 1, именуемое «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов», изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

3) в приложении к постановлению, именуемом «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

а) приложение № 12 к подпрограмме 3 «Доступность коммунально-бытовых услуг, предоставляемых на территории Северо-Енисейского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский вестник» и разместить на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и применяется к правоотношениям, возникшим с 15.07.2024.

Глава Северо-Енисейского района А.Н. Рябцев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 26.07.2024 г. № 308-п

(Новая редакция приложения № 1

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»,

муниципальной программы

утвержденной постановлением

администрации

Северо-Енисейского района

от 21.10.2013 № 515-п)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 – 2026  годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | Х | Х | Х | 1 455 839 368,70 | 1 170 708 787,42 | 1 071 685 787,03 | 3 698 233 943,15 |
| в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 1 455 839 368,70 | 1 170 708 787,42 | 1 071 685 787,03 | 3 698 233 943,15 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | Х | Х | Х | 247 113 016,62 | 100 000 000,00 | 0,00 | 347 113 016,62 |
| в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 247 113 016,62 | 100 000 000,00 | 0,00 | 347 113 016,62 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Чистая вода Северо-Енисейского района | всего расходные обязательства по подпрограмме | 441 | Х | Х | Х | 64 914 705,64 | 0,00 | 0,00 | 64 914 705,64 |
| в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 64 914 705,64 | 0,00 | 0,00 | 64 914 705,64 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Доступность коммунально-бытовых услуг, предоставляемых на территории Северо-Енисейского района | всего расходные обязательства по подпрограмме | 441 | Х | Х | Х | 1 101 444 296,44 | 1 026 627 137,42 | 1 027 604 137,03 | 3 155 675 570,89 |
| в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 1 101 444 296,44 | 1 026 627 137,42 | 1 027 604 137,03 | 3 155 675 570,89 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе | всего расходные обязательства по подпрограмме | 441 | Х | Х | Х | 6 552 500,00 | 6 167 800,00 | 6 167 800,00 | 18 888 100,00 |
| в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 6 552 500,00 | 6 167 800,00 | 6 167 800,00 | 18 888 100,00 |
| 6 | Подпрограмма 5 | Участие в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района | всего расходные обязательства по подпрограмме | 441 | Х | Х | Х | 35 814 850,00 | 37 913 850,00 | 37 913 850,00 | 111 642 550,00 |
| в том числе по ГРБС: | 441 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 35 814 850,00 | 37 913 850,00 | 37 913 850,00 | 111 642 550,00 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 26.07.2024 г. № 308-п

(Новая редакция приложения

приложения № 2 к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»,

муниципальной программы

утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 21.10.2013 № 515-п)

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района

(рублей)

| №  п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 – 2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего | 1 455 839 368,70 | 1 170 708 787,42 | 1 071 685 787,03 | 3 698 233 943,15 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 133 677 500,00 | 124 578 800,00 | 124 578 800,00 | 382 835 100,00 |
| бюджет района | 1 322 161 868,70 | 1 046 129 987,42 | 947 106 987,03 | 3 315 398 843,15 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» | всего | 247 113 016,62 | 100 000 000,00 | 0,00 | 347 113 016,62 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 247 113 016,62 | 100 000 000,00 | 0,00 | 347 113 016,62 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Чистая вода Северо-Енисейского района | всего | 64 914 705,64 | 0,00 | 0,00 | 64 914 705,64 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 64 914 705,64 | 0,00 | 0,00 | 64 914 705,64 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Доступность коммунально-бытовых услуг, предоставляемых на территории Северо-Енисейского района | всего | 1 101 444 296,44 | 1 026 627 137,42 | 1 027 604 137,03 | 3 155 675 570,89 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 127 125 000,00 | 118 411 000,00 | 118 411 000,00 | 363 947 000,00 |
| бюджет района | 974 319 296,44 | 908 216 137,42 | 909 193 137,03 | 2 791 728 570,82 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе | всего | 6 552 500,00 | 6 167 800,00 | 6 167 800,00 | 18 888 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 6 552 500,00 | 6 167 800,00 | 6 167 800,00 | 18 888 100,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 5 | Участие в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района | всего | 35 814 850,00 | 37 913 850,00 | 37 913 850,00 | 111 642 550,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 35 814 850,00 | 37 913 850,00 | 37 913 850,00 | 111 642 550,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 26.07.2024 г. № 308-п

(Новая редакция приложения № 2

к подпрограмме «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт

объектов коммунальной инфраструктуры и обновление

материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Северо-Енисейского района» муниципальной программы,

утвержденной постановление администрации

Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 515 -п)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 – 2026 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы 1: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | | | | | | | | | | | |
| Задача №1: Обеспечение безопасного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства:** | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | **95 713 521,68** | **0,00** | **0,00** | **95 713 521,68** | х |
| 1.1 | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по капитальному ремонту участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ТК-60 до ТК-72а гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080837 | 811 | 23 307 612,28 | 0,00 | 0,00 | 23 307 612,28 | Отремонтирована сеть теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ТК-60 до ТК-72а гп Северо-Енисейский |
| 1.2 | Текущий ремонт участка сети теплоснабжения, ул. Центральная, п. Вангаш | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410081880 | 244 | 2 637 990,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 990,00 | Отремонтирован участок сети теплоснабжения |
| 1.3 | Капитальный ремонт участка сети центрального тепловодоснабжения от ТК-83 до 1л. Пушкина, 4, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080280 | 243 | 1 425 273,14 | 0,00 | 0,00 | 1 425 273,14 | Отремонтирован участок сети центрального тепловодоснабжения от ТК-83 до 1л. Пушкина, 4, гп Северо-Енисейский, протяженностью 60м. |
| 1.4 | Приобретение и доставка котла для котельной № 1, ул. Набережная, 6А, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008186Z | 244 | 39 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 300 000,00 | Приобретен и доставлен котел для котельной № 1, ул. Набережная, 6А, гп Северо-Енисейский |
| 1.5 | Приобретение и доставка котла для котельной, ул. Первомайская, 1, п. Тея | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008187Z | 244 | 23 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200 000,00 | Приобретен и доставлен котел для котельной, ул. Первомайская, 1, п. Тея |
| 1.6 | Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080215 | 243 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | Подготовка проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |
| 1.7 | Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080216 | 243 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |
| 1.8 | Субсидия на возмещение фактичяески понесенных затрат, связанных с капитальным ремонтом здания бани по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, ул. Механическая, здание 2А | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080305 | 811 | 5 542 646,26 | 0,00 | 0,00 | 5 542 646,26 | Проведен  ремонт в бани п. Новая Калами |
| 1.9. | Субсидия на возмещение фактически понесённых затрат по капитальному ремонту кирпичной трубы котельной №1 по адресу: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, 6А | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080341 | 811 | 6 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 783 000,00 | Проведен  ремонт кирпичной трубы котельной №1 гп Северо-Енисейский |
| 1.10. | Субсидия на возмещение фактически понесённых затрат на установку автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией на объектах теплоснабжения | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080343 | 811 | 7 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 374 000,00 | Установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией на объектах теплоснабжения |
| **2.** | **Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства:** | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  | 20 471 806,08 | 100 000 000,00 | 0,00 | 120 471 806,08 | Строительство склада нефтепродуктов |
| 2.1 | Строительство расходного склада нефтепродуктов, ул. Энергетиков, 2А,  п. Енашимо | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410081630 | 414 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | Строительство склада нефтепродуктов |
| 2.2 | Подготовка проектной и рабочей документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта незавершенного строительства «Расходный склад нефтепродуктов в п. Енашимо» | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080481 | 414 | 8 068 216,92 | 0,00 | 0,00 | 8 068 216,92 | Получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта незавершенного строительства «Расходный склад нефтепродуктов в п. Енашимо» |
| 2.3 | Кадастровые работы по объекту капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в п. Енашимо» | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080482 | 414 | 60 489,16 | 0,00 | 0,00 | 60 489,16 | Проведены кадастровые работы по объекту капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в п. Енашимо» |
| 2.4 | Подготовка проекта консервации объекта капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в п. Енашимо» | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080365 | 414 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | Подготовлен проекта консервации объекта капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в п. Енашимо» |
| 2.5 | Работы по консервации объекта капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в  п. Енашимо» | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080422 | 414 | 6 568 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 568 100,00 | Проведены работы по консервации объекта капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в  п. Енашимо» |
| 3. | Проектирование, изготовление и монтаж индивидуальных тепловых пунктов для перевода систем горячего водоснабжения многоквартирных домов гп Северо-Енисейский на закрытую схему | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 0410080084 | 244 | 12 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 590 000,00 | Проведен монтаж индивидуальных тепловых пунктов для перевода систем горячего водоснабжения многоквартирных домов гп Северо-Енисейский на закрытую схему |
| 4. | Приобретение техники | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  | **56 370 645,86** | **0,00** | **0,00** | **56 370 645,86** |  |
| 4.1 | Приобретение четырех автоцистерн для перевозки пищевых жидкостей | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008012Z | 244 | 25 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 260 000,00 | Приобретены четыре автоцистерны |
| 4.2 | Приобретение двух автосамосвалов | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008722Z | 244 | 13 820 000.00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 | Приобретены два самосвала |
| 4.3 | Приобретение трактора с навесным оборудованием | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008721Z | 244 | 3 691 602.53 | 0,00 | 0,00 | 3 691 602,53 | Приобретен трактор с навесным оборудованием |
| 4.4 | Приобретение автомобиля для перевозки нефтепродуктов | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008013Z | 244 | 13 033 333,33 | 0,00 | 0,00 | 13 033 333,33 | Приобретен автомобиль для перевозки нефти |
| 4.5 | Приобретение трансформатора ТМГ-250/6/0,4 | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008017Z | 244 | 565 710,00 | 0,00 | 0,00 | 565 710,00 | Приобретение трансформатора ТМГ-250/6/0,4 |
| 5. | Приобретение дизельной электростанции мощностью 1 МВт | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008016Z | 244 | 27 383 333,33 | 0,00 | 0,00 | 27 383 333,33 | Приобретена дизельная электростанция мощностью  1 МВт |
| 6. | Приобретение установки электрогенераторной мощностью 250 кВт | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008018Z | 244 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | Приобретение дизельной электростанции мощностью  250 кВт  п. Вельмо |
| 7. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой трансформаторной подстанции | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008014Z | 813 | 1 814 334.67 | 0.00 | 0.00 | 1 814 334.76 | Приобретена и доставлена трансформаторная подстанция |
| 8. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с устройством двух фундаментов, приобретением, доставкой и монтажом резервуара для хранения нефти сырой объемом 980 куб.м. | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0502 | 041008015Z | 813 | 18 937 375,00 | 0,00 | 0,00 | 18 937 375,00 | Устроены два фундамента и приобретен резервуар для хранения сырой нефти объемом 980 куб.м. |
| **Итого по подпрограмме 1** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **247 113 016,62** | **100 000 000,00** | **0,00** | **347 113 016,62** |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 26.07.2024 г. № 308-п

(Новая редакция приложения № 12

к подпрограмме 3 «Доступность коммунально-бытовых

услуг, предоставляемых на территории Северо-Енисейского района»

муниципальной программы,

утвержденной постановление администрации

Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 515 -п)

Порядок

предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 205,4 километров

(далее - Порядок)

Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из бюджета Северо-Енисейского района субсидии на возмещение фактически понесенных затрат по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 205,4 километров (далее - субсидия).

1. Общие положения о предоставлении субсидии.

1.1. Понятия, используемые для целей правового акта

Заявитель на получение субсидии – юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, основными видами (предметами) деятельности которых являются обеспечение эксплуатации и содержания коммунальных объектов, обеспечение услугами теплоснабжения населения и организаций, передача, распределение тепловой энергии, если при этом указанные претенденты осуществляют эксплуатацию принадлежащих им объектов теплоснабжения на праве собственности или хозяйственного ведения (ином вещном праве), посредством которых предоставляются услуги теплоснабжения населению района, подавший заявление на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

Претендент на получение субсидии - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений) - производитель товаров, работ, услуг, отвечающий требованиям, предъявляемым к заявителю на получение субсидии, и который соответствует установленным требованиям получения субсидии.

Отбор - рассмотрение Комиссией по отбору заявок претендентов на получение субсидии на соответствие установленным требованиям, ведение и подписание протокола рассмотрения заявок Комиссией по отбору.

Участник отбора - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо – производитель товаров, работ, услуг, отвечающий требованиям, предъявляемым к претенденту на получение субсидии, и документы которого находятся на рассмотрении в Комиссии по отбору;

Победитель отбора - юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, подавший заявление на получение субсидии, соответствующий установленным требованиям получения субсидии и признанный победителем отбора по результатам рассмотрения Комиссией по отбору заявок участников отбора.

Получатель субсидии - победитель отбора, подписавший с главным распорядителем средств бюджета Северо-Енисейского района (далее - ГРБС) соглашение (договор) о предоставлении субсидии и на счет которого главным распорядителем средств бюджета Северо-Енисейского района перечислены средства субсидии.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14, пунктом 4 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10.11.2023 № 681-39 «О субсидиях юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых из бюджета Северо-Енисейского района на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 2024 - 2026 годах» и определяет требования к предоставлению субсидии из бюджета Северо-Енисейского района, которые установлены в соответствии с общими требованиями, определенными Постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 05.04.2023 № 583-р «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления из бюджета Северо-Енисейского района субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

1.3. Размер субсидии рассчитывается по формуле:

РС = (S1 + S2…+ Sn) + (Е1 + Е2…+ Еn),

где:

РС – размер субсидии, руб.;

S – затраты на строительство автозимника, руб.;

Е – затраты на содержание (эксплуатацию) автозимника, руб.;

1,2,n – виды статей затрат.

1.4. Целью предоставления субсидии является исполнение органами местного самоуправления Северо-Енисейского района своих полномочий по созданию условий для оказания населению услуг теплоснабжения в части выполнения работ по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 205,4 километров.

Результатом предоставления субсидии является протяженность автозимника, на котором проведены работы по строительству и содержанию (эксплуатации), выраженная в километрах.

Способ предоставления субсидии – проведение отбора виде запроса предложений (далее – отбор).

2. Предоставление субсидии осуществляется ГРБС (как получателем средств бюджета Северо-Енисейского района) администрацией Северо-Енисейского района (далее – администрация района) в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Способ предоставления субсидии - возмещение фактически понесенных затрат по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 205,4 километров.

2.2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидий, отбираемых исходя из указанных критериев:

2.2.1. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, или иную дату, определенную правовым актом:

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420230&dst=100010) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);

участник отбора должен не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

участник отбора должен не находится в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=121087&dst=100142) Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

участники отбора не должны получать средства из бюджета Северо-Енисейского района (местного бюджета) на основании иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

участник отбора не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452913) «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

у участника отбора на едином налоговом счете отсутствует или не превышает размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации, задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет субъекта Российской Федерации Северо-Енисейского района, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, иных субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением случаев, установленных соответственно высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации) администрацией Северо-Енисейского района;

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

2.2.2. Иные требования к участникам отбора, включающие:

наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;

наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;

наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии.

Проведение ГРБС проверки на соответствие требований, указанных в пункте 2 осуществляется при предоставлении заявителем документов на отбор в сроки указанные в извещении о проведении отбора.

Для подтверждения заявителем соответствия требованиям, указанным в пункте 2 на получение субсидии, заявитель при подаче заявки прилагает документы (письма, справки и другие документы), подтверждающие его соответствия указанным требованиям.

2.3. Основания для отказа заявителю на получение субсидии:

1) несоответствие представленных заявителем документов, требований установленных в пункте 2 на получение субсидии, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной заявителем информации.

2.4 Способ проведения отбора

2.4.1. Администрация Северо-Енисейского района предоставляет субсидию после проведения отбора в виде запроса предложений. Отбор проводится на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе (далее – Информация);

2.4.2. Информация о проведении отбора юридических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, размещается в газете «Северо-Енисейский вестник» и на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://severoenisejskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru) с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом);

целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 настоящего документа;

требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего, в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора;

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;

даты размещения результатов отбора на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://severoenisejskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru), которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

3. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии.

3.1. Для осуществления процедуры отбора администрация Северо-Енисейского района создает Комиссию по отбору заявок претендентов (далее - Комиссия по отбору) путем издания распоряжения администрации района.

Комиссия по отбору осуществляет рассмотрение документов претендентов на получение субсидии.

3.2. Для участия в отборе заявитель на получение субсидии подает в Комиссию по отбору заявку на участие в отборе (далее - заявка).

Заявка подается в письменной форме с обязательным указанием наименования субсидии.

К заявке прилагаются:

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на получение субсидии (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на получение субсидии без доверенности);

в случае, если от имени претендента на получение субсидии действует иное лицо - доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенную печатью претендента на получение субсидии и подписанную руководителем претендента на получение субсидии или уполномоченным лицом, либо заверенную надлежащим образом копию такой доверенности, для физических лиц – копию паспорта;

2) документ, подтверждающий наличие на балансе (в собственности, хозяйственном ведении) котельных, работающих на котельно-печном топливе, расположенных в населенных пунктах района, используемых для оказания населению района услуг теплоснабжения, а также тепловых сетей, доставляющих тепловую энергию для обеспечения населения услугами теплоснабжения;

3) расчет затрат, связанных с выполнением работ по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 205,4 километров;

4) копию договора на устройство и содержание автозимника, заключенного с владельцем земельных участков, предоставленных для целей строительства, реконструкции, эксплуатации (на праве постоянного бессрочного пользования);

5) копии учредительных документов, заверенные надлежащим образом претендентом на получение субсидии (ИНН, ОГРН, копию устава при наличии);

6) претендент на получение субсидии вправе представить также:

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении отбора в газете «Северо-Енисейский вестник» и (или) на официальном сайте Северо-Енисейского района (https://severoenisejskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru), либо копию такой выписки, заверенную надлежащим образом;

перечень услуг (работ), связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части выполнения работ по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 205,4 километров.

Документы, прилагаемые к заявке предоставляются секретарю Комиссии по отбору либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату, другой - копия документа, либо в виде заверенных надлежащим образом копий документов.

Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны иметь повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

При приеме документов секретарь Комиссии по отбору осуществляет проверку представленных документов на соответствие оригиналам и проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 3.2, в полном объеме.

Заявитель на получение субсидии несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель на получение субсидии вправе подать только одну заявку.

Заявитель на получение субсидии вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией по отбору конвертов с заявками на участие в отборе.

Заявки, поданные заявителями на получение субсидии, полученные после окончания приема заявок, в тот же день возвращаются подавшим их лицам без регистрации и рассмотрения.

Претенденты на получение субсидии или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Комиссия по отбору рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в настоящем порядке.

В случае несоответствия заявки требованиям и условиям настоящего порядка, Комиссией по отбору принимается решение об отказе участнику отбора в допуске отбору.

Указание недостоверных сведений в заявке служит основанием для отказа участнику отбора в допуске к участию в отборе.

3.3. По результатам рассмотрения заявок Комиссия по отбору в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения готовит заключение о соответствии (несоответствии) претендента условиям получения субсидии, которое включается в протокол рассмотрения заявок.

В протоколе рассмотрения заявок должны содержаться:

1) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок участников отбора;

2) состав Комиссии по отбору;

3) сведения об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

4) информация о принятом решении на основании результатов оценки и сопоставления заявок.

Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по отбору.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола секретарь Комиссии по отбору направляет победителю отбора второй экземпляр протокола. Первый экземпляр протокола подшивается в дела Комиссии по отбору.

Датой отправки второго экземпляра протокола победителю отбора считается дата почтового штемпеля на конверте. Победитель отбора вправе получить второй экземпляр протокола в установленный срок лично (либо через своего представителя).

По итогам рассмотрения документов, предоставленных претендентом на получение субсидии в Комиссию по отбору, Комиссия по отбору принимает решение, которое оформляется путем составления протокола рассмотрения заявок Комиссии по отбору.

3.4. На основании решения Комиссии по отбору администрация района принимает (не принимает) решение об определении победителя отбора путем издания распоряжения администрации района об определении победителя отбора.

3.5. После издания указанного распоряжения администрации Северо-Енисейского района победителю отбора вручается проект соглашения (договора) о предоставлении субсидии в 2-х экземплярах для подписания.

Проект соглашения (договора) о предоставлении субсидии готовится по форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации Северо-Енисейского района от 31.05.2017 № 75-ОД «Об установлении типовых форм соглашений (договоров), заключаемых между главными распорядителями средств бюджета Северо-Енисейского района и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами в связи с производством (реализацией) ими товаров, выполнением работ, оказанием услуг о предоставлении субсидий из бюджета Северо-Енисейского района».

В соглашении утверждаются:

значения результатов предоставления субсидии;

план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.

3.6. Победитель отбора подписывает соглашение (договор) о предоставлении субсидии не позднее трех рабочих дней после дня издания распоряжения администрации района.

3.7. Победитель отбора, отказавшийся от подписания проекта соглашения (договора) о предоставлении субсидии рассматривается как отказавшийся от получения субсидии. По результатам отказа подписывается акт об отказе подписания проекта соглашения (договора) о предоставлении субсидии. Указанный акт является основанием для администрации района об отмене распоряжения администрации района об определении победителя отбора.

3.8. Информация об итогах проведения отбора размещается в газете «Северо-Енисейский вестник» и на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://severoenisejskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru).

4. Требования к отчетности:

4.1. Для подтверждения фактически понесенных затрат по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 205,4 километров, получатель субсидии ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района (далее - ОЭАиП) следующие документы:

1) разрешение на ввод объекта, или акт приемки объекта приемочной комиссией (представляется однократно);

2) копии актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и копии справок о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3;

3) отчет о фактически понесенных затратах, связанных с выполнением работ по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 205,4 километров, согласно приложению к настоящему Порядку.

4) отчет о достижении результатов предоставления субсидии, согласно приложению к соглашению (договору) о предоставлении субсидии;

5) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставлении субсидии, согласно приложению к соглашению (договору) о предоставлении субсидии;

6) другие отчетные документы, установленные соглашением (договором).

Планово-фактический отчет за декабрь текущего финансового года предоставляется до 15 декабря текущего финансового года, в пределах лимитов бюджетных обязательств. Уточненный отчет предоставляется до 20 января года следующего за отчетным.

Отчетная документация, установленная настоящим пунктом, предоставляется исключительно за отчетные месяцы фактического проведения работ.

4.2. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных в соответствии с настоящим пунктом документов возлагается на получателя субсидии.

4.3. Копии документов, представляемых в администрацию Северо-Енисейского района, заверяются в установленном порядке.

4.4. ОЭАиП в течение 4 рабочих дней в пределах своей компетенции проводит документальную проверку предоставленных получателем субсидии документов, указанных в подпункте 4.1. пункта 4. настоящего Порядка.

После проверки ОЭАиП отчеты для подписания и согласования представляются начальнику ОЭАиП и заместителю главы района по экономике, анализу и прогнозированию для согласования.

После подписания и согласования начальником ОЭАиП и заместителем главы района по экономике, анализу и прогнозированию ОЭАиП передает отчеты в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района.

Факт документальной проверки отчетов подтверждается подписями заместителя главы района по экономике, анализу и прогнозированию, начальника ОЭАиП с указанием даты проверки.

4.5. Перечисление средств субсидии осуществляется администрацией Северо-Енисейского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем получения согласованных отчетов, указанных в пункте 4.1. настоящего Соглашения.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Северо-Енисейского района (как получатель средств бюджета Северо-Енисейского района) не позднее 5 рабочих дней со дня получения отчетной документации, указанных в подпункте 4.1. пункта 4 настоящего Порядка предоставляет в Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района копии документов в соответствии с подпунктами 3),4),5) подпункта 4.1. пункта 4., согласованные заместителем главы района по экономике, анализу и прогнозированию, начальником ОЭАиП.

4.6. Получатель субсидии обязан вести учет полученной им субсидии, а также учет ее использования в соответствии с законодательством Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Средства субсидии, полученные из бюджета Северо-Енисейского района, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Северо-Енисейского района в случае:

1) отказа получателя субсидии в представлении соответствующих документов при осуществлении проверок главным распорядителем средств бюджета Северо-Енисейского района, органами муниципального финансового контроля, иными уполномоченными органами соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также в случае не достижения значений результатов предоставления субсидии;

2) наличия обнаруженных ГРБС, органами муниципального финансового контроля, иными уполномоченными органами по итогам проведения соответствующих проверок факта (-ов) нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, нецелевого использования субсидий;

3) неиспользования субсидий в текущем финансовом году на цели, установленные настоящим Порядком.

5.3. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий получения субсидии, установленных при ее предоставлении (нарушения сроков или не предоставление в установленном порядке получателем субсидии надлежащих документов, отчетности, иных условий), администрация района принимает решение о прекращении выплаты субсидии и о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района.

5.4. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявлении остатков субсидии, не использованных в соответствующем финансовом году (расчетном периоде), в том числе недостоверности и (или) искажения сведений, послуживших основанием для выдачи субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Северо-Енисейского района в соответствии с настоящим Порядком.

5.5. Решение о прекращении выплаты субсидии и (или) о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района оформляется распоряжением администрации района.

Указанное распоряжение администрации района в течение 5 рабочих дней подлежит направлению Получателю субсидии посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

5.6. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения распоряжения о прекращении выплаты субсидии и (или) о возврате субсидии обязан произвести возврат ранее полученных средств субсидии, в полном объеме на лицевой счет ГРБС.

5.7. ГРБС в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации района (как получатель средств бюджета Северо-Енисейского района) возвращает указанные средства в бюджет Северо-Енисейского района в течение 3 рабочих дней со дня зачисления средств субсидии на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств Северо-Енисейского района.

5.8. В случае не поступления средств субсидии от Получателя субсидии на лицевой счет ГРБС или отказа Получателя субсидии от добровольного возврата денежных средств субсидии, главный распорядитель средств бюджета Северо-Енисейского района в лице экспертно-правового отдела администрации района в течение 15 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в распоряжении администрации района о прекращении выплаты субсидии и (или) о возврате субсидии в бюджет Северо-Енисейского района, направляет иск о взыскании средств субсидии с получателя субсидии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Ответственность за нецелевое, неэффективное использование полученной субсидии, а также достоверность представленных сведений об использовании субсидии возлагается на получателя субсидии.

5.10. Контроль за предоставлением субсидии получателю возлагается на отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района, а в части использования средств субсидии - на ОЭАиП (в пределах их полномочий).

5.11. Соблюдение настоящего порядка, в том числе установленных условий, цели и порядка предоставления субсидии получателями субсидии подлежит обязательной проверке ГРБС, предоставляющим субсидию, органами муниципального финансового контроля, иными органами в пределах полномочий указанных органов.

Приложение

к Порядку предоставления субсидии на возмещение

фактически понесенных затрат по строительству и содержанию

(эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной

дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска

товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения

протяженностью 205,4 километров

ОТЧЕТ (Уточненный отчет\*) №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

(дата)

о фактически понесенных затратах по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино-Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения

протяженностью 205,4 километров

за отчетный период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(ежемесячно, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ (в натуральном выражении) | | Объем выполненных работ (в стоимостном выражении),  руб. | | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в текущем финансовом году, руб. | Перечислено из бюджета Северо-Енисейского района, руб. | Финансовый результат, руб.  (гр.7-гр.9) |
| за отчетный месяц | всего с начала года | за отчетный месяц | всего с начала года | всего с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство автозимника, всего | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по строительству автозимника: | | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС | | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание (эксплуатация) автозимника, всего | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по содержанию (эксплуатации) автозимника: | | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС | | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника: | | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС | | руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: \* - при предоставлении отчета за декабрь в январе очередного финансового года

Руководитель получателя субсидии

Главный бухгалтер получателя субсидии

Согласовано:

Заместитель главы района

по экономике, анализу и прогнозированию

Проверено:

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования