Приложение

 к распоряжению администрации

 Северо-Енисейского муниципального округа

 от 03.06.2025 № 1287-р

План подготовки к празднованию на территории Северо-Енисейского муниципального округа Дня Металлурга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные**  | **Примечание**  | **Сроки**  |
| 1 | Подготовка списка работников (оформление наградных документов) для награждения в соответствии с действующим законодательством | Мамедова К. А. | По краевым и ведомственным наградам своевременно подготовить и направить документы в край | До 20.06.2025 |
| 2 | Подготовка графика награждения Главой округа работников предприятий, ветеранов (по коллективам) | Мамедова К. А., руководители золотодобывающих предприятий  |  | До 19.07.2025 |
| 3 | Подготовка списка почетных гостей для приглашения на празднование Дня Металлурга | Мамедова К. А. |  | До 20.06.2025 |
| 4 | Подготовка и рассылка пригласительных на празднование Дня Металлурга | Мамедова К. А. |  | До 01.07.2025 |
| 5 | Публикация статей о заслуженных металлургах, достижениях золотодобывающих предприятий, развитии золотодобычи в районе | Глазырина Л. Е., руководители золотодобывающих предприятий |  | Июнь-июль 2025 |
| 6 | Спецвыпуск газеты «Северо-Енисейский вестник» ко Дню металлурга  | Глазырина Л. Е., |  | Июль 2025 |
| 7 | Ревизия имеющийся продукции для оформления населенных пунктов, учреждений, предприятий ко Дню металлурга | Главы администраций населенных пунктов округа, руководители учреждений и предприятий  |  | До 15.06.2025 |
| 8 | Обеспечение оформления поселков, зданий организаций, учреждений, объектов торговли и т.д.  | Главы администраций населенных пунктов округа, Овчар О. Н., руководители предприятий и организаций, Пискунова Н. И. |  | До 10.07.2025 |
| 9 | Планирование и организация выполнения работ по благоустройству населенных пунктов (по отдельному плану каждого поселка), прилегающих территории учреждений и предприятий | Главы администраций населенных пунктов округа, руководители учреждений и предприятий |  | Май-июль 2025 |
| 10 | Проведение конкурсов по благоустройству населенных пунктов округа | Главы администраций населенных пунктов округа |  | Май-август 2025 |
| 11 | Разработка концепции празднования Дня металлурга  | Жарникова А. В.,Михалева Е. А., Скрынников А. Д. |  | До 01.07.2025 |
| 12 | Подготовка сценария торжественной части и праздничного концерта (гп Северо-Енисейский – 19.07.2025, п. Новая Калами – 20.07.2025) | Жарникова А. В.,Михалева Е. А., Скрынников А. Д. |  | До 05.07.2025 |
| 13 | Определение состава приглашенных артистов, отработка организационных вопросов по их приезду, проживанию, выступлению | Жарникова А. В.,Михалева Е. А., Скрынников А. Д. |  | Июнь-июль 2025 |
| 14 | Торжественное мероприятие, посвященное размещению на Доске почета граждан, имеющих высокие достижения в различных сферах деятельности | Тефанова Н. Ю., Жарникова А. В. |  | 19.07.2025 |
| 15 | Организация подготовки и проведения выставки цветов (в случае принятия решения о ее проведении) | Жарникова А. В., Ковалев А. С., Королева С. В., Бондарь А. И. |  | 19.07.2025 |
| 16 | Проведение конкурсов рисунка, плакатов, поделок, книжных выставок, посвященных работе золотодобытчиков и Дню металлурга | Бескоровайная Е. Н., Кузьменко В. Ю., Шевцова Т. В., Луночкина И. А., Скрынников А. Д.  |  | До 10.07.2025 |
| 17 | Организация работы локаций, площадок тематического характера, локаций для различных категорий населения (семьи, дети, граждане старшей возрастной категории и т.д.) | Жарникова А. В., Бескоровайная Е. Н., Соловьев В. А., Кузьменко В. Ю. | Перечень площадок, локаций сформировать до 01.07.2025 | 19.07-20.07.2025 |
| 18 | Обеспечение подготовки звукового оборудования (колонки, микрофоны)  | Скрынников А. Д., Ковалев А. С. |  | До 10.07.2025 |
| 19 | Определение необходимого количества ограждений для обеспечения соблюдения требований по общественной безопасности и антитеррористической защищенности (при необходимости его приобретение) | Терехин Ю. Г., Ковалев А. С., Скрынников А. Д. |  | До 15.07.2025 |
| 20 | Подготовка мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий (19.07.2025 - гп Северо-Енисейский, 20.07.2025 – п. Новая Калами)  | Терехин Ю. Г., Павлов Г. А.,Полежаев А.С.,Ковалев А. С., Алимбочка Н. А. |  | Июль 2025 |
| 21 | Проведение мероприятий по обеспечению правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Терехин Ю.Г., Казаков А. В., Жарникова А. В., Соловьев В. А. |  | Июль 2025 |
| 22 | Определение схемы размещения на площади различных локаций, игровых площадок, мест для проведения конкурсов, выставки цветов, торговли, общественного питания и т.д. | Пискунова Н. И.,Скрынников А. Д,, Ковалев А. С. |  | До 05.07.2025 |
| 23 | Обеспечение подготовки сводного перечня мероприятий (афиши), проводимых 19-20 июля в гп Северо-Енисейский, в п. Новая Калами | Скрынников А. Д., Соловьев В. А., Голубева А. М. |  | До 05.07.2025 |
| 24 | Размещение сводного перечня мероприятий (афиши), проводимых 19-20 июля в гп Северо-Енисейский, в п. Новая Калами | Голубева А. М.,Глазырина Л. Е., Скрынников А. Д. |  | До 15.07.2025 |
| 25 | Обеспечение электроподключения необходимого оборудования на площади | Королева С. В.,Скрынников А. Д. |  | Июль 2025 |
| 26 | Обновление информации в музее по развитию золотодобывающих предприятий в округе | Шалфеева Э. М. во взаимодействии с золотодобывающими предприятиями, Овчар О. Н. (в части сводных данных по району) |  | До 20.06.2025 |
| 27 | Организация размещения объектов выездной торговли и общественного питания на площади РДК «Металлург» и обеспечение работы торговых точек | Скрынников А. Д., Ковалев А. С.,Гончаров О. А. |  | 19.07.2025 |
| 28 | Обеспечение площади РДК «Металлург» урнами, скамейками, биотуалетами (если потребуется), ограждениями | Ковалев А. С., Королева С. В., Скрынников А. Д. |  | Июль 2025 |
| 29 | Отработка порядка награждения, определение кто выносит грамоты, цветы | Мамедова К. А., Жарникова А. В., |  | До 10.07.2025 |
| 30 | Встреча и рассадка награждаемых работников предприятий, ветеранов | Мамедова К. А.,Скрынников А. Д. |  | 19.07.2025 |
| 31 | Организация дежурства медицинских работников во время проведения торжественных мероприятий | Михалева Е. А., Тюменцева Е. В. |  | 19.07-20.07.2025 |
| 32 | Обеспечение расстановки сотрудников СМИ для полного освещения проводимых мероприятий | Глазырина Л. Е. |  | До 15.07.2025 |
| 33 | Подготовка территории перед проведением запланированных мероприятий (проверка системы видеонаблюдения, организация уборки, выставление необходимого ограждения, оборудования, обеспечение безопасного электроподключения, соблюдение мер пожарной безопасности) | Скрынников А.Д.,  Ковалев А.С.,Терехин Ю.Г. |  | 15.07-20.07.2025 |
| 34 | Обеспечение комиссионной проверки территории перед проведением массового мероприятия с составлением акта | Терехин Ю.Г., Скрынников А. Д., Ковалев А.С.,Павлов Г.А. |  | 18.07.2025 |
| 35 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий с привлечением к дежурству ДНД (если потребуется сотрудников ЧОП) | Павлов Г.А., Терехин Ю.Г., Полежаев А. С. |  | 19.07 -20.07.2025 |
| 36 | Обеспечение уборки площади во время праздничных мероприятий и после их проведения | Ковалев А. С., Скрынников А. Д., Королева С. В. |  | 19.07 -20.07.2025 |
| 37 | Организация праздничного концерта с участие приглашенного артиста ООО «Соврудник» | Жарникова А. В., Скрынников А. Д., Григорьева Е. А. |  | Июль 2025 |